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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I
GENERALIDADES

1. [bookmark: _Toc160464492]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

2. [bookmark: _Toc160464493]PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Las personas naturales con capacidad de contratar;
b) Empresas Constructoras nacionales; 
c) Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras nacionales;
d) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

3. [bookmark: _Toc160464494]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1 Inspección Previa 

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC. 
En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC “No corresponde”  
	
3.3 Reunión Informativa de Aclaración 

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión Informativa de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión Informativa de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

4. [bookmark: _Toc160464495]GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente numeral.

Para el caso de la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de esta garantía asociándola a la propuesta electrónica respectiva. Para constituir la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opción (ya sea la garantía física o el depósito bancario). 

4.1 Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. “No corresponde”

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará, conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS. 

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

d) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

4.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. “No corresponde”

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando: 

a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1); 
c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;
d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.






4.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta “No corresponde”

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la: 

a) Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);
c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;
d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
f) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

4.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato.

5. [bookmark: _Toc160464496]DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;
c) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida; “No corresponde”
d) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC; “No corresponde”
e) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
f) Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o más propuestas, ya sea como persona natural, empresa unipersonal o comercial; o como miembro de una asociación accidental”.
g) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;
h) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;
i) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
j) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 25.2 del presente DBC;
k) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;
l) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.



6. [bookmark: _Toc351628669][bookmark: _Toc160464497]CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;
b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC; 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.
	
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

6.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC.
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
d) Falta del Formulario B-5 de la propuesta económica;
e) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, si esta hubiese sido solicitada; “No corresponde” 
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea; “No corresponde”
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%); “No corresponde”
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; “No corresponde”
i) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada. “No corresponde”

7. [bookmark: _Toc160464498]DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

8. [bookmark: _Toc160464499]CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.


9. [bookmark: _Toc160464500]RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.


SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

10. [bookmark: _Toc160464501]PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.


11. [bookmark: _Toc517950079][bookmark: _Toc160464502]DOCUMENTOS de la propuesta 

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

11.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente); 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b);
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);
e) Formulario Hoja de Vida del Personal de la obra (Formulario A-5);
f) Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda;
g) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);
h) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda; “No corresponde”
i) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. “No corresponde” 

11.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

11.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente); 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c);
c) Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);
d) Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda; 
e) Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);
f) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda “No corresponde”
g) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental. “No corresponde”

11.2.2 Cada asociado, en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4).

11.3 [bookmark: _Toc346871614][bookmark: _Toc346873802]La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

12. [bookmark: _Toc160464503]Propuesta ECONÓMICA

Para la propuesta económica, el proponente deberá considerar lo siguiente:

12 
12.1 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

12.2 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El Proponente deberá considerar los de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2. 

Los precios elementales deberán ser idénticos para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2. 

12.3 Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE. “No corresponde”

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. 

12.4 Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5). El proponente adjuntará un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

Con la información registrada por el proponente, el sistema generará de manera automática la información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente deberá revisar la coherencia y consistencia de la información registrada en el RUPE, considerando lo señalado en el DBC.

13. [bookmark: _Toc160464504]propuesta técnica

[bookmark: _Hlk158384934]La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: 
i. Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal;
ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;
iii. Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;
iv. Otros aspectos que considere la Entidad;
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);
c) Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);
d) Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6);
e) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7);
f) Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), “No corresponde”

14. [bookmark: _Toc94712926][bookmark: _Toc160464505]PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente. “No corresponde”

[bookmark: _Hlk59699385]SECCIÓN III
PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

15. [bookmark: _Toc160464506][bookmark: _Toc517950080]PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

12 
13 
14 
15 
15.1 Presentación electrónica de propuesta

15.1.1 El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

15.1.2 Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 11, 12 y 13 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS.

15.1.3 Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

15.1.4 El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

15.1.5 Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria. “No corresponde”

15.1.6 	Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma. “No corresponde”

15.2 Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

15.2.1 Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;
b) La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas. “No corresponde”

15.2.2 Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido. “No corresponde”

15.2.3 La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.
 
15.3 Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

15.3.1 Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

15.3.2 La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos. “No corresponde”

15.3.3 El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

15.3.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

16. [bookmark: _Toc94725471][bookmark: _Toc160464507]SUBASTA ELECTRÓNICA 
[bookmark: _Toc61871262][bookmark: _Toc94725472]
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16.1 Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo al cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un reporte electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas. 

16.2 Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

16.3 Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

17. [bookmark: _Toc160464508]APERTURA DE PROPUESTAS
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17.1 [bookmark: _Hlk59693445]Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la Subasta Electrónica, si ésta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

17.2 El Acto de Apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

b) Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto. 

[bookmark: _Toc158216527][bookmark: _Toc158216607][bookmark: _Toc158905793]Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán desencriptadas del sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

c) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas. 

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas por cada tramo o paquete.

d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

e) Descargar el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el monto total de su oferta económica.

f) Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

17.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

17.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

18. [bookmark: _Toc160464509]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
b) Precio Evaluado Más Bajo;
c) Calidad.

19. [bookmark: _Toc160464510]EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta; y cuando corresponda, la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

20. [bookmark: _Toc160464511]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica este método”

21. [bookmark: _Toc160464512]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO
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21.1 Evaluación de la Propuesta Económica

21.1.1 Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor de acuerdo al margen de preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del Parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la Subasta Electrónica.

21.1.2 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Del reporte electrónico, se seleccionará a la propuesta con el	 menor valor, la cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

21.1.3 Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el reporte electrónico. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el reporte electrónico y así sucesivamente.

22. [bookmark: _Toc160464513]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este método”

23. [bookmark: _Toc160464514]CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;
b) Cuadros de evaluación; 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
f) Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

24. [bookmark: _Toc160464515]ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
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24.1 El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

24.2 [bookmark: _Toc347135155][bookmark: _Toc347135315]En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

24.3 Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.
24.4 El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados;
b) Los resultados de la calificación;
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;
d) Causales de descalificación, cuando corresponda;
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

24.5 El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación. 

SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

25. [bookmark: _Toc160464516]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

25 
25.1 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

25.2 	En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

25.3 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada para la suscripción del contrato. 

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

25.4 	Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.  

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

	Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.	
	
	Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

25.5 	En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

26. [bookmark: _Toc160464517]MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. 

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

b) Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

c) Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

27. [bookmark: _Toc160464518]SUBCONTRATACIÓN

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS. “No corresponde”

28. [bookmark: _Toc160464519]ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

29. [bookmark: _Toc160464520]CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO
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29.1 Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 

29.2 Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante.

29.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.


[bookmark: _Toc355558949]





GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la entidad. 

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato. 

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto. 

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en el documento de Adjudicación o la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas. 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos señalados en la recepción provisional. La duración del período la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y entregados por el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro del proceso de contratación.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.














PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN


30. [bookmark: _Toc160464521]DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	

	Entidad Convocante
	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad de contratación
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE
	
	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso
	ANPE – P Nº 075/2026-1C
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CUCE
	2
	6
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	1
	6
	7
	7
	9
	5
	3
	-
	1
	-
	1
	Gestión
	2026
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Precio Evaluado más Bajo
	
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Calidad 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	X
	Por el Total
	
	Por Tramos
	
	Por Paquetes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	Bs118.000,00 (Ciento Dieciocho Mil 00/100 Bolivianos)  
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La contratación se formalizará mediante
	Contrato
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario)
	La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo TREINTA (40) DÍAS CALENDARIO, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el FISCAL DE OBRA.
	

	
	
	

	
	
	

	Garantía de Cumplimiento 
de Contrato
	Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete (7%) del monto total del Contrato, debiendo presentar una de las garantías establecidas en el Artículo 20° del D.S. 0181
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato
	El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación
	X
		Presupuesto de la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	Recursos Propios
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio de la Entidad Convocante
	Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia
	Horario de Atención de la Entidad
	08:30 a 16:30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Encargado de atender consultas Administrativas 
	Esperanza Mamani Mercado
	
	Profesional en Contrataciones
	
	Departamento de Contrataciones
	

	Encargado de atender consultas Técnicas 
		Wilber	 Quispe	 Quispe
	
	Profesional Arquitecto para la Realización de Activos
	
	Subgerencia de Recuperación y Realización de Activos
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	2409090 Internos:
4715 (Consultas Administrativas)
1621 (Consultas Técnicas)
	Fax
	2664790
	Correo Electrónico
	emamani@bcb.gob.bo
(Consultas Administrativas)
		wqquispe@bcb.gob.bo 
(Consultas Técnicas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)
	
“No corresponde en el presente proceso de contratación”

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS

	(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:  
1. Presentación de propuestas:
a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.
Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria);
2. Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).
El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)



El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	31
	
	07
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección previa 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	

	
	
	
	04
	
	08
	
	2026
	
	
	10
	
	00
	
	
	Municipio de Warnes, Camino a Claracuta - Santa Cruz, (Coordenadas de la ubicación: : -17.662878, -63.088776) Consultas de la ubicación al Tel. 2661621

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (No es obligatoria) (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de Informativa de Aclaración (No es obligatoria)  
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	

	
	
	
	05
	
	08
	
	2026
	
	
	08
	
	[bookmark: _GoBack]45
	
	
	Piso 7 (Dpto. de Contrataciones), edificio principal del BCB – Calle Ayacucho esq. Mercado, La Paz – Bolivia o conectarse al siguiente enlace a través de zoom:  https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/81624552587

ID de reunión: 816 2455 2587
Código de acceso: 770850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Presentación Electrónica de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	

	
	
	
	12
	
	08
	
	2026
	
	
	09
	
	00
	
	
	Presentación de Propuestas:
· En forma electrónica: 
A través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en el presente DBC.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Inicio de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	

	
	
	
	12
	
	08
	
	2026
	
	
	09
	
	10
	
	
	

	7
	Cierre de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	

	
	
	
	12
	
	08
	
	2026
	
	
	10
	
	00
	
	
	

	8
	Apertura de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	

	
	
	
	12
	
	08
	
	2026
	
	
	10
	
	01
	
	
	Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB o ingresar al siguiente enlace a través de zoom:  
https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/87257330955

ID de reunión: 872 5733 0955
Código de acceso: 051285

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	
	08
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	24
	
	08
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	08
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	03
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Suscripción de Contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.




31. [bookmark: _Toc160464522]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA

Las especificaciones técnicas requeridas son:

[bookmark: _Hlk76739905]MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ”
	REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OBRA Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

	

	A. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

	
En cumplimiento al Reglamento de Recepción, Administración y Disposición de Bienes Realizables del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N°049/2023, de fecha 14 de marzo de 2023, que establece el marco normativo para la recepción administración y otros relacionados al mantenimiento de los bienes realizables del Banco Central de Bolivia, hasta su disposición definitiva.

En ese sentido, con el propósito de realizar la ejecución y mejorar las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de ambientes destinados al custodio del bien inmueble, quien tiene a su cargo el resguardo y la vigilancia del predio para prevenir avasallamientos, asentamientos ilegales y otras posibles afectaciones al derecho propietario, se ha previsto para la presente gestión la contratación y ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ".

	B. OBJETO Y CAUSA

	
El objeto de la presente contratación es la ejecución de la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ”, con la finalidad de ampliar y mejorar los ambientes destinados al custodio del bien inmueble, a fin de brindar condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones de resguardo y vigilancia del predio, orientadas a prevenir avasallamientos, asentamientos ilegales y cualquier otra afectación al derecho propietario. La presente intervención se ejecutará en cumplimiento del Reglamento de Recepción, Administración y Disposición de Bienes Realizables del Banco Central de Bolivia.


	C. REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

	1. ÍTEMS Y CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra que deben ser considerados para la elaboración de los Precios unitarios y la determinación del Presupuesto por ítems y General de la obra son los siguientes:

 
	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS (OBRA PEQUEÑA)
	GLB
	1,00

	2
	LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA A INTERVENIR
	GLB
	1,00

	3
	TRAZADO Y REPLANTEO
	GLB
	1,00

	4
	EXCAVACION DE 0 A 2,50 M (SIN AGOTAMIENTO)
	M3
	4,23

	5
	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 
	M3
	4,23

	6
	SOBRECIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA 
	M3
	0,90

	7
	IMPERMEABILIZACION CON CARTON ASFALTICO
	M2
	2,99

	8
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO
	M2
	26,62

	9
	MURO DE LADRILLO GAMBOTE C/MORTERO DE CEMENTO (25X12X6.5)
	M2
	53,98

	10
	MURO DE LADRILLO 6H C/MORTERO DE CEMENTO (24X15X10)
	M2
	10,08

	11
	COLUMNA DE LADRILLO GAMBOTE 
	ML
	2,00

	12
	VIGA CADENA DE HORMIGON ARMADO
	M3
	0,66

	13
	CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA Nro 28 PREPINTADA C/MADERAMEN
	M2
	44,94

	14
	BOTAGUAS DE LADRILLO CERAMICO
	ML
	5,00

	15
	ACERA DE CEMENTO E=5 CM CON EMPEDRADO
	M2
	21,67

	16
	REVOQUE INTERIOR DE YESO
	M2
	41,58

	17
	REVOQUE INTERIOR  DE CEMENTO
	M2
	33,77

	18
	CIELO FALSO DE PLAFON DE YESO PVC TIPO ARMSTRONG (0.60X0.60) Y ACCESORIOS
	M2
	26,85

	19
	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 28 CORTE 33
	ML
	11,48

	20
	CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA PLANA Nro 28 PREPINTADA
	ML
	5,74

	21
	BAJANTE DE PVC 3"
	ML
	6,00

	22
	PINTURA INTERIOR LATEX
	M2
	41,58

	23
	PINTURA INTERIOR LATEX ENGOMADA
	M2
	6,77

	24
	MESON DE HORMIGON ARMADO PARA COCINA
	M2
	1,54

	25
	PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE UNA FOSA CON ACCESORIOS 
	PZA
	1,00

	26
	REJILLA DE VENTILACION 
	PZA
	2,00

	27
	PISO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA
	M2
	26,62

	28
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA
	M2
	27,49

	29
	REVESTIMIENTO CERAMICO PARA MESON
	M2
	1,90

	30
	ZOCALO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA
	ML
	13,32

	31
	PROVISION Y COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 20 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS
	M2
	5,62

	32
	PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA TABLERO MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,80X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERIA)
	PZA
	1,00

	33
	PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA MIXTA METAL Y MADERA (1,00X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERIA)
	PZA
	1,00

	34
	TABLERO DE DISTRIBUCION (3 CIRCUITOS)
	GLB
	1,00

	35
	INSTALACION ELECTRICA (PUNTO DE ILUMINACION PANEL LED 24W) 
	PTO
	3,00

	36
	INSTALACION ELECTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE)
	PTO
	5,00

	37
	INSTALACION ELECTRICA (TOMA DE FUERZA) 
	PTO
	1,00

	38
	INSTALACION SANITARIA 
	GLB
	1,00

	39
	INSTALACION DE AGUA POTABLE
	GLB
	1,00

	40
	PROVISION Y COLOCADO DE DUCHA ELECTRICA
	PZA
	1,00

	41
	CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5) (0,60X0,60)
	PZA
	1,00

	42
	PROVISION Y COLOCADO DE LAVANDERIA DE CEMENTO CON ACCESORIOS
	PZA
	1,00

	43
	PROVISION Y COLOCADO DE INODORO C/TANQUE BAJO Y ACCESORIOS
	PZA
	1,00

	44
	PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS
	PZA
	1,00

	45
	PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 650 LITROS P/COSECHA DE AGUA
	GLB
	1,00

	46
	CAMARA SEPTICA DE PVC (1,50X1,20)
	GLB
	1,00

	47
	POZO ABSORBENTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA H=2,50
	GLB
	1,00

	48
	LIMPIEZA GENERAL
	GLB
	1,00



2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA POR ÍTEM
Adjunto en “ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ÍTEM 


	CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA (PROVEEDOR) 

	D. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

	
El Contratista deberá tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente:

· Solicitar la autorización de ejecución de cada ítem del proyecto mediante libro de órdenes.
· El CONTRATISTA deberá cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal.
· El CONTRATISTA está obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108, el incumplimiento será multado o sancionado de acuerdo a lo establecido.
· Para evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones por la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación.
· Los daños y/o problemas causados a las instalaciones (ductos de instalaciones eléctricas, de agua y otros) durante la ejecución de la obra, deberán ser reparados por el CONTRATISTA sin derecho a pago alguno y cumplir con todas las instrucciones del FISCAL DE OBRA relacionadas con el trabajo.
· El FISCAL DE OBRA podrá ordenar al CONTRATISTA la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, dicho trabajo está siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida o la propiedad. El hecho que el FISCAL DE OBRA no ordene tal paralización del trabajo, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad al respecto.
· Deberá disponer de insumos para primeros auxilios. 
· Se deberá proceder al retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución de los ítems de la obra, cuantas veces sea necesario y/o requerido, evitando la acumulación de escombros al interior del inmueble.
· Entregar junto con la Planilla de Liquidación Final los planos As Built de cada ítem ejecutado, los planos deben considerar las longitudes, trazados, diámetros, etc., de cada ítem.


	E. SEGUROS 

	
El CONTRATISTA, deberá presentar al FISCAL DE OBRA previo a la emisión de la Orden de Proceder los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecución de la obra, con vigencia desde su inicio hasta la recepción definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle:

1) SEGURO DE OBRA
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro Contra Todo RIESGO EN CONSTRUCCIÓN para la obra en ejecución, para daños a bienes, cuyo capital asegurado no deberá ser inferior al valor del contrato.

2) SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN (SOATC)

En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 1155 de 12 de marzo de 2019 y el Decreto Supremo N° 4058 de 15 de octubre de 2019, el CONTRATISTA debe presentar el certificado de cobertura del SOATC emitido por la Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construcción y verificar que se encuentre vigente durante el tiempo de ejecución de la obra.

3) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Con cobertura para transacciones sin juicio de mínimo de USD 10.000,00, sin costo para el BCB, el CONTRATISTA antes de iniciar la ejecución de la obra deberá presentar la documentación correspondiente del Seguro de Responsabilidad Civil, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, bajo los términos establecidos en el contrato.

Se aceptará seguros anuales, siendo que dichos seguros deberán cubrir todo el plazo de ejecución de la obra, asimismo el CONTRATISTA deberá renovar y mantener vigente los seguros, esto durante el periodo del contrato.


	CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE

	F. PROPUESTA ECONÓMICA 

	El proponente deberá presentar su propuesta económica a través de la plataforma informática del RUPE, registrando la siguiente información:
· Análisis de Precios unitarios (Formulario B-2)
· Precios unitarios elementales (Formulario B-3)

En el presente proceso no corresponde el registro del Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4).

El proponente deberá adjuntar escaneado el Formulario B-5 a través de la plataforma informática del RUPE. Cronograma de Desembolsos (Formulario B-5), se deberá considerar el anticipo (si corresponde) y el pago único posterior a la recepción de la obra, según lo referido en el inciso O.

	G. PROPUESTA TÉCNICA

	El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica, con el siguiente contenido mínimo:

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO (Formulario C-1) que incluye: 

a) Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del   personal clave.
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

	H. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y REQUISITOS DEL PERSONAL DE LA OBRA

	1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El proponente deberá cumplir mínimamente con la siguiente experiencia:

1) Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3): El proponente deberá acreditar una experiencia general mínima de CINCO (5) TRABAJOS en: construcción y/o refacción y/o mantenimiento y/o mejoramiento, de obras civiles en general.

2) Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4): El proponente deberá acreditar una experiencia específica mínima de: TRES (3) TRABAJOS, en construcción y/o refacción de obras civiles, como ser: muros y/o baterías de baño y/o plazas y/o graderías y/o sedes sociales y/o aulas y/o centros educativos y/o modulo policial, (realizado con personas jurídicas públicas y/o privadas).

En caso de que estas obras fueran parte de un macro proyecto o macro contrato, dicha información debe ser desglosada y detallada obra por obra previendo el contar con la certificación respectiva de cada obra declarada. 

El proponente adjudicado deberá acreditar la Experiencia General y Experiencia Específica declarada, con la presentación en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante en forma previa a la firma del contrato, cualquiera de los siguientes documentos: Certificados de Cumplimiento de Contrato o Actas de Recepción Definitiva u otros documentos similares que acrediten la ejecución de los trabajos u obras declaradas.

Para la evaluación de la experiencia, únicamente será considerada la información señalada en los Formulario A-3 y A-4; por tanto, NO SE DEBE PRESENTAR ningún documento de respaldo a éste. Cualquier documentación que se presente adjunto a dichos Formulario no serán tomadas en cuenta.
2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA (Formulario A-5)

2.1. RESIDENTE DE OBRA

El proponente deberá cumplir mínimamente con lo siguiente:

· Formación Académica: El proponente deberá presentar un RESIDENTE DE OBRA, con Título en Provisión Nacional (TPN) o Título Profesional (TP), de: Ingeniero Civil o Arquitecto, con registro vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) o el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) según corresponda. 

· Experiencia General: El RESIDENTE DE OBRA deberá acreditar una experiencia general mínima de CINCO (5) TRABAJOS, en el área de construcción y/o refacción y/o mantenimiento y/o mejoramiento, de obras civiles en general.

· Experiencia Específica El residente deberá acreditar una experiencia específica mínima de TRES (3) TRABAJOS como: Residente o Director o Supervisor o Fiscal, en el área de la construcción y/o refacción en muros de cerco y/o viviendas y/o centros educativos y/o centros policiales, realizado en el ámbito público y/o privado.

Nota. - La experiencia del profesional será computada a partir de la fecha de obtención del TPN o TP, por lo que se deberá adjuntar a la propuesta el archivo escaneado del TPN o TP.

El proponente adjudicado para la formalización de la contratación deberá acreditar la Formación del residente, Experiencia General y Experiencia Específica del proponente y Residente de obra, con la presentación de: Certificados de trabajo o certificados de cumplimiento de contrato, de cada una de las obras declaradas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. 

3. EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA (Formulario A-6)

El proponente deberá presentar el detalle del equipo mínimo (a requerimiento) a utilizar en la ejecución de la obra, de acuerdo al siguiente detalle mínimo:

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	EQUIPO TOPOGRÁFICO
	PZA
	1
	
	-

	2
	MEZCLADORA DE HORMIGÓN 
	PZA
	1
	
	350 Lts

	3
	VIBRADORA DE HORMIGON
	PZA
	1
	
	1HP

	4
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	PZA
	1
	
	-

	5
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	6m3

	6
	CAMION CISTERNA (AGUA)
	PZA
	1
	-
	-

	7
	GENERADOR ELECTRICO
	PZA
	1
	-
	-



El proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (Formulario A-7)

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la Obra.

5. CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO (Formulario A-8)
No corresponde por las características de la obra.


	I. FISCALIZACIÓN DE LA OBRA

	Los trabajos del contrato estarán sujetos al seguimiento permanente por el FISCAL DE OBRA, el mismo que será un profesional técnico designado por el BCB, quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones:
1) Emitir la Orden de Proceder al contratista.
2) Es el responsable de velar directamente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.
3) Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.
4) Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.
5) Aprobar el cronograma de obra presentado por el proponente contratado.
6) Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de obra.
7) Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección.
8) Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados.
9) Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la obra.
10) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.
11) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
12) Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobación de propuestas del CONTRATISTA para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los costos.
13) Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra y al trabajo desarrollado.
14) Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y alertar en caso de vencimiento.
15) Realizar las mediciones de los ítems ejecutados en obra en coordinación con el proponente adjudicado para la generación de las Planillas de Avance de Obra.
16) Evaluar y aprobar los informes del Contratista, las Actas de Recepción y Planilla de Liquidación Final.
17) Formular el documento técnico – financiero en el plazo máximo de veinte (20) días calendario en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen la modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio
18) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar la Planilla de Liquidación Final.
19) Determinar y cuantificar las multas que correspondan.


	J. RECEPCIÓN DE OBRA

	
La Recepción de la Obra será realizada en dos (2) etapas, las cuales se detallan a continuación:

1. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

a) Hasta cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo para la Recepción Provisional, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA el señalamiento de día y hora para la Recepción Provisional de la obra. 
b) El FISCAL DE OBRA dará a conocer la intención de proceder a la Recepción Provisional, para lo cual señalará fecha y hora y pondrá en conocimiento de la comisión de recepción.
c) Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del FISCAL DE OBRA. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del contrato. 
d) La Recepción Provisional se realizará en la fecha establecida por el FISCAL DE OBRA, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN dejará constancia escrita en un Acta que se levantará para tal efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas, instruyéndose sean subsanadas por la empresa dentro de un periodo de correcciones y/o ajustes, computables a partir de la fecha de la Recepción Provisional. 
e) El FISCAL DE OBRA deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO. Dicho plazo será computado desde el día siguiente de la fecha de Recepción Provisional.
f) Si a juicio del FISCAL DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el FISCAL DE OBRA tendrá la facultad de rechazar la Recepción Provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada de forma satisfactoria.

2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

a) Hasta cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo para la Recepción Definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA señale el día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si éstas existieron). El FISCAL DE OBRA señalará fecha y hora y pondrá en conocimiento de la Entidad.
b) La comisión de recepción realizará la inspección de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva de Obra. Ningún otro documento que no sea el descrito podrá considerarse como una admisión de que el contrato ha sido debidamente ejecutado, en dicha Acta se hará constar que la obra ha sido concluida a entera satisfacción del BCB.
c) Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las observaciones, no se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra hasta que ésta sea concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el contrato.

3. COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA será designada por el RPA.


	K. OTRAS CONSIDERACIONES

	
El costo del transporte de los materiales y/o costos de alquiler de equipos y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra, serán cubiertos por el CONTRATISTA.
Cualquier modificación de lo establecido (monto, plazo, tiempo, etc.) en el presente documento, deberá regirse a la normativa vigente.





	L. PLAZO DE EJECUCIÓN

	1) PLAZO
La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo TREINTA (40) DÍAS CALENDARIO, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el FISCAL DE OBRA. 

2) CRONOGRAMA
Luego de recibida la Orden de Proceder, en los siguientes cinco (5) días calendario, el CONTRATISTA deberá presentar el Cronograma de Obra, sin afectar el plazo de ejecución contractual.

Dicho cronograma podrá ser ajustado durante el plazo de ejecución de la obra por causas debidamente justificadas y previa aprobación por parte del FISCAL DE OBRA, dichas justificaciones serán detalladas en los Informes Técnicos del CONTRATISTA.

	M. LUGAR DE EJECUCIÓN

	
El lugar para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ”, el bien inmueble es propiedad del BCB, que está ubicado en el municipio de Warnes Departamento de Santa Cruz. 


	N. SUBCONTRATOS

	
El CONTRATISTA deberá considerar que los subcontratos parciales o totales no serán autorizados por ningún motivo por el BCB.


	O. FORMA DE PAGO

	El BCB procederá a realizar el pago del monto del contrato como PAGO ÚNICO a la conclusión de la obra, posterior a la recepción definitiva de la obra, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar la PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL debidamente firmada y adjuntando todos los antecedentes técnicos y administrativos que sean requeridos para el efecto.

El FISCAL DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, si no existiesen observaciones, elaborará un Informe Técnico mediante el cual aprobará dicha Planilla y remitirá la solicitud de pago a la ENTIDAD, si existiesen observaciones, el FISCAL DE OBRA devolverá toda la documentación al CONTRATISTA para que éstas sean subsanadas, en este caso se deberá reiniciar el proceso con nuevas fechas.

Si el CONTRATISTA no elaborará la Planilla de Liquidación Final hasta DIEZ (10) días calendario posteriores a la recepción provisional, el FISCAL DE OBRA en el plazo de cinco (5) días calendario posteriores procederá a la elaboración de la Planilla de Liquidación Final, dicha Planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.


	P. ANTICIPO 

	
1) ANTICIPO

El CONTRATISTA podrá solicitar por escrito el pago de anticipo, máximo por el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el cual se otorgará en un solo desembolso, dicho pago será procesado contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y será descontado de la Planilla de Liquidación final.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

2) GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El CONTRATISTA podrá solicitar por escrito el pago de anticipo, máximo por el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, dicho pago será procesado contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado. 
Dicho anticipo podrá ser solicitado en el plazo máximo de diez (10) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.
La vigencia de esta garantía será mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, debe ser renovada mientras no se deduzca el monto total.


	Q. GARANTÍAS

	El Proponente Adjudicado deberá presentar las siguientes garantías:

1)  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El proponente adjudicado deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato, con el fin de garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato, el proponente adjudicado decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

2)  GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS

En caso de que la propuesta económica del proponente adjudicado esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, como Garantía Adicional de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.


	R. MULTAS 

	El BCB podrá cobrar multas, mediante el descuento en la Planilla de Liquidación Final, en los siguientes casos:
La demora en la entrega de la obra será multada con el uno por ciento (1%) del monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso en las fechas definidas para la RECEPCIÓN PROVISIONAL y RECEPCIÓN DEFINITIVA, según corresponda. 

La sumatoria de las multas establecidas anteriormente, no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total de Contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.


	S. CAUSALES DE RESOLUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

	El BCB, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) En caso de que el CONTRATISTA suspenda los trabajos sin justificación por más de cinco (5) días calendario sin autorización del FISCAL DE OBRA, se procederá a la Resolución del Contrato por causales atribuibles al CONTRATISTA.
b) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del FISCAL DE OBRA.
c) Cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
d) Por falta de renovación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y/o Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.


	T. RESERVA DE DERECHOS DEL BCB

	El BCB se reserva los siguientes derechos:

1) El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.
2) La entidad por ningún motivo aceptara reajuste de precios.
3) Verificar toda la documentación presentada por el proponente o proponente adjudicado, como respaldo en el presente proceso, cuando corresponda de acuerdo con los requerimientos establecidos.
4) Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de contrataciones estatales (D.S. N° 181 – NB SABS).


	U. IMPUESTOS DE LEY

	
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago correspondiente de todos los impuestos de ley vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.





































ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ITEM
Obra: "MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ"

	
	DESCRIPCION
	UNIDAD

	1 - INSTALACION DE FAENAS (OBRA PEQUEÑA)
	GLB



DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos provisionales construidas o alquiladas previos al inicio de las obras que realizará el Contratista y que sean necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la construcción, tales como oficina de obra, depósito de materiales y herramientas. Asimismo, comprende la movilización de todos los insumos necesarios de las mencionadas instalaciones y su retiro cuando estas ya no sean necesarias. El consumo de energía eléctrica y agua durante el tiempo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La siguiente lista de herramientas y equipo mínimo no puede interpretarse como una limitación o restrictivo de la provisión de otros materiales, herramientas y/o equipos adicionales necesarios para realizar y completar correctamente el trabajo.
En todo caso, el uso de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que se requieran durante la ejecución de la obra, estarán a cargo del Contratista con el fin de asegurar que los trabajos sean ejecutados y concluidos de manera adecuada y satisfecha por el FISCAL. Se aclara que este aspecto no implicara en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

MATERIALES

- DEPOSITO DE MATERIALES (ALQUILER)
- OFICINA (ALQUILER)

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios en el caso de construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el FISCAL. En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras principales.
El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización las dimensiones de la oficina y los depósitos alquiladas o construidas para su respectiva aprobación.

FORMA DE EJECUCIÓN 
Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al FISCAL la autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto.

El contratista entregara un esquema de la disposición, para ubicar un sitio en el cual las instalaciones provisionales no interfieran en el normal desarrollo de la obra.
Limpieza del terreno en el cual se va a ubicar esta construcción.
El depósito tendrá superficies mínimas de 9 m2.

El cuidado de los depósitos o la oficina es de estricta responsabilidad del contratista.
En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del FISCAL.

Igualmente, el Contratista, adoptará las medidas necesarias para evitar daños a terceros, tanto materiales como personales y tomar las precauciones necesarias para la prevención de los mismos, de acuerdo a lo establecido dentro de la seguridad ocupacional, siendo esto sometido a la aprobación del FISCAL.
De la misma manera, el Contratista deberá cuidar la integridad de su propio personal, para lo cual deberá tener en obra un botiquín, y el equipo de protección necesario como cascos, botas, guantes y todos los que sean requeridos. 

En todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá realizar la respectiva señalización con el letrero informativo para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier situación donde no exista señalización. 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas.

MEDICIÓN 
La instalación de faenas será medida en forma GLOBAL (GLB), considerando los ambientes construidos o alquilados con la aprobación del FISCAL, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y el presente documento.

FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado será de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el FISCAL, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	2: LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA A INTERVENIR
	GLB




DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la limpieza y deshierve total del área de intervención, remoción de todo material residual producto de la obra: arena residual, basura doméstica, tierra, vegetación y otros, quedando una superficie limpia y libre de basura.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

EQUIPO Y MAQUINARIA:
-HERRAMIENTAS MENORES

La siguiente lista de herramientas y equipo mínimo no puede interpretarse como una limitación o restrictivo de la provisión de otros materiales, herramientas y/o equipos adicionales necesarios para realizar y completar correctamente el trabajo.
En todo caso, el uso de insumos adicionales a los especificados en la oferta que se requieran durante la ejecución de la obra para asegurar que la obra sea ejecutada en tiempo y forma, concluida y satisfecha, estarán a cargo del Contratista aprobado por el Fiscal. Se aclara que este aspecto no implicara en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del servicio a ejecutar. El Contratista presentará al Fiscal una relación detallada del equipo a ser asignado para el trabajo o en el conjunto de tareas aprobado. 
El Fiscal instruirá al Contratista que modifique su equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la obra.

FORMA DE EJECUCIÓN 
Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos señalados, previa autorización del Fiscal.

Se debe enfatizar que el acopio de la basura se realizará en forma manual, contando con peones para el acopio. Una vez realizado el acopio se procederá a cargar el material a las volquetas, las cuales trasladarán el material.

Los materiales residuales serán transportados a lugares que considere e indique el Fiscal, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra.

MEDICIÓN 
El ítem será medido en forma GLOBAL (GLB), considerando la aprobación del Fiscal, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y el presente documento.

FORMA DE PAGO 
Este   ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Fiscal, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por todas las herramientas, mano de obra, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	3 –TRAZADO Y REPLANTEO
	GLB



DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende los trabajos de replanteo y trazado de las obras civiles para la localización en general y en detalle con el personal profesional y equipo especializado, que se requiera para el control de la obra durante todo el periodo de construcción, en estricta sujeción al Plano o documento técnico con el que cuente el Banco Central de Bolivia. El CONTRATISTA someterá los replanteos a la aprobación del Fiscal antes de dar comienzo a los trabajos.

       MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La siguiente lista de herramientas y equipo mínimo no puede interpretarse como una limitación o restrictivo de la provisión de otros materiales, herramientas y/o equipos adicionales necesarios para realizar y completar correctamente el trabajo.
En todo caso, el uso de insumos adicionales a los especificados en la oferta que se requieran durante la ejecución de la obra para asegurar que la obra sea ejecutada en tiempo y forma, concluida y satisfecha, estarán a cargo del Contratista aprobado por el Fiscal. Se aclara que este aspecto no implicara en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

MATERIALES:
-MADERA DE CONSTRUCCIÓN 
-ALAMBRE DE AMARRE
-CLAVOS
-ESTUCO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución del ítem correrán por cuenta del Contratista, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad

EL CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, pintura, estuco, clavos, lienzas, etc. 

       FORMA DE EJECUCIÓN

El replanteo y trazado de las construcciones serán realizados por un especialista, con estricta sujeción a las dimensiones del Plano o Documento Técnico con el que cuente el Banco Central de Bolivia para el efecto e indicaciones dadas por el Fiscal de Obra, empleando las herramientas y materiales que considere necesarios.

El trazado deberá contar con el visto bueno del Fiscal de Obras con anterioridad al inicio de cualquier trabajo de excavación.

MEDICIÓN 
EL replanteo y trazado de obras será medido en GLOBAL (GLB), considerando   la superficie de acuerdo a los planos y la aprobación del Fiscal.

FORMA DE PAGO 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido en la forma indicada el inciso F, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Fiscal, dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.	

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	4 - EXCAVACION DE 0 A 2,50 M (SIN AGOTAMIENTO)
	M3



DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones, cimientos y otras construcciones previstas bajo el nivel del terreno, en la forma y sectores indicados por el Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
-HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo, necesarios para la ejecución de estos trabajos, así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el período de ejecución de la obra, incluso aquellos que no han sido considerados en el precio unitario respectivo. 
Los insumos indicados deben contar con la aprobación del Fiscal de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Las excavaciones para fundaciones, cimientos y otras construcciones previstas bajo el nivel de terreno serán ejecutadas de acuerdo a planos y/o instrucciones del Fiscal, en las dimensiones indicadas, sin el uso de encofrado; por tanto, en caso de desmoronamiento, el costo corre por cuenta del Contratista.
Para el inicio de cualquier trabajo de excavación, el Contratista deberá comunicar al Fiscal de Obra con anticipación el procedimiento de ejecución de la actividad.
En las zonas destinadas a fundaciones no se debe remover el terreno por debajo de la cota prevista, por ello el Contratista, deberá cuidar que el terreno no sufra alteraciones por el tránsito, agua o exceso de excavación.

Si fueren necesarios los trabajos de agotamiento de agua, estos correrán a cargo del Contratista sin remuneración adicional y deberá realizarse conduciendo el agua, de manera que no cause daño a la misma obra o a terceros. Todos los trabajos de excavación deberán contar con la aprobación del Fiscal de Obra.

MEDICIÓN

Este ítem se medirá en METRO CÚBICO (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Fiscal.
Correrá por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Fiscal.

FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe este ítem y medido en la forma indicada en el inciso D, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el FISCAL. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	5 - CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO
	M3



DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo en la proporción de 50% de piedra desplazadora y 50% de hormigón de cemento portland con una dosificación en volumen de 1: 3: 4 (cemento: arena: grava). Se realizará en los lugares indicados en los planos, iniciando estos trabajos previa notificación y autorización del Fiscal.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La siguiente lista de herramientas y equipo mínimo no puede interpretarse como una limitación o restrictivo de la provisión de otros materiales, herramientas y/o equipos adicionales necesarios para realizar y completar correctamente el trabajo.
En todo caso, el uso de insumos adicionales a los especificados en la oferta que se requieran durante la ejecución de la obra para asegurar que la obra sea ejecutada en tiempo y forma, concluida y satisfecha, estarán a cargo del contratista aprobado por el FISCAL. Se aclara que este aspecto no implicara en ningún caso un costo adicional para la entidad.

MATERIALES:
	-CEMENTO PORTLAND

	-ARENA COMÚN

	-GRAVA COMÚN

	-PIEDRA PARA CIMIENTOS


       
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
-HERRAMIENTAS MENORES

Se empleará cemento Portland del tipo normal, de calidad probada. La arena o árido fino, será aquel que pase el tamiz de 5 mm. De malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz.  Las piedras a utilizarse serán de buena calidad, libres de arcillas, estructura interna homogénea y durable.  Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegración.  No deberán contener compuestos orgánicos perjudiciales a las rocas.
Las dimensiones mínimas de piedra a ser utilizada como desplazadora serán de 20 cm. De espesor y con un ancho de 25 cm.
El agua que se emplea en la preparación del mortero estará razonablemente limpia y libre de substancias.  No se utilizará agua estancada de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas.  El agua que sea adecuada para beber o para el uso doméstico puede emplearse sin necesidad de ensayos previos.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se construirán con hormigón ciclópeo, respetando las dimensiones y sitios indicados en los planos y señalados previa autorización del FISCAL.
No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se haya inspeccionado las zanjas destinadas a recibirlas para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado.
Primeramente, se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:8 en un espesor de uno o dos centímetros, sobre la que se colocará la primera hilada de piedra.

La piedra será colocada por capas asentadas sobre base de mortero y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedra en diferentes puntos. Las piedras deberán estar bien lavadas y al momento de ser colocadas se las humedecerá a fin de que no absorban el agua presente en el mortero. El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadora se coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado.

El hormigón de cemento portland será amasado con un contenido mínimo de 242 Kg de cemento por metro cúbico de mezcla, con una dosificación en volumen de 1:3:4 (cemento, arena, grava).
Las dimensiones de los cimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos o de acuerdo a instrucciones del FISCAL de obra.

MEDICIÓN
Los cimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en METRO CÚBICO (m3), tomándose las dimensiones y profundidades indicadas en los planos.

FORMA DE PAGO 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma que indica en el inciso E, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Fiscal, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	6 - SOBRECIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3



DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la construcción de sobre cimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del FISCAL.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La siguiente lista de herramientas y equipo mínimo no puede interpretarse como una limitación o restrictivo de la provisión de otros materiales, herramientas y/o equipos adicionales necesarios para realizar y completar correctamente el trabajo.
En todo caso, el uso de insumos adicionales a los especificados en la oferta que se requieran durante la ejecución de la obra para asegurar que la obra sea ejecutada en tiempo y forma, concluida y satisfecha, estarán a cargo del Contratista aprobado por el FISCAL. Se aclara que este aspecto no implicara en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

             MATERIALES:
	-CEMENTO PORTLAND

	-ARENA COMÚN

	-GRAVA COMÚN

	-PIEDRA MANZANA

	-MADERA DE CONSTRUCCIÓN

	-CLAVOS

	-ALAMBRE DE AMARRE
-SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE (O SIMILAR)



       HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
                                                   -HERRAMIENTAS MENORES

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración.  
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de sobre cimientos la dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm. 
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad.
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas.
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

FORMA DE EJECUCIÓN

En sobre cimientos se empleará un hormigón de dosificación 1: 2: 3 con 50 % de piedra desplazadora.
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en el formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes.
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por peso.
Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos.
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el FISCAL y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables.
Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1: 3: 5 para emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra.
Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el hormigón.
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes:

	Dosificación
1. Kg/m3
	Cantidad mínima de cemento

	ii. 1: 2: 3
	325

	iii. 1: 2: 4
	280

	iv. 1: 3: 4
	250

	v. 1: 3: 5
	225



Las dimensiones de los sobre cimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del FISCAL.
En los sobre cimientos, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor o dimensiones del cómputo métrico del proyecto, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazad oras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón.
Para el caso de sobre cimientos con una cara vista, se utilizarán maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente para su fácil retiro.
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazad oras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobre cimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del FISCAL. 
La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.     

MEDICIÓN 

Los sobre cimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en METRO CÚBICO (m3), tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los planos, a menos que el FISCAL hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las instrucciones o planos de diseño.

FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada el inciso E, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el FISCAL, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	7 - IMPERMEABILIZACION CON CARTON ASFALTICO
	M2



ESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la impermeabilización con cartón asfaltico de diferentes elementos y sectores de la obra, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción

Entre el sobre cimiento y los muros de ladrillo, a fin de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros que deteriore los mismos, los revoques y/o los revestimientos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
· ALQUITRAN 
· CARTON ASFALTICO

HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
· HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra 

FORMA DE EJECUCIÒN. -
Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento, se aplicará una primera capa de asfalto diluido, sobre ésta se colocará cartón asfaltico, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie.

Los traslapes longitudinales no deben ser menores a 10 centímetros. A continuación, se colocará una capa de mortero de cemento para colocar la primera hilera de ladrillos, bloques u otros elementos que conforman los muros.

Se deben tomar las previsiones para evitar accidentes como intoxicaciones, inflamaciones y explosiones.

MEDICIÒN. -
La impermeabilización con cartón asfaltico, será medida en Metros Cuadrado, tomando en cuenta únicamente, la longitud neta de trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	8 - EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO
	M2



DEFINICIÓN. –
Este ítem se refiere al empedrado, contrapiso de cemento de Hormigón 1:3:4 e=5 cm, en sectores determinados, para ambientes interiores y exteriores, acuerdo que indican en los planos e instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
· CEMENTO PORTLAND
· ARENA COMUN
· GRAVA COMUN
· PIEDRA MANZANA
HERRAMIENTAS:
· HERRAMIENTAS MENORES

La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como “piedra manzana” o similar, cuyas dimensiones varían entre 10 a 15 cm.
El hormigón simple de cemento, arena y grava a ser empleado será en proporción 1:3:4, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos.
El cemento será de tipo portland, fresco y de calidad probada.
Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicos.
El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señalados anteriormente.
El agua deberá ser limpiada, no permitiendo el empleo de aguas estancadas proveniente de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillados, pantanos o ciénagas.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN. -
El espesor de la carpeta de concreto será de 5 cm, establecido en el formulario de presentación de propuesta, teniendo preferencia aquel espesor señalado en los planos.

Una vez terminado el empedrado de acuerdo a lo señalado anteriormente y limpio este de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciará una carpeta de hormigón simple de 5 cm. de dosificación 1:3:4 en volumen con un contenido mínimo de cemento de 250 kilogramo por metro cúbico de hormigón, teniendo especial cuidado de llenar y compactar (chucear con varilla de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle o instrucciones de Fiscal de Obra. Previamente al vaciado de la carpeta deberá humedecerse toda superficie del empedrado.
El acabado del contrapiso deberá realizarse con plancha metálica o frotachado dependiendo del tipo de acabado de la planilla, e instrucciones del Fiscal de obra.

MEDICIÓN. -
El empedrado y contrapiso de cemento se medirá en Metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
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DESCRIPCIÓN. -
El ítem comprende la construcción de muros de albañilería de ladrillo gambote (25X15X6.5)  con mortero de cemento y arena en proporción 1:4

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
· CEMENTO PORTLAND
· LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5)
· ARENA FINA

        HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:
· HERRAMIENTAS MENORES

Los ladrillos a emplearse corresponderan a las dimensiones siguientes: 25x12x6.5. Además, es obligatoria la utilización de medios ladrillos.  “Todos los materiales deben responder a calidad y costo; para aprobación del Fiscal”.

Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.

Los materiales serán de buena calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.5 cm.

Se cuidará especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hileras y en los cruces entre muro y muro o muro.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa al colocado del mortero, se desbastará la superficie adecuadamente de los elementos estructurales del hormigón armado, de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.
Con el fin de permitir el asentamiento de los muros colocado entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilera de ladrillos final Fiscal contigua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente, los ladrillos correspondientes a la hilera Fiscal final.
El mortero de cemento y arena en la proporción 1:4 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.
El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. Los espesores de los muros deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Fiscal de Obra instruya por escrito otra cosa.
A tiempo de construirse los muros, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

El acabado del muro en cuanto a juntas de mortero deberá ser afinado, no existiendo demasías en la cara exterior de los muros.

MEDICIÓN. -
Los muros de ladrillo gambote con mortero de cemento de 25x12x6.5, serán medidos en Metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de trabajo ejecutado.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
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DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la construcción de muros y tabiques de mampostería con ladrillo cerámico hueco de seis (6) huecos, de dimensiones 24 × 15 × 10 cm, asentados con mortero de cemento, de acuerdo con los planos del proyecto, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones del Fiscal de Obra.
Los trabajos comprenden el replanteo, corte de piezas, utilización de medios ladrillos cuando sea necesario, preparación del mortero, asentado de los ladrillos, alineado, nivelado, aplomado, limpieza y todas las actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución del ítem.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

MATERIALES:
-CEMENTO PORTLAND
-ARENA FINA
-LADRILLO 6H 24x15x10 cm
          
 HERRAMIENTAS:
 -HERRAMIENTAS MENORES

El cemento será Portland de primera calidad, fresco y libre de grumos, debiendo cumplir las normas técnicas vigentes.
La arena será limpia, bien graduada, libre de materia orgánica, sales, arcillas y cualquier otra impureza que afecte la resistencia del mortero.
El agua será limpia y apta para la elaboración de morteros.
Los ladrillos serán de primera calidad, bien cocidos, de dimensiones uniformes, color homogéneo y estarán libres de grietas, fisuras, deformaciones y desportilladuras. Al golpearlos emitirán un sonido metálico característico que evidencie una adecuada cocción.
Todo material deberá contar con la aprobación previa del Fiscal de Obra antes de su incorporación a la obra.
Será obligatoria la utilización de medios ladrillos o piezas cortadas para asegurar la correcta trabazón de la mampostería, prohibiéndose el uso de fragmentos irregulares.

MORTERO
El mortero de asentado estará compuesto por cemento y arena fina en proporción 1:5 (una parte de cemento por cinco partes de arena), salvo que los planos o el Fiscal de Obra dispongan una dosificación diferente.
El mezclado deberá realizarse hasta obtener una masa homogénea y trabajable, utilizando únicamente la cantidad de agua necesaria. No se permitirá retemplar el mortero una vez iniciado su fraguado.

FORMA DE EJECUCIÓN
Antes de iniciar la mampostería se verificará el replanteo, alineamiento, niveles y dimensiones indicadas en los planos.
Los ladrillos deberán humedecerse antes de su colocación cuando las condiciones ambientales así lo requieran, evitando que absorban el agua del mortero.
Los muros serán ejecutados en hiladas horizontales perfectamente alineadas, niveladas y aplomadas, manteniendo una adecuada trabazón entre hiladas consecutivas y en los encuentros entre muros.
El mortero se distribuirá uniformemente sobre toda la superficie de asiento del ladrillo, asegurando el completo relleno de las juntas horizontales y verticales.
El espesor de las juntas será uniforme, con un espesor aproximado de 10 mm, salvo indicación diferente en los planos o por instrucción del Fiscal de Obra.
En los encuentros con columnas, vigas, losas u otros elementos de hormigón armado, las superficies deberán limpiarse y prepararse adecuadamente para garantizar una correcta adherencia de la mampostería.
Los espesores de los muros deberán ajustarse estrictamente a los planos de construcción.
Durante la ejecución deberán dejarse previstos los pases para tuberías, ductos, cajas eléctricas, elementos de fijación y demás instalaciones contempladas en el proyecto, evitando demoliciones posteriores.
No se permitirá la ejecución de muros con ladrillos rotos o defectuosos, ni con desviaciones de alineación, verticalidad o nivel Fiscales a las tolerancias aceptadas por el Fiscal de Obra.
Una vez concluida la ejecución, los muros deberán quedar limpios, firmes, correctamente alineados y listos para recibir los revestimientos especificados.

CONTROL DE CALIDAD
El Fiscal de Obra verificará permanentemente:
La calidad de los materiales empleados.
La correcta dosificación del mortero.
El espesor uniforme de las juntas.
El alineamiento, nivelación y plomo de los muros.
La adecuada trabazón entre ladrillos.
El cumplimiento de las dimensiones establecidas en planos.
Los trabajos que no cumplan las presentes especificaciones deberán ser corregidos o reconstruidos por cuenta del Contratista, sin costo adicional para la Entidad.

MEDICIÓN
La medición se efectuará en metros cuadrados (m²) de muro terminado, ejecutado y aprobado por el Fiscal de Obra.
El área se determinará considerando la superficie neta construida, descontando los vanos correspondientes a puertas, ventanas y otros elementos que no formen parte de la mampostería.
No se reconocerán pagos adicionales por cortes, medios ladrillos, preparación del mortero, andamios, replanteos, pases para instalaciones, desperdicios o cualquier otra actividad necesaria para la correcta ejecución del ítem.

FORMA DE PAGO
Este ítem será pagado por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado, medido y aprobado por el Fiscal de Obra, conforme al precio unitario establecido en el contrato.
El precio unitario constituirá la compensación total por la provisión, transporte y almacenamiento de los materiales; elaboración del mortero; mano de obra; herramientas; equipos; humedecimiento de ladrillos; replanteo; preparación de superficies; asentado; alineado; nivelado; aplomado; utilización de medios ladrillos; limpieza final; desperdicios; y toda otra actividad necesaria para la correcta y completa ejecución del ítem, de acuerdo con los planos, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones del Fiscal de Obra.
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DESCRIPCIÓN. -

Este ítem se refiere comprende la construcción de Columna de Ladrillo Gambote que puedan resistir la compresión de cubiertas, vigas que estén sujetas a las mismas o cualquier tipo de columna suelta (estética), de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALE:
· CEMENTO PORTLAND (50 kg)
· LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5)
· ARENA FINA

HERRAMIENTAS
· HERRAMIENTAS MENORES

Se utilizará ladrillo gambote (25X12X6.5) para la construcción de las columnas que servirán de soporte a la viga de encadenado y la cubierta. Los ladrillos gambote (25X12X6.5) deberán estar bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.
Tendrá un mortero de cemento para la unión de los ladrillos, el mismo tendrá una buena dosificación que será verificada por el Fiscal de Obra.
El cimiento y sobrecimiento de HºCº como base están desarrollados en los ítems del mismo nombre.

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Una vez obtenida la cimentación se procederá a la colocación del ladrillo gambote (25X12X6.5) en forma horizontal, dándole como máximo la dimensión de 0.25 x 0.25 en su parte ancha; la ubicación de dichos ladrillos será realizada en forma de TRABA y unidos entre sí con mortero, dándole un acabado de ladrillo visto.
Todos los materiales antes mencionados serán revisados y aprobados por el Fiscal de Obra corroborando que los mismos estén libres de impurezas y sean aptos para la construcción.	

MEDICIÓN. -
El ítem Columna de Ladrillo Gambote será medida en forma de Metro, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento.

FORMA DE PAGO. - 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
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DEFINICIÓN. -
Este Ítem comprende la preparación, protección y curado del hormigón armado para Viga Cadena, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- MADERA DE CONSTRUCCION 
- ALAMBRE DE AMARRE
- CLAVOS
- FIERRO CORRUGADO 
- CEMENTO PORTLAND
- ARENA COMUN
- GRAVA COMUN

EQUIPO Y/O MAQUINARIA:
-VIBRADORA
-MEZCLADORA

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el contratista y utilizados por este, previa aprobación del Fiscal de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado NBH-87. 

Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que la mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, para evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.
El cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc., será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la Obra.
Los agregados a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y grava obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulten aconsejables.
La arena o árido fino será aquel que pase el tamiz de 5 mm. De malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz.
Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de evitar la posibilidad de intercambio de barras.
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección.
Los materiales a emplearse serán proporcionados por el Contratista, así como las herramientas y equipo necesario para el cortado, amarre y doblado de fierro.
El hormigón será diseñado para obtener las resistencias, características de compresión a los 28 días.

La resistencia característica real de obra Fcr se obtendrá de la interpretación estadística de los resultados de ensayos antes y durante la ejecución de la obra, sobre resistencias cilíndricas de compresión a los 28 días, utilizando la siguiente relación:
	
	Fc.r  =  Fcm (1 – 1,64 S) Donde:
	Fcm = Resistencia media aritmética de una serie de resultados de ensayos.
	S = Coeficiente de variación de la resistencia expresada como número decimal.
	1.64 = Coeficiente correspondiente al cuantío 5 %.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra

RESISTENCIA MECÁNICA DEL HORMIGÓN H-21
La Calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia, característica a la compresión, a la edad de 28 días.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.
El contratista deberá garantizar la buena ejecución de la obra y la resistencia de la misma. 

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso.
Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.
Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa.
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Fiscal de Obra y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables.

MEZCLADO.
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual:

- Sé utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará personal especializado para su manejo.
- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.
- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:

1º Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad)
2º El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda: repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas.
3º La grava.
4º El resto del agua de amasado.

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1 M3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior. El mezclado manual queda expresamente prohibido.

TRANSPORTE.
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas.

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se ponga en contacto con el cemento.

COLOCACIÓN.
Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá requerir la correspondiente autorización escrita del Fiscal de Obra.

Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1,50 mts. En caso de alturas mayores, sé deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón.
Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras.
En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales de un espesor uniforme en toda su longitud.
En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso contrario, se vaciará primero el nervio y después la losa.

VIBRADO.
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados.
Los vibradores se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada.
El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.

PROTECCIÓN Y CURADO.
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.
El tiempo de curado será durante siete 7 días consecutivo, a partir del momento de inicio el endurecimiento.
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

ENCOFRADOS 
Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido.
Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento. 
Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.
Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento del agua.
Cuando el Fiscal de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas. 
Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar películas de agua sobre la superficie.
Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.
El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios.
No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de encofrado a menos que así se especifique.

DESENCOFRADO
La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura.  Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Fiscal de Obra.

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la estructura.
El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado.

Los encofrados Fiscales en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.
Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura.
La losa de la bóveda deberá permanecer con el encofrado mínimo 28 días.
El desencofrado requerirá la autorización del Fiscal.

ARMADURAS.
Las barras de fierro corrugado se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el Fiscal de Obra antes de su utilización.

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni choques.

Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente.
Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la zona doblada.

El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será:

-  Acero 2400 kg/cm2 (fatiga de fluencia):10 veces el diámetro.
-  Acero 4200 kg/cm2 (fatiga de fluencia): 13 veces el diámetro.
-  Acero 5000 kg/cm2 o más (fatiga de fluencia):15 veces el diámetro

La tendencia a la rectificación de las barras en curvatura dispuesta en zona de tracción, será evitada mediante escritos adicionales convenientemente dispuestos.

LIMPIEZA Y COLOCACIÓN
Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente con cepillos de acero, librándolas de polvo, barro grasas, pinturas y todo aquello que disminuya la adherencia.

Si en el momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, éstos se deberán eliminar completamente.

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas establecidas en los planos.
Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán soportes de mortero (galletas) con ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, quedando terminantemente prohibido el uso de piedras como separadores.

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos especificados en los planos. 

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada.

Previamente el vaciado, el Fiscal de Obra deberá verificar cuidadosamente la armadura y autorizar mediante el libro de órdenes, si corresponde, el vaciado del hormigón. 

EMPALMES EN LAS BARRAS
Queda prohibido efectuar empalmes en barras sometidas a tracción.

Si fuera necesario realizar empalmes. Éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones.
En una misma sección de un elemento estructural solo podrá aceptarse un empalme cada cinco barras.
La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra.
Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle:

a) Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de empalme, los que podrán ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a comprensión.
b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias para mejorar las condiciones del empalme.
c) Los empalmes mediante soldadura, solo serán autorizados cuando el Contratista demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar reúne las características necesarias en su resistencia, no se vea disminuida, debiendo recabar una autorización escrita de parte del Fiscal de Obra.

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicarán los siguientes:
Ambientes interiores protegidos:                            		1.0 a 1.5   cm.
Elementos expuestos a la atmósfera normal:        		1.5 a 2.0   cm.
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda:       		2.0 a 2.5   cm.
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:      		3.0 a 3.5   cm.

MEDICIÓN. -
La viga de cadena de H°A°, será medida en Metros cúbicos. Tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado indicado en los planos y/o instrucciones escritas del Fiscal de Obra.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	13 - CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA Nro 28 PREPINTADA C/MADERAMEN
	M2



DESCRIPCION
Estos dos ítems se refieren a la provisión y colocación de cubiertas de calamina ondulada prepintada No28 de acuerdo a los planos de construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Obra. Este trabajo se refiere a la construcción de la estructura metálica de la cubierta, de acuerdo a las dimensiones y diseños singularizados en los planos de construcción, la cubierta deberá ser de tipo desmontable, por lo que se deberá tomar en cuenta que las conexiones columna-cercha y cercha-correas deberán ser empernadas para facilitar su desmontaje.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

       MATERIALES:
       -CALAMINA ONDULADA GALV. Nº28 PREPINTADA
       -CLAVOS
       -CLAVOS PARA CALAMINA CON GOMA
       -MADERA DURA  (2"X6")
       -LISTON DE MADERA SEMIDURA (2"X2")
 
       HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
       - HERRAMIENTAS MENORES


Material a emplear: La calamina para la cubierta debe ser trapezoidal ondulada Nro.28 prepintada y el espesor de la misma debe corresponder al calibre No28. El Contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para la buena y correcta ejecución de este ítem, previa autorización del Fiscal de Obras. 

Para la construcción de la estructura metálica se proveerá acero estructural al carbón, laminado en frío, del tipo A-36 con un límite de fluencia mínimo de 2400Kg/cm2, que debe cumplir las especificaciones de las Normas. El Contratista preverá la provisión de los perfiles indicados en planos, debiendo cualquier cambio de los mismos ser autorizado, antes de su colocación en obra, por el Fiscal de Obras. 

Estos cambios no darán lugar a aumentos de cantidades, los que, en su caso, correrán por cuenta del Contratista. Para la ejecución de las uniones se utilizarán soldaduras para arco con electrodos. 

Se seguirán las normas dadas por las herramientas y equipo que utilice el Contratista deberán contar con la autorización del Fiscal de Obras, debiendo ser provistas en cantidad necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Todos los materiales deberán ser conservados en un lugar seco y bien protegido. 

Este material debe estar exento de suciedad, grasa o cualquier otro material. Se debe proteger el material contra la corrosión y prever que no existan deformaciones del mismo. Cuanto la calamina galvanizada como todos los elementos de la estructura metálica, así como las costaneras para largueros deben ser pintados con pintura anticorrosiva, previo a ello se debe lijar y quitar todas las impurezas de las superficies previamente a las dos o tres manos de pintura

FORMA DE EJECUCIÓN
Para sujetar la cubierta de calamina ondulada a las costaneras se emplearán pernos auto perforantes y ganchos J DE 2,5" en sectores donde se requiera de acuerdo a planos. El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 5 cm. en el sentido longitudinal y a 7 cm en el sentido transversal. Canales en el sentido lateral. Los techos a dos aguas llevaran cumbreras de calamina plana (ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y/o instrucciones del Fiscal de Obra, en todo caso, cubrirán la fila Fiscal de calaminas común traslape transversal mínimo de 5 cm. a ambos lados y 7 cm. en el sentido longitudinal no se debe permitir el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. 

El Contratista deber estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

Se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deber ser aprobada y autorizada por el Fiscal de Obra. 

El sistema constructivo y la puesta en obra de los diferentes elementos y todo el conjunto de la estructura de cubierta, debe ser de entera responsabilidad del Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras. Todos los elementos de unión, de los detalles calculados y propuestos el Contratista deberán cumplir detalladamente con la aprobación del Fiscal de Obras antes de su ejecución. Este hecho no debe eximir al Contratista de la entera responsabilidad por cualquier error o defecto que se presente, una vez que la obra haya sido establecida. Antes de la ejecución de cualquier trabajo de taller u obra, el Contratista notificara al Fiscal de Obras para la aprobación respectiva. Las uniones de soldadura deberán ser realizadas por soldadura de arco con electrodo revestido. El acabado deberá ser de primera calidad. 

Las partes vistas deberán ser acabadas con pulcritud y los cortes ejecutados cuidadosamente y con exactitud. No se debe permitir la utilización de piezas que tengan un exceso de grietas o agrietamientos mayores a 10 mm. Y se deben reparar los defectos de corte por soldaduras, excepto cuando el Fiscal de Obras lo apruebe, en caso de existir muescas o ranuras ocasionales con profundidad menor de 7 cm, estos deben tener la aprobación del Fiscal si corresponde. En general, no se permite el enderezamiento de materiales doblados. Si Este se realiza, no deberá presentar ninguna señal de fractura y deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. 
Las piezas acabadas deberán mostrar la exactitud lineal y estar exentas de torceduras, dobladuras y juntas abiertas. Las rebabas, costras sueltas y otros defectos en las superficies exteriores deberán ser eliminados. Antes del ensamblaje se debe limpiar todas las superficies del metal. Estas deberán quedar libres de torsiones, encorvaduras y/o cualquier otra deformación. El Fiscal de Obras deberá determinar si los trabajos son satisfactorios. El Contratista deberá proporcionar todos los elementos necesarios para que este efectué las pruebas que el crea convenientes. 

Las soldaduras deberán ser ejecutadas con la mejor y la más moderna practica y los requerimientos aplicables al tipo, tamaño y amplitud de las soldaduras, serán calculados por el Contratista y aprobados por el Fiscal de Obras. Esta aprobación no debe eximir al Contratista por la entera responsabilidad del trabajo ejecutado. Los procedimientos que el Contratista se propone utilizar deberán ser puestos en consideración del Fiscal de Obras., 

El tipo de soldadura a emplear será el de arco con electrodo revestido, no se permitira soldaduras autógenas ni ningún procedimiento a base de llama. En general, se usarán electrodos. El tipo de revestimiento, marca y procedencia del electrodo deberá merecer la aprobación del Fiscal de Obras antes de realizar el pedido respectivo. Las soldaduras de fletes deberán ser planas y rellenadas. 

Las inspecciones de las soldaduras deberán estar a cargo del Fiscal de Obras, debiendo el Contratista proporcionar todos los elementos necesarios para las pruebas que el juzgue necesarias. 
El Contratista deberá proporcionar los andamiajes y todas las herramientas, maquinaria y dispositivos que fuesen necesarios para el buen desarrollo del trabajo y la elección de la estructura metálica. Si el Fiscal de Obra lo solicita, el Contratista está obligado a presentar cálculos que garanticen la solidez y la capacidad portante de las estructuras provisionales. Las superficies de metal, comprendidas en el presente ítem, que tengan que ser pintadas, deberán ser previamente limpiadas de manera que se elimine totalmente el moho, las costras sueltas, escorias de soldaduras, suciedad, aceite, grasa y otras sustancias perjudiciales. 

Se emplearán cepillos de alambre con la suficiente rigidez para limpiar las superficies, soldaduras, rincones, juntas y aberturas. Se deberán obtener superficies lisas y tersas, sin rebabas, lomos o esquinas cortantes. Todas las superficies deberán merecer la aprobación del Fiscal de Obras antes de ser pintadas. 

Las estructuras de acero deberán ser pintada con dos capas de pintura anticorrosiva, aplicada inmediatamente después de terminada la limpieza. Para la aceptación de la estructura, el Contratista deberá retirar todo el andamiaje, así como materiales no utilizados, cascotes, basura y demás construcciones adicionales

MEDICIÓN
Este ítem será medido por Metro cuadrado y de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

FORMA DE PAGO
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	14 - BOTAGUAS DE LADRILLO CERAMICO
	ML



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la construcción de botaguas de ladrillo cerámico de una caída.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- BOTAGUAS DE CERAMICA UNA CAIDA
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- ARENA FINA

HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
- HERRAMIENTAS MENORES

Para la construcción de botaguas se emplearán botaguas de cerámica una caída, deberá ser de primera calidad, que al golpe emitan un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de defectos, rajaduras o desportilladuras.

Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.

El mortero de cemento para las juntas tendrá una dosificación de 1:4.

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Todas las piezas de botaguas antes de su colocación deberán mojarse.

Serán colocados en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de cemento de un espesor mínimo de 1.50 cm.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

MEDICIÓN. -
El botagua de ladrillo cerámico se medirá en Metros, tomando en cuenta únicamente la longitud neta ejecutada indicada en los planos y/o instrucciones escritas del Fiscal de Obra.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	15- ACERA DE CEMENTO E=5 CM CON EMPEDRADO
	M2



DESCRIPCIÓN. -

Este ítem de acera de cemento se refiere a una faja de empedrado más contrapiso de cemento y acabados finos construida en el perímetro de la vivienda, misma que previene patologías en las bases de los muros a causa del salpiqueo del agua, facilita el tránsito alrededor y remata el encuentro de la construcción con el terreno. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIAL:
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- POLIESTIRENO E-1CM
- PIEDRA MANZANA
- GRAVA
- ARENA
- ARENA FINA

HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
- HERRAMIENTAS MENORES

El hormigón simple de cemento, arena y grava a ser empleado será en proporción 1:2:3, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. El cemento será de tipo portland, fresco y de calidad probada.

Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.

La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como “piedra manzana” o similar, cuyas dimensiones varían entre 10 a 15 cm.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicos. El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señalados anteriormente.

El agua a ser utilizada deberá ser limpia, no permitiendo el empleo de aguas estancadas proveniente de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillados, pantanos o ciénagas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.-

El espesor de la carpeta de concreto será de 5 cm, establecido en el formulario de presentación de propuesta, teniendo preferencia a que el espesor señalado en los planos.

Una vez terminado el empedrado de acuerdo a lo señalado anteriormente y esté limpio de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se vaciará una carpeta de hormigón simple de 5 cm. de dosificación 1:2:3 en volumen con un contenido mínimo de cemento de 20 kilogramos por metro cuadrado de hormigón, teniendo especial cuidado de llenar y compactar (chucear con varilla de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle o instrucciones de Fiscal de Obra. El poliestireno expandido se deberá colocar cada 1 metro de separación para juntas.

Previamente al vaciado de la carpeta deberá humedecerse toda la superficie del empedrado. El acabado del contrapiso deberá realizarse con plancha metálica o frotachado, con texturas finas, antideslizantes, etc. dependiendo del tipo de acabado de la planilla o instrucciones del Fiscal de Obra.

MEDICIÓN. -
La acera de cemento se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	16 - REVOQUE INTERIOR DE YESO
	M2



DESCRIPCIÓN. -
El trabajo comprendido en este Ítem, se refiere al acabado de las superficies de muros con revoque de yeso, en los ambientes interiores de la infraestructura.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

MATERIALES:
· YESO
 EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
· HERRAMIENTAS MENORES


El yeso a emplearse, será de primera calidad y de molido fino y blanco puro. No contendrá terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o lugares desconfiables. 

Con anterioridad a la ejecución los materiales se presentarán al Fiscal de Obra para su aprobación. 

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Los muros a ser revocados deberán ser perfectamente nivelados entre sí, a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión. 

Previamente se limpiarán las superficies a ser revocadas en forma cuidadosa removiendo los materiales extraños y residuos de hormigón. 

Se colocarán maestras distancias no mayores a 2,0 m. cuidando que éstas estén perfectamente niveladas. 

Luego se efectuar los trabajos preliminares, se humedecerán los paramentos y se aplicará la primera capa de yeso cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades de las superficies del muro. 

Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 cm. de espesor empleando yeso puro. 

Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada.
MEDICIÓN. -
El revoque interior de yeso de las superficies de muros en la construcción se medirá en Metros cuadrados, tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros mayores a 1.00 m2., pero si se incluirán las superficies netas de las jambas.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	17. REVOQUE INTERIOR  DE CEMENTO
	M2



DEFINICIÓN. - 
Este ítem comprende el revoque interior de cemento, aplicadas en 2 a 3 capas más enlucido, sobre la superficie de muros interiores, para vestir y recubrir, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. 

Tratándose de trabajos de acabado fino, el Contratista está en la obligación de contratar personal especializado para realizar estos trabajos; lo mismo sucederá con los materiales y equipos. La Fiscalización aprobará el inicio de estos trabajos, si el Contratista ha cumplido con los requisitos exigidos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. - 
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
-CEMENTO PORTLAND (50 kg)
-ARENA FINA

HERRAMIENTAS Y EQUIPO
-HERRAMIENTAS MENORES
Todos estos materiales serán provistos por el contratista, así como las herramientas necesarias para su realización. 

Arena fina
Ha de cuidarse mucho la calidad de esta. No deberá ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien granulada, clarificada uniformemente desde fina hasta gruesa. Libre de materias orgánicas y salitrosas. Cuando este seca toda la arena pasará por la malla N° 8. No más del 20% pasará por la malla N° 50 y no más del 5% pasará por la malla N° 100, según normas ASTM. 

De preferencia los agregados finos serán de arena de río o de piedra molida o de materiales silíceos, etc. Que deberán estar limpios y libres de sales, residuos vegetales u otros materiales perjudiciales. 

Cemento 
Para los muros llevarán Cemento Portland (tipo ASTM-Ι) y tendrá las siguientes características: 
Proporción cemento – arena 1:5 
Resistencia mínima en compresión 0,88 Kg/cm2 
% encogimiento lineal promedio en 40 horas = 0 
Retención de agua = 0 

Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.

Agua 
La cantidad de agua será la indicada por la Fiscalización, y el mortero debe ser lo más plástico posible. 
“Todos los materiales deben responder a calidad y costo; para aprobación del Fiscal”.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. - 
El mortero deberá ser preparado en una mezcladora mecánica. 

La proporción de su elaboración, será la recomendada, y la mezcla será plástica. 

La Fiscalización puede exigir una revisión de la composición y resistencia del mortero y está facultado para realizar las pruebas que crea conveniente. 

El Contratista podrá mezclar pequeñas cantidades de mortero a mano, previa autorización de la Fiscalización.

Preparación de Muros 
Los revoques solo se aplicarán después de 1 semana de haber sido asentado el muro de ladrillo.
Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien y previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
En caso de aplicarse el revoque directamente en concreto, estas superficies deben haber sido debidamente limpiadas y producido suficiente aspereza como para obtener la debida ligazón. 
Las superficies de concreto no deben ser humedecidas. 
Se conseguirá superficies planas y derechas ajustando los perfiles acabados a las medidas de los muros, para este fin se colocarán maestras del mismo material a distancias no mayores a 2 m. Estas maestras deberán ser perfectamente niveladas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión. 
La primera capa de revoque (tarrajeo primario) será terminada como superficie rugosa y deberá ser rayada. 
Deberá transcurrir un mínimo de 24 horas antes de proceder con la segunda capa (enlucido o tarrajeo fino). 
Para los trabajos de tarrajeo fino se cernirá previamente el aglomerante (cemento) y el agregado fino. 

Los revoques deben ser bien asentados, comprimidos contra el muro para que sean más compactos. Esto evitará posteriores resquebrajaduras y la cristalización de sales (eflorescencias, etc.), contenidas en vapores salinos, que por capilaridad penetrarían a la masa de un revoque no compacto. Para ello se usará una mezcla unas veces seca otras veces más o menos fluida; según convenga, que se lanzará enérgicamente contra el paramento por revocar, a más de presionar la paleta en el momento de allanar la mezcla del revoque. La segunda mano será de acabado enlucido para darlo el efecto deseado. 

La terminación deberá ser ejecutada por obreros especializados
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

MEDICIÓN. –
El pago se efectuará por Metro cuadrado, basándose la valorización en el area realmente ejecutados, y en las dimensiones estipuladas en los planos aprobados por la Fiscalización.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	18 - CIELO FALSO DE PLAFON DE YESO PVC TIPO ARMSTRONG (0.60X0.60) Y ACCESORIOS
	M2



DESCRIPCIÓN. -

Este ítem se refiere al colocado de cielo falso, de acuerdo a los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- ALAMBRE GALVANIZADO N°12
- CIELO FALSO YESO - PVC + ACCESORIOS

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
    -HERRAMIENTAS MENORES

CARACTERÍSTICAS. - Versatilidad, Rapidez y facilidad de instalación Resistencia a esfuerzos mecánicos Resistencia al fuego Resistencia al impacto Aislación acústica Aislación térmica.

TERMO ACÚSTICA. - 
Conductividad Térmica. - Altamente aislante, la conductividad térmica es de 0.15 a 0.19 Kcal/Hm2°C.

Absorción Acústica. - Fonoabsorbente gracias a su porosidad, el yeso mezclado con la capa de PVC de superficie decorada, aumenta todavía más esta característica, consiguiendo una buena corrección acústica, proporcionando un ambiente de calidad en cuanto a reverberación de sonido.

RESISTENTE AL FUEGO. - El yeso es un material ignífugo con excelentes características de seguridad.

ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD. -  La naturaleza hidroscopia del yeso lo convierte en un material idóneo para una sana regulación higrométrica ambiental, en cuanto que absorbe la micro humedad cuando es excesiva evitando condensaciones y deformaciones. Restituye la humedad en momento en que el ambiente está seco. Resiste a una humedad del 85 % sin tener deformación alguna. 

REFLEXIÓN LUMINOSA. - Fiscal al 75 %, refleja una luz gradual y difusa, Será de entera responsabilidad de la Entidad Ejecutora, que su proveedor debe contar con un certificado de calidad, permiso, autorización u otro documento necesario para asegurar su calidad y su importación y así asegurar la entrega efectiva del producto en almacenes.

El costo del material propuesto incluye la perfilaría de aluminio y el transporte.

La Entidad Ejecutora tiene la obligación de presentar una muestra para aprobación del Inspector de obra, antes de la adquisición del material de referencia.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

Se seguirán los procedimientos constructivos indicados por el fabricante. 
Armado de la Suspensión: 
Antes de instalar los perfiles, se determinará el nivel en el que se instalará el falso cielo raso de PVC, así mismo las paredes de los ambientes deberán estar lisos, libres de rebabas o similares. Se fijarán los perfiles para colgateo respetando el diseño de detalles en los planos correspondientes, dejando los elementos colgantes para fijar el falso cielo raso. A partir de allí se constituirá la estructura, empezando por el perímetro del ambiente, con rieles de aluminio, luego la estructura de fijación del falso cielo raso con parantes de aluminio; siguiendo las especificaciones detalladas en los planos correspondientes. 

Se procederá a montar y fijar las planchas de PVC o similar (esta operación se hará con taladro eléctrico o inalámbrico). 
Terminado del emplanchado total del techo. 
Limpieza final. Sobre el Terminado - Retoques: De ser el caso y en acuerdo anticipado con el cliente: Las juntas u orificios se sellarán con sellador y aplicador asegurándose de no dejar espacios vacíos entre el perfil de PVC y el muro o similar.

MEDICIÓN. -

La Cielo Falso de Plafon de Yeso PVC Tipo Armstrong (0.60x0.60) y Accesorios, será medida en forma de metro cuadrado, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento.

FORMA DE PAGO. - 

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	19 - CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 28 CORTE 33
	ML




DESCRIPCIÓN. -

Este ítem comprende canaleta de calamina galvanizada N° 28 de corte 33 destinado a reunir y evacuar las aguas pluviales de la cubierta, tal como se especifica en los planos técnicos arquitectónicos (cortes y elevaciones).

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- PLETINA DE 1/8 X 3/4"
- CANALETA DE CALAMINA GALV. Nro 28 CORTE 33 + COLOCADO

HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
- HERRAMIENTAS MENORES


Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

Las canaletas deberán ser elaboradas de planchas de zinc # 28 galvanizada que serán dobladas según las dimensiones especificadas en los planos, mediante el empleo de herramientas que eliminen cualquier posibilidad de filtración por este punto. 
Los empalmes serán de sistema de grampa doblada y refuerzo de soldadura en toda la extensión del empalme, de tal manera que se elimine cualquier posibilidad de filtración de este punto. 
Las canaletas de sección rectangular cuyas dimensiones y formas correspondan a lo especificado en planos, se asegurarán en los aleros mediante hierro pletina de 1/8" x ¾”; sujetadas a la estructura de cubierta con tornillos de ½” estos soportes estarán espaciados a 1.50 m. máximo se cuidará a tiempo de su colocación de dar pendiente hacia la boca del acceso a la bajante. Las canaletas llevarán dos manos de pintura anticorrosiva sobre la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Fiscal de Obra.

MEDICIÓN. -

La Canaleta de Calamina Galvanizada Nro. 28 Corte 33 será medida en forma de Metro, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento.

FORMA DE PAGO. - 

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio corresponderá a la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	20 - CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA PLANA Nro 28 PREPINTADA
	ML



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cumbrera de calamina galvanizada plana N°28 prepintada,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  planos  de  construcción,  formulario  de
Presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. –
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
-TORNILLO Y RAMPLUG DE 2"
-CUMBRERA DE CALAMINA PLANA PREPINTADA N° 28 CORTE 50

EQUIPO Y MAQUINARIA:
-HERRAMIENTAS MENORES


El tipo de cumbrera, en cuanto a material y diseño, estará establecido en los planos de detalle. La calamina galvanizada plana prepintada deberá tener el espesor que corresponda, los clavos deberán ser para calamina cubiertos con arandelas de goma.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. -
El profesional que montará el techo debe tener conocimiento previo de este material. Al momento de instalar se debe usar equipos de protección personal. (Arnés con cuerda de vida, zapatos de seguridad, etc.). En caso de lluvia, nieve o vientos Fiscales a 50 km/h debe suspenderse el trabajo. Para el montaje y posterior mantenimiento de la cubierta se deben disponer tablones que permitan la permanencia y el paso de instaladores, de forma que estos no pisen directamente las calaminas.
Las cumbreras de la cubierta serán fijadas a los listones mediante clavos con goma para calamina, el traslape entre cumbreras no podrá ser inferior a 14 cm. en el sentido longitudinal.
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Fiscal de Obra.

MEDICIÓN. -
Las cumbreras de calamina galvanizada plana prepintada se medirán en Metros, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	21 - BAJANTE DE PVC 3"
	ML



DESCRIPCIÓN. – 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de bajantes de tubería PVC de 3" para evacuar las aguas pluviales conforme a las dimensiones de los planos arquitectónicos proyectados en cortes y elevaciones, previa aprobación del Fiscal de Obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. – 

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle: 

MATERIAL:
- CODO PVC DESAGUE 3"
- ABRAZADERA DE 3"
- PEGAMENTO PARA PVC
- TUBO PVC DESAGUE 3" (L=4M)
- TORNILLO Y RAMPLUG DE 2" X 6mm

EQUIPO Y MAQUINARIA:
- HERRAMIENTAS MENORES

Se utilizará la Tubería de PVC desagüe de 3”. El cortado y ensamblado deberá realizarse con las herramientas adecuadas, de manera que se impidan las filtraciones. Los soportes y elementos de fijación de las bajantes deberán ser abrazaderas de espesor por 1/2 pulgada de ancho, para tubo de 3”. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. – 

Las bajantes deberán ser ejecutadas con Tubería de Desagüe de PVC 3” cuya ubicación y longitud será según las dimensiones especificadas en los planos, mediante el empleo de herramientas que eliminen cualquier posibilidad de filtración por este punto. Las bajantes serán de sección circular la abertura asegure la total evacuación de agua. El empalme de la canaleta será con codo PVC 3”. Los soportes de las bajantes serán abrazaderas y deberán colocarse cada 1 m., los mismos que estarán firmemente sujetos al muro se sujetarán las pletinas mediante ramplús y tornillos de 2 pulgadas de largo. En muros de ladrillo hueco, previamente se picarán y se rellenarán con mortero de cemento los sectores donde se colocarán los ramplús con tornillos de 2 pulgadas de largo. 

MEDICIÓN. – 
Las bajantes se medirán en Metros, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas instaladas. 

FORMA DE PAGO. – 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	22 - PINTURA INTERIOR LATEX
	M2



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la aplicación de pintura látex lavable en muros interiores y otros que se indicaran en los planos y cómputos métricos e instrucciones del Fiscal.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIAL:
-MASA CORRIDA
-PINTURA LATEX
-SELLADOR DE PARED
-LIJA P/PARED

HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
- HERRAMIENTAS MENORES


La pintura a utilizarse será látex de primera calidad de marca reconocida, suministrada en el envase original de fábrica. No sé permitirá emplear pintura preparada en la obra.
Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse, serán los que indique el Fiscal de Obra.
El Contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Fiscal de Obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura.

FORMA DE EJECUCIÓN. –

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes de los ambientes interiores, se corregirán todas las irregularidades que se pudieran presentar en el enlucido de yeso o el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles previa a la aplicación de la pintura, el Fiscal de Obra deberá aprobar la superficie que recibirá este tratamiento.
Primero se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando ésta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Fiscal de Obra, si estas resultasen insuficientes se aplicará una tercera mano final.

MEDICIÓN. –

La pintura interior látex será medida en Metros cuadrados.

FORMA DE PAGO. –

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	23- PINTURA INTERIOR LATEX ENGOMADA
	M2



DESCRIPCIÓN. -

Referido al recubrimiento de las paredes con una película de pintura engomada para interiores, sobre los paramentos previamente revocados, lijados y masillados, en conformidad con las instrucciones del Fiscal, del Fiscal obra y/o planos arquitectónicos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- PINTURA LATEX ENGOMADA
- SELLADOR DE PARED
- LIJA P/PARED
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

Los materiales a utilizar serán, pintura engomada, de calidad aprobada y certificada por el Fiscal, suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptará emplear pintura preparada en Obra. También se utilizará masilla y lija, de calidad aprobada por el Fiscal, y certificada por el fabricante. El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Fiscal de Servicio, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 
Se emplearán solamente pintura cuya calidad será aprobada y certificada por el Fiscal. La elección de colores o matices será atribución del Fiscal de obra, con la debida anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas. Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante previa autorización del Fiscal. Así mismo se emplearán masilla, para corregir aquellos sectores que presenten irregularidades y/o ondulaciones en su superficie.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes externas, se corregirán todas las irregularidades que pudiera presentar el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones. Luego se masillaran las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de cola debidamente templada, la misma que se dejará secar completamente. Una vez seca la mano de imprimante, se aplicará la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado. El contratista deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos. También se deberá tener cuidado con las inclemencias del tiempo, procediendo a cubrir las superficies pintadas con lona hasta su secado correspondiente.

MEDICIÓN. -

La pintura interior látex engomada, serán medidos en Metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. 

FORMA DE PAGO. -

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	24 - MESON DE HORMIGON ARMADO PARA COCINA
	M2



DEFINICIÓN. -
Este ítem se refiere a la construcción de mesón de hormigón armado con dimensiones señaladas en los planos de detalles, formulario de presentación de propuestas y/o Fiscalización de Obras.
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- ALAMBRE DE AMARRE
- FIERRO CORRUGADO 5/16"
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- CLAVOS
- MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS)
- ARENA
- GRAVA

EQUIPO Y/O MAQUINARIA:
- HERRAMIENTAS MENORES


El hormigón será de dosificación 1:3:3, con un contenido mínimo de corriente de 20 Kilogramos por metro cuadrado de hormigón.
El acero de esfuerzo será de alta resistencia con una fatiga mínima de fluencia de 4200 Kg. /cm2.
Se debe utilizar cemento Portland Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra
PROCEDIMIENTO. -
Los muretes y una losa se vaciarán de hormigón armado de acuerdo a los planos.

En caso de no existir estos deberán regirse al detalle descrito a continuación: La armadura consistirá en un emparrillado con fierro corrugado de 6mm de diámetro separados longitudinalmente cada 14 cm y fierro de 6 mm de diámetro separados transversalmente cada 14 cm. colocados en la parte inferior. En los apoyos igualmente llevará la enferradura señalada pero colocada en la parte Fiscal y en una distancia no menor a 50 cm. a cada lado del eje de apoyo.
El espesor de la losa de hormigón deberá ser de acuerdo a lo señalado en los planos.
Posteriormente se procederá al vaciado del hormigón, el cual se dejará fraguar durante 14 días antes de proceder al desencofrado, teniendo el cuidado de realizar el curado respectivo durante todo este tiempo.
MEDICIÓN. -
El mesón de hormigón armado será medido en metro cuadrado, ejecutada con medidas de acuerdo a los planos y/o instrucciones escritas del Fiscal de Obra.
FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	25 - PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE UNA FOSA CON ACCESORIOS
	PZA



DEFINICIÓN. -
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de lavaplatos de una fosa con accesorios con dimensiones señaladas en los planos de detalles más un grifo, sopapa, sifón y accesorios de instalación.  

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS. -
El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos.

MATERIALES:
-LAVAPLATOS 1 FOSA Y 1 FREGADERO + SOPAPA Y SIFON
- GRIFERIA PARA LAVAPLATOS
- TEFLON 3/4"

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El lavaplatos de una fosa deberá ser necesariamente de acero inoxidable de una sola pieza. Se recomienda que su procedencia sea de marca conocida dentro el mercado local. La pieza tendrá una longitud de 0.78 x 0.44, en sus dimensiones exteriores, contaran con un área de lavado ubicado al centro de sección preferentemente de 0.30 x 0.30. Las dimensiones detalladas pueden variar acorde a las definidas por el fabricante sin que sobrepase una dimensión mayor de 5 cm. 
Los accesorios son la Sopapa, anillas de PVC Ø½”, Sifón con bajante de PVC Ø1½” y reducción de PVC de (Ø2”a Ø1½”), los mismos deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.
El grifo debe ser de primera calidad marca reconocida en el mercado y aprobado por Fiscal.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra

PROCEDIMIENTO. -
Comprende la provisión y colocación de lavaplatos, del material y una poza especificada en el formulario de presentación de propuestas.
La instalación comprenderá: la colocación del artefacto, la grifería y Sopapa, un sifón o sifones de PVC conectados al sistema de desagüe y la conexión del grifo a la instalación de agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas. El lavaplatos estará apoyado en una losa de hormigón la que a su vez estará apoyada en los muros de ladrillo. “Todos los materiales deben responder a calidad y costo; para aprobación del Fiscal”.
MEDICIÓN. -
Los artefactos de cocina serán medidos por Pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas. 

FORMA DE PAGO. -
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Fiscal de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	26 - REJILLA DE VENTILACION
	PZA



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la rejilla de ventilación en el área de la cocina.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
El Contratista proporcionará todo el equipo, material y herramientas necesarios para la ejecución del ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra.


MATERIALES: 
- REJILLA DE VENTILACION (20X20)
- TORNILLO Y RAMPLUG DE 2"

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
       -HERRAMIENTAS MENORES

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos señalados, previa aceptación del Fiscal de Obra.
Las rejillas de ventilación serán aseguradas al muro en 4 partes, fijándose por medio de los tornillos y ramplug. 
Este ítem contempla todos los accesorios necesarios para el colocado
Los materiales serán de buena calidad que aseguren la durabilidad y correcto colocado de las rejillas; previo a su empleo en obra deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra. 

MEDICIÓN. 
El ítem será medido en forma pieza.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	27 - PISO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA
	M2



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la colocación de piso de cerámica, para ambientes interiores o exteriores de acuerdo a lo que indican los planos e instrucciones del Fiscal de Obra 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- CERAMICA NACIONAL
- CEMENTO BLANCO
- CEMENTO COLA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra. 

La cerámica a utilizarse será cerámica nacional esmaltada de una marca reconocida, con un espesor de 6 a 8 mm de sonido metálico, de color homogéneo definido y aprobado por el Fiscal de Obra y superficie sin ondulaciones o imperfecciones, además de tener un PEI 3 o PEI 4 como mínimo (Porcelain Enamel Institute), que es el índice que mide la resistencia al desgaste.
El cemento cola y cemento blanco será de producción reciente y debe ser provisto en obra en envases cerrados y originales. 
Antes de la colocación de la cerámica, el Contratista suministrará una muestra que deberá ser aprobada por el Fiscal de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN. –
Antes de la colocación de las piezas deberá regarse la superficie. Sobre la superficie limpia y húmeda, se colocarán a lienza y nivel la cerámica, asentadas con cemento cola que debe ser provisto en obra en envases cerrados y originales, bajo instrucciones del Fiscal de Obra. 
A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de ½” a 1 ½” para mantener la separación entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el cemento cola. Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo seco la superficie obtenida.

MEDICIÓN. -
El piso de cerámica con cemento cola se medirá en metro cuadrado, tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	28 - REVESTIMIENTO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA
	M2



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem comprende el acabado con cerámica nacional esmaltada de color para pared de industria nacional colocado con cemento cola, en las superficies indicadas en los planos y detalles e indicaciones de Fiscal de obras.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- CERAMICA NACIONAL
- CEMENTO COLA
- CEMENTO BLANCO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra.

La cerámica nacional para revestimiento de pared será de primera calidad, de color, de dimensiones proporcionadas por los fabricantes, de color homogéneo y su superficie esmaltada sin ondulaciones, de alta resistencia, además de tener un PEI 3 o PEI 4 como mínimo (Porcelain Enamel Institute), que es el índice que mide la resistencia al desgaste. Para las fajas de terminación se empleará la cerámica nacional de cantos redondeados y cerámica nacional de esquina donde fueran necesarios y aprobada por el Fiscal de Obra. El cemento cola y cemento blanco será de producción reciente y debe ser provisto en obra en envases cerrados y originales. Antes de la colocación de la cerámica, el contratista suministrará una muestra que deben responder a calidad y costo; para aprobación del Fiscal”.

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Antes de la colocación de las piezas deberán regarse las superficies a revestir. Sobre la superficie limpia y húmeda, se colocarán a lienza y nivel la cerámica, asentadas con cemento cola que debe ser provisto en obra en envases cerrados y originales, bajo instrucciones del Fiscal de Obra. A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de ½” a 1 ½” para mantener la separación entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el cemento cola. Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo seco la superficie obtenida.

MEDICIÓN. -
El revestimiento de cerámica será medido en Metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta ejecutada. 

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	29 - REVESTIMIENTO CERAMICO PARA MESON
	M2



DEFINICIÓN. -
Este ítem se refiere al revestimiento cerámico para el mesón, de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle, y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
La cerámica será nacional esmaltada (resistencia a desgaste) de calidad aprobada, presentarán superficies homogéneas en cuanto a su pulimento, textura y color, al realizar los encuadres se colocará esquineros de aluminio en todas las áreas necesarias.  Sus dimensiones serán aquéllas que se encuentren establecidas en los planos de detalle o en su caso las que determine el Fiscal de Obra.

MATERIALES: 
- CERAMICA NACIONAL TIPO PORCELANATO (60X60)
- CEMENTO COLA
- ESQUINERO DE ALUMINIO
- ARENA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: 
- HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista deberá entregar muestras de los materiales al Fiscal de Obra y obtener la aprobación correspondiente para su empleo en obra.  Esta aprobación no eximirá al Contratista sobre la calidad del producto. La cerámica será de característica PEI II, espesor mínimo de 7 mm, debiendo certificar la calidad el cual será aprobado por el Fiscal de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. - 
Una vez realizado el desencofrado, será revestido con cerámica en toda el área de los mesones, incluyendo las áreas laterales, luego se rellenarán (pastinado) las juntas entre pieza y pieza con una lechada de cemento blanco.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. -
Los revestimientos de cerámica para mesón, serán medidos por metro cuadrado de superficie neta ejecutada.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	30 - ZOCALO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA
	ML



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem comprende el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la provisión e instalación de zócalos de cerámica adheridos mediante cemento cola, en los ambientes señalados en los planos y/o instrucciones del Fiscal de Obra.
Los zócalos tendrán la altura indicada en planos o en el formulario de cantidades de obra; de no existir indicación expresa, será de 10 cm, y se colocarán en todos los ambientes donde se especifique.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- CERAMICA NACIONAL
- CEMENTO COLA
- CEMENTO BLANCO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra.

La cerámica nacional para zocalo de pared será de primera calidad, de color, de dimensiones proporcionadas por los fabricantes, de color homogéneo y su superficie esmaltada sin ondulaciones, de alta resistencia, además de tener un PEI 3 o PEI 4 como mínimo (Porcelain Enamel Institute), que es el índice que mide la resistencia al desgaste. Para las fajas de terminación se empleará la cerámica nacional de cantos redondeados y cerámica nacional de esquina donde fueran necesarios y aprobada por el Fiscal de Obra. El cemento cola y cemento blanco será de producción reciente y debe ser provisto en obra en envases cerrados y originales. Antes de la colocación de la cerámica, el contratista suministrará una muestra que deben responder a calidad y costo; para aprobación del Fiscal”.

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Antes de iniciar la colocación, deberá verificarse que las superficies se encuentren limpias, secas, firmes, niveladas y libres de polvo, grasas, pinturas u otros materiales que disminuyan la adherencia.
El Contratista replanteará la altura del zócalo, verificando su perfecta alineación y nivelación.
El cemento cola será preparado siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, respetando la proporción agua-producto y el tiempo de maduración de la mezcla.
La aplicación del adhesivo se realizará mediante llana dentada, distribuyéndolo uniformemente sobre la superficie del muro.
Las piezas de cerámica se colocarán ejerciendo presión suficiente para lograr una adecuada adherencia, manteniendo una alineación uniforme y juntas regulares de aproximadamente 2 a 3 mm, salvo indicación diferente del Fiscal de Obra.
Los cortes deberán ejecutarse con herramientas apropiadas, obteniendo bordes rectos y limpios.
Una vez fraguado el adhesivo, las juntas serán rellenadas con pastina del color especificado.
Finalmente, toda la superficie será limpiada cuidadosamente, eliminando residuos de cemento cola y pastina, dejando el trabajo completamente terminado.

MEDICIÓN. -
El revestimiento de cerámica será medido en Metros lineales tomando en cuenta solamente el área neta ejecutada. 

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	31 - PROVISION Y COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 20 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS
	M2



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas de aluminio Línea 20 con vidrio de 4mm mas accesorios, en los ambientes que indique el plano de detalle, y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES: 
- VENTANA DE ALUMINIO LINEA 20 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
-HERRAMIENTAS MENORES

Se utilizarán perfiles de Aluminio Línea 20, con las dimensiones indicadas según planos, deberán ser nuevos estarán libres de defectos (rajaduras, rayaduras, defectos de fabricación) como también de oxidación, los elementos de fijación serán tornillos inoxidables del tipo adecuado para la clase de trabajo a ejecutar, estos a su vez estará aprobado por el Fiscal de Obra.
Los vidrios serán de primera calidad y sin defectos, debiendo el Contratista presentar muestras de cada uno de los tipos a emplearse, el pegamento silicona debe ser de una marca reconocida y será aprobado por el Fiscal de obra. 
Los vidrios a emplearse tendrán un espesor de 4 mm, siendo de primera calidad, sin ondulaciones ni defectos y desportilladuras de acuerdo a lo establecido en los planos y en el formulario de presentación de propuestas.
La goma debe ser para línea 20 en todo el contorno del vidrio, la felpa debe colocarse en los encuentros de ventanas y sus accesorios para el empotrado en la vivienda. Las ventanas deben tener jalador.
El Contratista será el único responsable por la calidad del vidrio suministrado, en consecuencia, deberá efectuar el reemplazo de los vidrios defectuosos o mal confeccionados.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Antes de realizar la fabricación de la ventana, el contratista deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra. En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. Las uniones se realizarán con tornillos inoxidables y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. 

Los perfiles de los marcos y hoja corrediza de las ventanas deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto. Las ventanas serán construidas de acuerdo a planos de detalles y estarán provistas de todos los accesorios de apertura y cierre. Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de Estuco para estos trabajos queda completamente prohibido con sanciones por parte de Fiscal de Obra.

La instalación de los vidrios deberá estar a cargo de la mano de obra especializada. El Contratista será responsable por las roturas de vidrios que se produzcan durante el transporte, ejecución y entrega de la obra. En consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado sin costo adicional alguno, mientras no se efectúe la recepción definitiva de la obra.

El Contratista deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de los vidrios después de la instalación. Estas previsiones se refieren principalmente a trabajos de soldadura o que requieren calor, trabajos de limpieza de vidrios y traslado de materiales y equipo. 

El Contratista deberá garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y deberá arreglar los defectos sin costo adicional alguno. Los mecanismos de cierre (Picaportes, chapas, pasadores, seguros) deberán ser fácilmente operables y de excelente calidad. Para todos los elementos de quincallería, el contratista deberá presentar muestra para su aprobación. 

Se emplearán burletes de gamo para sujetar los vidrios y accesorios adecuados al tipo de carpintería aluminio.

MEDICIÓN. -
Las ventanas de aluminio línea 20 c/vidrio 4mm mas accesorios serán medidas por, Metro cuadrado aprobadas con todos sus elementos de funcionamiento.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, las presentes especificaciones técnicas, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	32 - PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA TABLERO MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,80X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERIA)
	PZA



DESCRIPCIÓN. -

El ítem comprende la provisión y colocación de puerta de tablero elaborada con madera semidura con una dimensión de 0,80 x 2,10 m., barnizada y con la respectiva quincallería conforme lo detallado en planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0,80X2,10) INC/MARCO
- CHAPA INTERIOR
- BISAGRA DE 4"
- BARNIZ
- TOPE DE PUERTA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra. 
La madera deberá ser semidura y buena calidad, tratada según procedimientos industriales; la humedad permitida será de un máximo de 15%, no deberá presentar nudos, grietas ni rajaduras; estar libre del ataque de insectos y hongos. 
Las bisagras dobles para puertas serán de 4”, de primera calidad y marca conocida. La carpicola, clavos, tornillos, tacos plásticos, lija y otros serán de buena calidad. 
El barniz a utilizarse será también impermeabilizante y de marca reconocida, suministrado en envase original de fábrica. No se permitirá utilizar barniz preparado en obra. 
Los topes para puertas serán de goma dura.
La chapa interior (simple), será de buena calidad de marca reconocida. En caso de la puerta para baño, se utilizará la chapa con cerradura específica. 

FORMA DE EJECUCIÓN. -

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos, son las de las piezas terminadas; por consiguiente, en el corte se preverá las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. 

Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños serán de una sola pieza en toda su longitud, Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle o a las reglas del arte de construcción en madera. Los bordes y uniones aparentes serán desgastados y terminados de manera que no queden señales de sierra ni ondulaciones. El fabricante deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas ya que no se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o mastiques. La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento definitivo y fijándolas mediante tornillos en dimensión y número adecuados a tacos previamente colocados o empleando tacos plásticos o similares. 

Los marcos de puerta deberán ser ejecutados con madera de 2"x4", cuyo ensamblaje se realizará con el sistema de cajón y espiga, cuidando lograr una escuadra perfecta. 
Las puertas de tablero tendrán una dimensión 0,70 x 2,05 m. y tendrán un bastidor de 2”x3” y estarán sujetas al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4". 
Las chapas deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos. La chapa deberá ser colocada prolijamente y nivelada y deberá funcionar correctamente. Las puertas de madera antes de su colocación deberán tener un buen acabado, lijadas prolijamente, hasta lograr una superficie pulida.
El colocado de las puertas serán realizadas por un carpintero especialista. 

MEDICIÓN. -
La carpintería de madera de puertas se medirá en pieza, que incluye los marcos respectivos, el barniz y la quincallería. 

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	33 - PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA MIXTA METAL Y MADERA (1,00X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERIA)
	PZA



DESCRIPCIÓN. -

El ítem comprende la provisión y colocación de puerta mixta metal y madera elaborada con madera semidura con una dimensión de 1,00 x 2,10 m., barnizada y con la respectiva quincallería conforme lo detallado en planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- CHAPA EXTERIOR
- BISAGRA PARA METAL
- BARNIZ
- TOPE DE PUERTA
- PUERTA MIXTA METAL Y MADERA (1,00X2,10) INC/MARCO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra.
La madera deberá ser semidura y buena calidad, tratada según procedimientos industriales; la humedad permitida será de un máximo de 15%, no deberá presentar nudos, grietas ni rajaduras; estar libre del ataque de insectos y hongos.
Para la fabricación de la estructura principal, se empleara fierro angular de 11/2”x1/8”y para la hoja se empleara tubo cuadrado de 30x30x1.2, la plancha metálica e será de 0.07mm
Las bisagras para metal para fijar las puertas serán de primera calidad y soldada para su fijación in situ, de acuerdo al peso se emplearán 3 o 4 bisagras para garantizar su durabilidad. La carpicola, clavos, tornillos, tacos plásticos, lija y otros serán de buena calidad.
El barniz a utilizarse será también impermeabilizante y de marca reconocida, suministrado en envase original de fábrica. No se permitirá utilizar barniz preparado en obra.
Los topes de las puertas serán de goma dura.
La chapa exterior de doble golpe, será de buena calidad de marca reconocida.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos, son las de las piezas terminadas; por consiguiente, en el corte se preverá las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado.

Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños serán de una sola pieza en toda su longitud, Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle o a las reglas del arte de construcción en madera.  Los bordes y uniones aparentes serán desgastados y terminados de manera que no queden señales de sierra ni ondulaciones. El fabricante deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas ya que no se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o mastiques. La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento definitivo y fijándolas mediante tornillos en dimensión y número adecuados a tacos previamente colocados o empleando tacos plásticos o similares.
Los marcos de puerta deberán ser ejecutados con fierro angular de 11/2”x1/8”.
Las puertas mixtas metal y madera tendrán una dimensión 1,00 x 2,10 m. y estarán sujetas al marco mediante bisagras para metal.
La chapa deberá ser colocada prolijamente y nivelada y deberá funcionar correctamente. Las puertas mixtas de metal y madera antes de su colocación deberán tener un buen acabado, lijadas prolijamente, hasta lograr una superficie pulida.
El colocado de las puertas serán realizadas por un especialista.

MEDICIÓN. -
La carpintería de madera de puertas se medirá en pieza, que incluye los marcos respectivos, el barniz y la quincallería. 

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	34 - TABLERO DE DISTRIBUCION (3 CIRCUITOS)
	GLB



DESCRIPCIÓN. –

Este ítem se refiere a la alimentación y distribución de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios las que se consideraran desde la acometida hasta el último punto de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones de Fiscal de obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. –

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG
- TUBO PVC 5/8"  (L=3M)
- TERMICO DE 20 AMP
- CAJA PARA 3 TERMICOS
- CINTA AISLANTE
- ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG
- TERMICO DE 32 AMP
- TERMICO DE 25 AMP
- ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

Todos los materiales deberán ser provistos por el contratista y deberán ser de primera calidad, debiendo este presentar muestras al Fiscal de obra para su aceptación y aprobación correspondiente.
· Ductos. Los ductos donde se alojarán los conductores deberán ser de PVC 5/8” Conductores y cables. Los conductores a emplearse serán de Alambre de Cobre N° 14 AWG, 12AWG y 10AWG, unifilares y aislados con materiales adecuados debiendo merecer la aprobación del Fiscal de obra previa la colocación de los mismos.
Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos deberán tener las siguientes secciones mínimas:
· Alimentador y circuito de fuerza: AWG 10 (5mm2)
· Cajas de salida de paso o de registro serán de plástico rígido de forma y dimensiones estándar, aprobadas por el Fiscal de obra.
· Accesorios y artefactos. Todos los accesorios y artefactos eléctricos serán del tipo adecuado a cada caso y el contratista está obligado a presentar al Fiscal muestras para su aprobación antes de su empleo en obra.
· Tablero de distribución. el tablero de distribución deberá ser de plástico y de buena calidad aprobados por el Fiscal que irán empotrados en los muros de forma adecuada, deberán tener las dimensiones y las cantidades apropiadas para poder alojar todos los disyuntores, así como circuitos tenga la instalación eléctrica, así mismo deberán llevar los elementos de sujeción respectivos para los disyuntores (20 AMP, 25 AMP Y 32 AMP). El cable N° 8 está considerado para que del tablero de distribución vaya al medidor de luz.

La presente especificación no incluye la instalación y provisión de medidor de luz como la alimentación para distribución de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios que corre por cuenta del beneficiario.

FORMA DE EJECUCIÓN. –
· Accesorios y cableado. Los accesorios y cableados comprenden únicamente la provisión e instalación de todos los elementos señalados en el ítem anterior con excepción de la provisión e instalación de ductos.
· Tablero de distribución. Comprende la provisión e instalación de caja plástica de buena calidad ductos conductores, conectores termo magnético de la capacidad indicada en los planos y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra.
Los tableros de distribución con sus respectivos térmicos (20 AMP, 25 AMP Y 32 AMP), se instalarán en los sitios indicados en los planos respectivos. Estos tableros constituirán la protección eficaz de cada uno de los circuitos, puesto que en caso de producirse una sobre carga o corto circuito la línea afectada quedara automáticamente desconectada para lo que se instalarán los disyuntores correspondientes según lo indicado en los planos y/o en el diagrama unifilar.
· Provisión y tendido de conductores de cables en tablero de distribución. Comprende la provisión e instalación de:
-Conductores y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra. Los empalmes de entre los conductores se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para este efecto.
Debiendo asegurarse la continuidad eléctrica para los empalmes mediante el uso de conectores o soldando los mismos, en estos casos los empalmes se cubrirán con cinta aíslate de buena calidad y en ningún caso se permitirán empalmes dentro de los ductos.
La instalación de los cables se realizará una vez concluido todo el tendido de ductos y una ves que los trabajos acabados se hayan terminado, se acoplaran con los térmicos según los números de AMP., para iluminaciones, toma corrientes y toma de fuerza. 
Los conductores de los tableros de distribución y otros paneles se doblarán en ángulo recto y estarán agrupados ordenadamente y unidos mediante hilo de cáñamo o plástico.

MEDICIÓN. –

La instalación eléctrica se medirá en forma global (GLB) de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.

FORMA DE PAGO. –
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, en las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	35 - INSTALACION ELECTRICA (PUNTO DE ILUMINACION PANEL LED 24W)
	PTO



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la instalación y provisión de líneas de alimentación y distribución de energía eléctrica domiciliaria, mas accesorios, las que se considerarán desde la acometida hasta la última luminaria de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- TUBO PVC 5/8"  (L=3M)
- CAJA PLASTICA RECTANGULAR
- CINTA AISLANTE
- ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG
- INTERRUPTOR
- PANEL LED 24W EMPOTRABLE
- CODO PVC DE 5/8"

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES


Todos los materiales deberán ser provistos por el contratista y deberán ser de primera calidad, debiendo este presentar muestras al Fiscal de obra para su aceptación y aprobación correspondiente. 

• Ductos. Los ductos donde se alojarán los conductores deberán ser de PVC 5/8” Conductores y cables. Los conductores a emplearse serán de alambre de cobre N° 14 AWG, unifilares y aislados con materiales adecuados debiendo merecer la aprobación del Fiscal de obra previa la colocación de los mismos. Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos deberán tener las siguientes secciones mínimas: 


-  Circuito de iluminación: AWG 14 (2mm2). 
- Cajas de salida de paso o de registro serán de plástico rígido de forma y dimensiones estándar, aprobadas por el Fiscal de obra. Las cajas de salida destinadas a la iluminación y ubicadas normalmente en el techo serán circulares de 10 cm de ancho aproximadamente y 4cm de profundidad según se exija en los planos y los orificios laterales de ½ a ¾ de pulgada de diámetro. 

• Las cajas de salida para interruptores tendrán una dimensión mínima de 10x6x4cm con orificios laterales de ½ y ¾ de pulgadas. 

• Las cajas de salida para interruptores quedarán enrazadas con la superficie de la pared a la cual serán empotradas en forma perpendicular. 

• Accesorios y artefactos. Todos los accesorios y artefactos eléctricos serán del tipo adecuado a cada caso y el contratista está obligado a presentar al Fiscal muestras para su aprobación antes de su empleo en obra.

FORMA DE EJECUCIÓN. – 
 Iluminación. Comprende el picado de muros, la provisión e instalación de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, soquetes, placa de interruptor simple, doble y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra. 
 Accesorios y cableado. Los accesorios y cableados comprenden únicamente la provisión e instalación de todos los elementos señalados en el ítem anterior con excepción de la provisión e instalación de ductos. 
 Provisión y tendido de conductores de cables. Comprende la provisión e instalación de: 
-Conductores y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra. Los empalmes de entre los conductores se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para este efecto. 
Debiendo asegurarse la continuidad eléctrica para los empalmes mediante el uso de conectores o soldando los mismos, en estos casos los empalmes se cubrirán con cinta aíslate de buena calidad y en ningún caso se permitirán empalmes dentro de los ductos. 
La instalación de los cables se realizará una vez concluido todo el tendido de ductos y unas ves que los trabajos acabados se hayan terminado dejando cables en las cajas de salida de por lo menos 15 cm. 
Los circuitos de los conductores deberán ser fácilmente identificables para lo que se colocará un membrete en los extremos de cada caja de salida o conexión, marcado por un pedazo de cinta aislante blanca para su identificación. 

MEDICIÓN. - 
La instalación eléctrica punto de iluminación Panel Led se medirá por Punto (PTO) instalado de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.

FORMA DE PAGO. - 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	36- INSTALACION ELECTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE)
	PTO



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la instalación y provisión de líneas de alimentación y distribución de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios las que se consideraran desde la acometida hasta el último punto de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones de Fiscal de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

HERRAMIENAS
- CAJA PLASTICA CIRCULAR
- TUBO PVC 5/8"  (L=3M)
- CAJA PLASTICA RECTANGULAR
- CODO PVC DE 5/8"
- CINTA AISLANTE
- TOMACORRIENTE DOBLE
- ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

Todos los materiales deberán ser provistos por el contratista y deberán ser de primera calidad, debiendo este presentar muestras al Fiscal de obra para su aceptación y aprobación correspondiente.
· Ductos. Los ductos donde se alojarán los conductores deberán ser de PVC 5/8” Conductores y cables. Los conductores a emplearse serán de alambre de cobre (CU) N° 12 AWG, unifilares y aislados con materiales adecuados debiendo merecer la aprobación del Fiscal de obra previa la colocación de los mismos.
Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos deberán tener las siguientes secciones mínimas:
· Circuito tomacorrientes:	AWG 12 (3,5mm2)
· Cajas de salida de paso o de registro serán de plástico rígido de forma y dimensiones estándar, aprobadas por el Fiscal de obra.
El contratista presentara al Fiscal de obra muestras, de los tipos a emplearse para su aprobación respectiva.
· Accesorios y artefactos. Todos los accesorios y artefactos eléctricos serán del tipo adecuado a cada caso y el contratista está obligado a presentar al Fiscal muestras para su aprobación antes de su empleo en obra.
FORMA DE EJECUCIÓN. –

· Accesorios y cableado. Los accesorios y cableados comprenden únicamente la provisión e instalación de todos los elementos señalados en el ítem anterior con excepción de la provisión e instalación de ductos.
· Provisión y tendido de conductores de cables. Comprende la provisión e instalación de:
-Conductores y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra. Los empalmes de entre los conductores se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para este efecto.
Debiendo asegurarse la continuidad eléctrica para los empalmes mediante el uso de conectores o soldando los mismos, en estos casos los empalmes se cubrirán con cinta aíslate de buena calidad y en ningún caso se permitirán empalmes dentro de los ductos.
La instalación de los cables se realizará una vez concluido todo el tendido de ductos y una ves que los trabajos acabados se hayan terminado dejando cables en las cajas de salida por lo menos 15 cm.
Los circuitos de los conductores deberán ser fácilmente identificables para lo que se colocará un membrete en los extremos de cada caja de salida o conexión, marcado por un pedazo de cinta aislante blanca para su identificación.
· Tomacorrientes. Los tomacorrientes deben ser instalados dentro de las cajas de derivación, las cuales deberán albergar los conductores que alimentarán al tomacorriente y la conexión respectiva de ductos. Todos los tomacorrientes deben estar conectados al circuito de descarga a tierra en su borne respectivo
Los bornes del tomacorriente deben ajustar adecuadamente al conductor que lo alimenta. Los tomacorrientes deberán instalarse dentro de cajas de derivación rectangulares previamente empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique.
Los tomacorrientes deben instalarse a 0.40 m sobre el nivel del piso terminado. 
MEDICIÓN. –
La instalación eléctrica se medirá en forma punto (PTO) de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.
FORMA DE PAGO. –
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada,  en las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	37 - INSTALACION ELECTRICA (TOMA DE FUERZA)
	PTO



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la instalación y provisión de líneas de alimentación y distribución de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios las que se consideraran desde la acometida hasta el último punto de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones de Fiscal de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG
- CINTA AISLANTE
- TERMICO DE 32 AMP
- CAJA PARA 1 TERMICO
- TUBO PVC 5/8" (L=3M)
- CODO PVC DE 5/8"

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

Todos los materiales deberán ser provistos por el contratista y deberán ser de primera calidad, debiendo este presentar muestras al Fiscal de obra para su aceptación y aprobación correspondiente.

· Ductos. Los ductos donde se alojarán los conductores deberán ser de PVC 5/8” Conductores y cables. Los conductores a emplearse serán de alambre de cobre (CU) N° 10 AWG, unifilares y aislados con materiales adecuados debiendo merecer la aprobación del Fiscal de obra previa la colocación de los mismos.
Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos deberán tener las siguientes secciones mínimas:
· Alimentadores y circuitos de fuerza:	AWG 10 (5mm2)
· Cajas de salida de paso o de registro serán de plástico rígido de forma y dimensiones estándar, aprobadas por el Fiscal de obra.
· Accesorios y artefactos. Todos los accesorios y artefactos eléctricos serán del tipo adecuado a cada caso y el contratista está obligado a presentar al Fiscal muestras para su aprobación antes de su empleo en obra.
· Tablero de distribución. Los tableros de distribución deberán ser de plástico y de buena calidad aprobados por el Fiscal que irán empotrados en los muros, deberán tener las dimensiones y las cantidades apropiadas para poder alojar todos los disyuntores, así como circuitos tenga la instalación eléctrica, así mismo deberán llevar los elementos de sujeción respectivos para los disyuntores (20 AMP, 25 AMP Y 32 AMP). El cable N° 8 está considerado para que del tablero de distribución vaya al medidor de luz.
La presente especificación no incluye la instalación y provisión de medidor de luz como la alimentación para distribución de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios que corre por cuenta del beneficiario.

FORMA DE EJECUCIÓN. –
Comprende la provisión e instalación de: Caja plástica, ductos, conductores, palanca de la capacidad indicada en los planos y cualquier otro material y/o accesorio para la instalación de acuerdo al plano de detalles, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra.
· Provisión y tendido de conductores de cables. Comprende la provisión e instalación de:
-Conductores y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra. Los empalmes de entre los conductores se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para este efecto.
Debiendo asegurarse la continuidad eléctrica para los empalmes mediante el uso de conectores o soldando los mismos, en estos casos los empalmes se cubrirán con cinta aíslate de buena calidad y en ningún caso se permitirán empalmes dentro de los ductos.
La instalación de los cables se realizará una vez concluido todo el tendido de ductos y unas ves que los trabajos acabados se hayan terminado dejando en las cajas de salida cables de por lo menos 15 cm.
Los circuitos de los conductores deberán ser fácilmente identificables para lo que se colocará un membrete en los extremos de cada caja de salida o conexión, marcado por un pedazo de cinta aislante blanca para su identificación.
Los conductores de los tableros de distribución y otros paneles se doblarán en ángulo recto y estarán agrupados ordenadamente y unidos mediante hilo de cáñamo o plástico.
· Para montar la caja del medidor se deberá contar con un área específica que deberá ser indicada por el Fiscal de Obra.
La misma deberá estar empotrada a un muro lista para la instalación a la acometida.
En caso de no existir la matriz del servicio eléctrico público el beneficiario se encargará de tramitar las gestiones ante la entidad correspondiente puesto que el proyecto contempla la ejecución hasta la acometida.

MEDICIÓN. –
La instalación eléctrica se medirá en forma punto (PTO) de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.

FORMA DE PAGO. –
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, en las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	38 - INSTALACION SANITARIA
	GLB



DESCRIPCIÓN. -
Es el conjunto de ductos, cámaras y accesorios colocados con el fin de recolectar aguas negras y grises, las mismas conducirlas hacia pozos de decantación, cámaras sépticas o alcantarillado, de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones de Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- CODO PVC DESAGUE 4"
- TUBO PVC DESAGUE 2" (L=4M)
- REJILLA DE PISO METALICA
- TEE PVC DESAGUE 2"
- CAJA DE REGISTRO DE PVC
- PEGAMENTO PARA PVC
- TEE PVC DESAGUE 4" A 2"
- CODO PVC DESAGUE 2"
- TUBO PVC DESAGUE 4" (L=4M)
- YEE PVC DESAGUE 4" A 2"
- CAJA SIFONADA PVC C/REJILLA DE PISO

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES


Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el Contratista y ser aprobados por el Fiscal de Obra previo su empleo en la obra. 

Los accesorios como codos, uniones patentes, tees, cruces, y otros serán del mismo material establecido en los planos con sus extremos compatibles y en conformidad de las normas ISO ASTM y normas Bolivianas pertinentes.

FORMA DE EJECUCIÓN. –
Nivelación, antes de iniciar con el trazado se deben nivelar los artefactos con las pendientes correspondientes en relación a los pozos o alcantarillado. Trazado y ubicación de artefactos y accesorios, se debe revisar la correcta disposición de los artefactos y accesorios sus alturas y ejes correspondientes.
Excavaciones y demoliciones, se deben realizar de tal forma de no comprometer las estructuras de los ambientes. Todos los ductos se montarán sobre una capa de tierra cernida o arena y se cubrirán con el mismo material con una altura de 0.30 m.
El ambiente debe tener buena iluminación, circulación de aire y ventilación. La instalación de ductos ira enterrada en toda su extensión. Tratamiento aguas grises.
Las aguas grises que botan lavamanos, lavaplatos, lavanderías y duchas deben ser colectadas en pozos de infiltración diferentes a los construidos para aguas negras. 
El tratamiento de aguas grises de rejillas de pisos será a través de sumideros y se derivará al pozo de infiltración o canalizaciones. Se recomienda la construcción de cámaras de registro para facilitar la limpieza. 

MEDICIÓN. –

La instalación sanitaria se medirá en forma Global (GLB) de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.

FORMA DE PAGO. –

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	39 - INSTALACION DE AGUA POTABLE
	GLB




DESCRIPCIÓN. -
Este ítem comprende instalación y ejecución de todos los trabajos para efectuar las conexiones domiciliarias de agua potable de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación y/o instrucciones del Fiscal de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- CAÑERIA DE ALUMINIO 1/2" (BRAZO DE DUCHA)
- UNION UNIVERSAL 1/2"
- TEE PVC  D=1/2"
- CODO FG GALV DE 1/2"
- NIPLE PVC DE 1/2"
- SELLA ROSCA
- LLAVE DE PASO 1/2" PARA DUCHA
- LLAVE DE PASO 1/2"
- TUBO PVC 1/2" (L=6M)
- TEFLON 3/4"
- COPLA PVC DE 1/2"
- CODO PVC DE 1/2"

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
· HERRAMIENTAS MENORES

Todos los materiales y herramientas y equipo necesarias para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el contratista y ser aprobados por el Fiscal de obra previo su empleo en la obra.

Los accesorios como codos, uniones patentes, niples, reducciones, coplas, tees, cruces, tapones, y otros serán de pvc, de acuerdo a lo establecido en los planos con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberías y en conformidad de las normas ISO ASTM y normas Bolivianas pertinentes. Las válvulas tipo cortina salvo indicación contraria establecida en los planos deberá ser de vástago desplazable y deberán ajustarse a las normas ASTM, ASB-584, DIN 2999 e ISOR- 7, la rosca interna de ambas válvulas deberá ser compatibles con las de las tuberías.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra

FORMA DE EJECUCIÓN. –

El beneficiario será el encargado de las conexiones domiciliarias desde la tubería matriz hasta la llave de paso a instalarse en la cámara de medidor ubicado en la acera exterior de la vivienda.
En la ejecución de los diferentes trabajos que comprenden las conexiones domiciliarias el contratista deberá cumplir con las especificaciones pertinentes de replanteo, excavación, tendido de tuberías, relleno, pruebas hidráulicas, desinfección, y otros.

Una vez ejecutada las conexiones domiciliarias se deberán efectuar las respectivas pruebas hidráulicas y la desinfección correspondiente.
· Pruebas hidráulicas para conexiones domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias deberán estar descubiertas en junta y accesorios de los tubos incluida su conexión con la tubería matriz.
La prueba hidráulica se realizará con una presión 1,5 mayor a la presión estática del servicio del sistema, se bloqueará el circuito o tramo a probar mediante tapones o cerrando completamente las válvulas necesarias.
El resto del procedimiento es similar a lo expuesto a las especificaciones de la actividad de pruebas hidráulicas a presión.

MEDICIÓN. –
La instalación de agua potable se medirá en forma global (GLB) de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.

FORMA DE PAGO. –

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, en las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	40 - PROVISION Y COLOCADO DE DUCHA ELECTRICA
	PZA



DESCRIPCIÓN. -

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de ducha eléctrica, con todos sus accesorios, de acuerdo al material establecido en los planos y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- DUCHA PLASTICA ELECTRICA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

La ducha deberá ser de plástico con el control de temperaturas, de buena calidad y de marca reconocida n el medio. Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.
Comprende la provisión e instalación de ducha eléctrica, se conectará al sistema de agua potable, a través de tuberías de PVC de ½” esquema 40, o como se especifique en los planos de diseño con todos sus accesorios. 

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Comprende la provisión e instalación de una ducha eléctrica, la instalación de la ducha deberá ser instalada a una altura de aproximadamente 2.10 m. sobre el nivel del piso. 
Previa a la instalación de la base de la ducha, deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este culminados. El especialista instalará la ducha y sus accesorios como indica el fabricante, para evitar posibles fugas de agua y mal funcionamiento del equipo sanitario. Concluida la colocación de los tubos, el Fiscal de Obra efectuará una revisión prolija, luego se procederá a efectuar las pruebas hidráulicas.

MEDICIÓN. -
Este ítem se medirá por Pieza colocada y terminada en sitio.

FORMA DE PAGO. -
El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	41 - CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5) (0,60X0,60)
	PZA



DESCRIPCIÓN. -

Este ítem comprende la provisión, instalación y construcción de cámara de inspección de ladrillo gambote, incluyendo sus tapas de hormigón armado, para desagüe sanitario que permiten efectuar la recolección y disposición de las aguas residuales cuyos trabajos específicos se detallan a continuación:

a.	Construcción de cámaras de inspección de ladrillo gambote.
b.	Ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema.
c.	Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de aguas sanitarias de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Fiscal de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5)
- ALAMBRE DE AMARRE
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- FIERRO CORRUGADO 1/4"
- GRAVA
- PIEDRA MANZANA
- ARENA FINA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

Los materiales: cemento portland, arena fina, grava y fierro corrugado (6 MM) 1/4" a emplearse en la preparación del hormigón como también el mismo hormigón, deberán satisfacer todas las exigencias para la fabricación, transporte, vaciado, compactado y curado de hormigones.

Cuando los planos o el formulario de presentación de propuestas no establezcan otra cosa, el mortero de cemento para la mampostería de ladrillo gambote la dosificación será en proporción 1:4. Los ladrillos serán del tipo gambote o gambote rústico (adobito), de primera calidad, bien cocidos emitiendo al golpe un sonido metálico y deberán estar libres de rajaduras y desportilladuras. 

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. -
Las cámaras de inspección deberán ser construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos respectivos.
Serán construidas sobre una base de soladura de piedra, sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple y a continuación se procederá con la ejecución de los muros laterales de mampostería de ladrillo gambote.
El fondo, las paredes laterales y el coronamiento de la cámara deberán ser revocados con mortero de cemento de dosificación 1:3:3 y un espesor de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de mortero de cemento 1:1.
La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en los planos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar continuamente su geometría. Las tapas deberán estar provistas de su correspondiente agarrador según indica los planos, las que deberán deslizarse fácilmente por los huecos dejados para el efecto y quedar perdidas al ras de la cara Fiscal de la tapa.
Las cámaras de inspección deberán ser protegidas del sol y se mantendrán humedecidas 14 días después del hormigonado y no deberán ser cargadas durante ese periodo.
El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado por capas de 15 cm, apisonadas adecuadamente con humedad óptima.

MEDICIÓN. -
La cámara de inspección de ladrillo gambote será medida en Pieza incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	42 - PROVISION Y COLOCADO DE LAVANDERIA DE CEMENTO CON ACCESORIOS
	PZA



DESCRIPCIÓN. -
Se refiere a la provisión de colocado de lavandería de cemento con accesorios incluyendo grifo de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle que deben ser de primera, las características de las lavanderías y sus accesorios requeridos son las siguientes:

a.	Fabricadas en H°A° con mayor composición de piedra 
b.	Revestimiento interior esmaltado con espesor de 5 mm. Como mínimo.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- LAVANDERIA DE CEMENTO + ACCESORIOS
- PEGAMENTO PARA PVC
- GRIFO DE PARED 1/2"
- SIFON DE PVC PARA LAVANDERIA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: 
- HERRAMIENTAS MENORES

Las piezas deberán ser uniformes en su elaboración (vaciado), libre de porosidades, sin la presencia de cangrejeras, deformaciones ni rajaduras, deberán producir al golpe un sonido  macizo y no así hueco, deberán ser de superficie lisa impermeable de notar buena mezcla de preferencia (1:3) y un buen curado, las piezas deberán ser elaboradas con material seleccionada libre de impurezas respetando una única dosificación para todas las piezas. 
Las piezas  tendrán un longitud similar de 1.20 m. x 0.60 m., en sus dimensiones  exteriores, tendrán un área de lavado (fosa) de  0.5 x 0.5 m., que contará con un escape en la parte inferior para escurrimiento de aguas residuales de Ø 1½”. Se admitirá un margen de tolerancia de +/- 0.10 m. en las dimensiones indicadas.
Las alas laterales tendrán una pendiente mínima de 2% con dirección hacia el área de lavado.
Los accesorios detallados deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.
· Lavadero de sobreponer.
· Acabado: granito.
· Resistente a todo tipo de productos de limpieza como pino, cloro, amonio, detergentes entre otros.
· Capacidad: 25 litros.
Debe ser bajo norma de calidad y certificación NTC 1644 - Accesorios de Suministro en Fontanería. (A112,18,1M). Norma ISO 9001:2008 
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. -
Se refiere a la provisión e instalación de lavandería de hormigón armado con sus accesorios, acabado tipo mosaico, de una o dos pozas de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas.
La instalación de la lavandería comprenderá: la de la base de apoyo de la lavandería según planos, la colocación del artefacto, la grifería, sopapas, sifones de PVC y su conexión al sistema de desagüe.
Una vez instalados los artefactos, se realizarán las pruebas finales para verificar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los artefactos instalados, en presencia del Fiscal de Obra, quién deberá certificar la situación.
La base de apoyo será revocada con mortero de cemento y acabado frotachado.

MEDICIÒN. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem será Pieza de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas estarán pagados una vez que cumpla conforme al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, conjuntamente con todos los documentos técnicos que forman parte del proyecto, será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	DESCRIPCION
	UNIDAD

	43 - PROVISION Y COLOCADO DE INODORO C/TANQUE BAJO Y ACCESORIOS
	PZA



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de inodoro de porcelana, incluyendo su respectivo tanque bajo y los accesorios necesarios para su instalación, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- INODORO T/BAJO + ACCESORIOS
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- CHICOTILLO
- TEFLON 3/4"
- ARENA FINA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El inodoro será de porcelana incluyendo su respectivo tanque bajo batería y tapa de inodoro, deberá contar con todos los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y de desagüe.
El inodoro se conectará al sistema de agua potable, a través de tuberías de PVC E-40 y chicotillos de PVC flexibles de alta resistencia, de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño. 
Deberá contemplarse la instalación de una llave de paso independiente por artefacto.
La instalación de agua potable se realizará mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles, los chicotillos de PVC flexible de alta resistencia de marca reconocida quedando prohibido el uso de chicotillos de plástico simple o de plomo.
Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.
Todo el material será provisto por el Contratista, la calidad de los mismos será de marca reconocida que asegure la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones, debiendo el Contratista presentar muestras al Fiscal de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. - 

Previa a la instalación deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este culminada, el Fiscal de Obra verificará que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin rajaduras o defectos de fabricación. 

El especialista instalará el artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso con mortero de cemento y arena, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo", de tal modo que, concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.
Cada artefacto será colocado en el lugar indicado por los planos. Una vez concluida la instalación se verificará el correcto funcionamiento del artefacto. Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de agua será rechazada por el Fiscal de Obra hasta que se corrijan las fallas.
La cadena para la descarga deberá ser necesariamente metálica.

MEDICIÓN. -

La provisión, instalación y colocado de inodoro se medirá en forma pieza, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento.

FORMA DE PAGO. - 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	44 - PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS
	PZA



DESCRIPCIÓN. -

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de lavamanos con pedestal de porcelana color blanco más accesorios, de primera calidad en los lugares indicados en los planos sanitarios o indicaciones del Fiscal de Obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- CHICOTILLO
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- TEFLON 3/4"
- LAVAMANOS C/PEDESTAL + ACCESORIOS
- SIFON DE PVC
- GRIFERIA PARA LAVAMANOS
- ARENA FINA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: 
- HERRAMIENTAS MENORES

Todos los Materiales, herramientas y equipos a emplearse en lavamanos con pedestal con grifería, serán proporcionados por el Contratista 
El lavamanos, chicotillo plástico de PVC flexible de alto resistencia de ½ de 40 cm, accesorios (pedestal, toallero, papelero, porta jaboncillo, etc.)  
Los grifos serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Fiscal de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.
Los artefactos sanitarios deberán ser presentados al Fiscal de obra antes de su colocación para su respectiva aprobación.
Se debe utilizar cemento Portland y/o Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. - 

Su ubicación e instalación del lavamanos será el indicado en los planos de construcción o los indicados por el Fiscal de Obras, donde exista el punto sanitario y el punto hidráulico, antes de la colocación el Contratista deberá presentar el artefacto al Fiscal de Obra para su aprobación correspondiente.
La instalación de lavamanos comprenderá: la colocación del artefacto completo, el sifón de PVC de 1 ½ pulgadas, la conexión del grifo al sistema de agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas, el chicotillo de PVC flexibles de alta resistencia, quedando prohibido el uso de “chicotillos de plomo o plástico simple”.
Asimismo, serán colocados los accesorios referidos a pedestal, toallero, papelero, porta jaboncillo, etc.
Toda la instalación deberá ser realizada necesariamente por personal calificado. El Contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

MEDICIÓN. -
La provisión, instalación y colocado del lavamanos se medirá en pieza, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento.

FORMA DE PAGO. - 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	45 - PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 650 LITROS P/COSECHA DE AGUA
	GLB



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere a la colocación de tanque de agua de 650 litros, con todos sus accesorios (una conexión de entrada ½”, una conexión de salida de ½”, válvula con varilla y flotador, conexión de rebose, un grifo, una anilla de ½”, una tee de ½”, 2 codos, teflón) de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- TANQUE PLASTICO DE AGUA 650 LITROS C/ACCESORIOS
- COPLA REDUCCION 3/4" A 1/2"
- PERFIL COSTANERA GALVANIZADA 2MM (80X40X15)
- CODO FG GALV DE 1/2"
- LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5)
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- GRIFO DE PARED 1/2"
- ARENA FINA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
- HERRAMIENTAS MENORES

El tanque de agua de 650 litros y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. “Todos los materiales deben responder a calidad y costo; para aprobación del Supervisor”.

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Se refiere a la provisión e instalación de tanque de agua de 650 litros, con todos sus accesorios (una conexión de entrada ½”, una conexión de salida de ½”, válvula con varilla y flotador, conexión de rebose, un grifo, una anilla de ½”, una tee de ½”, 2 codos, teflón.

Se deberá ejecutar la construcción y montaje del tanque plástico, ciñéndose estrictamente a lo señalado en los planos de construcción o las recomendaciones del proveedor. Su instalación no incluye la construcción y montaje del soporte, o la plataforma donde descansará el tanque, ya que estos se medirán y cancelarán de acuerdo a los ítems respectivos con su precio establecido. (Si bien el costo de esta base no será cancelado en el presente ítem, este deberá contemplar ganchos o anillas ancladas al hormigón que permita fijar el tanque a la base con alambre galvanizado).

Se deberá garantizar la estabilidad y resistencia de toda la estructura y someter al tanque a las pruebas necesarias llenándolo, para el efecto, con agua limpia y potable.

Antes de las pruebas indicadas, el especialista plomero deberá haber instalado todos los accesorios del tanque. Al finalizar la instalación, se deberá remover, de las piezas o partes, todo tipo de cuerpos extraños adheridos a las mismas.

Los trabajos de ensamble de las piezas, no permitirán fugas por lo que deberá realizarse mediante el empleo de ligantes y sellantes como teflón y pegamento PVC. Todo el trabajo estará sujeto a indicación expresa del Supervisor de obras.

Una vez instalados los artefactos, se realizarán las pruebas finales para verificar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los artefactos instalados, en presencia del Supervisor de Obra, quién deberá certificar la situación.

MEDICIÓN. -
La provisión y colocado de tanque plástico será medido en forma Global, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento del pozo de absorción.

FORMA DE PAGO. - 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	46 - CAMARA SEPTICA DE PVC (1,50X1,20)
	GLB



DESCRIPCIÓN. –
Este ítem comprende la provisión, instalación de cámara séptica prefabricada de PVC de 900 litros, tendido de tuberías de alcantarillado sanitario, pluvial que permiten efectuar la recolección y disposición de las aguas residuales cuyos trabajos especifico se detallan a continuación:

a)	Provisión y colocación de cámaras sépticas prefabricadas de PVC de 900 Litros, de acuerdo a plano.
b)	Ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema.
c)	Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de aguas servidas y pluviales de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Fiscal de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. –
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATRIALES:
- LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5)
- TEE PVC DESAGUE 2
- TUBO PVC DESAGUE 2" (L=4M)
- FIERRO CORRUGADO 3/8"
- TANQUE SEPTICO DE PVC DE 900 LTS
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS)
- ALAMBRE DE AMARRE
- ARENA FINA
- ARENA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:
-HERRAMIENTAS MENORES

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra

Se debe utilizar cemento Portland Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845.

FORMA DE EJECUCIÓN. – 

Este ítem comprende todos los trabajos relativos a la construcción de la cámara para tratamiento primario de las aguas servidas provenientes del sistema de desagüe y comprenderá la ejecución de los siguientes trabajos:

•	Excavaciones de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos y/o formularios de la propuesta.

•	Construcción de contrapiso con base de ladrillo adobito de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formularios de las propuestas.

Para el relleno de la cámara séptica se utilizará tierra compactada hasta el coronamiento del tanque prefabricado de PVC de 900 litros.

En el caso de mampostería de ladrillo, se utilizará ladrillo adobito (25x12x6.5) por encima del coronamiento de base de hormigón pobre y arena con una dosificación 1:4, de acuerdo a los espesores establecidos en los planos. 

Construcción de losa - tapa de hormigón armado, empleando hormigón de dosificación 1:2:3, (60 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón) con un espesor y enferradura establecida en los planos de detalle. Instalación de la tubería de entrada y salida de la cámara y los accesorios necesarios deberán se provistos por el Contratista de acuerdo a los planos de detalle.

MEDICIÓN. – 
La cámara séptica prefabricada será media en forma Global, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento.

FORMA DE PAGO. –
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	47 - POZO ABSORBENTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA H=2,50
	GLB



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem comprende la provisión, instalación y construcción del pozo absorción, que permiten efectuar la recolección y disposición de las aguas residuales cuyos trabajos específicos se detallan a continuación:

a.	Construcción de pozo absorbente.
b.	Ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema.
c.	Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de aguas servidas de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Fiscal de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES:
- FIERRO CORRUGADO 3/8"
- ALAMBRE DE AMARRE
- TUBO PVC DESAGUE 4" (L=4M)
- TEE PVC DESAGUE 4"
- PEGAMENTO PARA PVC
- CEMENTO PORTLAND (50 kg)
- GRAVA
- PIEDRA
- ARENA

EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: 
- HERRAMIENTAS MENORES

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Fiscal de Obra.

Se debe utilizar cemento Portland Puzolánico con Clinker 100% de origen nacional, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

Este ítem comprende la construcción de los pozos de forma circular destinados a la absorción de aguas servidas, previamente tratadas en cámaras sépticas y comprenderá la ejecución de los siguientes.

•	Excavaciones de acuerdo al diámetro y profundidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de obra. 
•	Las paredes serán circulares de mampostería de piedra asentadas con mortero de cemento de dosificación 1:5, según lo señalado en el formulario de presentación de propuesta.
•	Realizada la excavación se empleará con una capa de 3 cm. de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:8 el área donde se asentará la primera hilera de piedra posteriormente se continuará con las siguientes hileras utilizando mortero de cemento y arena en proporción 1:5 y teniendo cuidado que el mortero penetre en forma compacta en los espacios entre piedra y piedra utilizando para ello varillas de fierro. Se dejarán aberturas en las paredes del pozo a las alturas señaladas en los planos, para permitir la infiltración de las aguas hacia el terreno adyacente.
[bookmark: _Hlk78829493]•	La tapa del pozo será de hormigón armado de dosificación 1:2:3, el espesor de la tapa no deberá ser menor a 10 cm. Y deberá estar diseñada para soportar una carga puntual de 1000 kilogramos.

MEDICIÓN. -
El pozo de absorción será medido en forma Global, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento del pozo de absorción.
FORMA DE PAGO. - 
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio corresponderá a la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.


	DESCRIPCION
	UNIDAD

	48 - LIMPIEZA GENERAL
	GLB



DESCRIPCIÓN. -
Este ítem se refiere al carguío, transporte y descargué de material sobrante excedente, escombros desde la obra hasta los botaderos autorizados por el ente regulador. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -
El Contratista proporcionará toda la maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Obra.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:
- HERRAMIENTAS MENORES

FORMA DE EJECUCIÓN. -
Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos señalados, previa aceptación del Fiscal de Obra.

MEDICIÓN. -
El ítem limpieza general será medido en forma Global.

FORMA DE PAGO. -
El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.




















































PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.
Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Personas Naturales.
Formulario A-2b				Identificación del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro.
Formulario A-2c	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.
Formulario A-2d	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por Ítems y General de la Obra (generado automáticamente), no se debe presentar físicamente.
Formulario B-2		Análisis de Precios Unitarios, no se debe presentar físicamente.
Formulario B-3		Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar físicamente.
Formulario B-4		Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar físicamente.
Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3	Experiencia General de la Empresa
Formulario A-4	Experiencia Específica de la Empresa
Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra
Formulario A-6	Equipo Mínimo Comprometido para la Obra
Formulario A-7	Cronograma de Ejecución de Obra
Formulario A-8	Cronograma de Movilización de Equipo, cuando corresponda
Formulario C-1	Metodología de Trabajo.































FORMULARIO A-1 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	  

	CUCE:
	2
	6
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	1
	6
	7
	7
	9
	5
	3
	-
	1
	-
	1
	

	 
 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA  CONTRATACIÓN:
	MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE WARNES, CAMINO A CLARACUTA - SANTA CRUZ
	 

	



A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC;
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación;
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación;
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato;
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas; 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica;
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes;
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;
i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;
j) Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i), k), l) y si corresponde lo definido en el inciso m).

a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta;
b) Carnet de Identidad para personas naturales;
c) Documento de constitución de la empresa;
d) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea;  
e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el sub numeral 29.3 del presente DBC.
g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. 
i) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.
j) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa; (según Punto 1, Numerales 1) y 2) del inciso H. de las Especificaciones Técnicas).
k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal de la obra; (según Punto 2) del inciso H. de las Especificaciones Técnicas).
l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
m) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

· Certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área.











(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder específico del proponente)
 (Nombre completo)



FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Personas Naturales)

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria:
	Número CI/NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	

	Domicilio:
	
 
 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos 
	:
	
	
	 

	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
(solo si tiene)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proponente
	
	Empresa Nacional
	
	
	
	
	Asociación sin fines de lucro
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	
	Domicilio Principal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Teléfono
	
	
	Número de Identificación Tributaria
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Matricula
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Matrícula de Comercio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO  (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	Nombre del Representante Legal  o persona con poder específico
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Cédula de Identidad del Representante Legal  o persona con poder específico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de Emisión
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	Poder del Representante Legal o persona con poder específico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
 

	3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional















FORMULARO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfonos
	
	
	Fax
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cédula de Identidad del Representante Legal
	
	
	Teléfono
	
	
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 













FORMULARIO A-2d 
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Identificación
Tributaria –NIT
	
	
	Número de Matrícula de Comercio
	
	Fecha de Registro
	
	

	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal o persona con poder específico
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de inscripción
	

	
	Poder del Representante Legal o persona con poder específico
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



 (En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional).
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FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
(No aplica a Personas Naturales)

	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato
(Obras en General)
	Ubicación de la Obra
	Período de ejecución
(Fecha de inicio y finalización)
	% participación en Asociación (*)
	Nombre del Socio(s) (**)
	Profesional Responsable (***)
	Monto en $us (Llenado de uso alternativo)
	Monto final del contrato en Bs.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)
	
	

	*
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	**
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	***
	Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	****
	El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, (según lo requerido en el inciso H. Experiencia del Proponente y Requisitos del Personal de la Obra de las especificaciones técnicas) en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.




FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
(No aplica a Personas Naturales)


	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato
(Obra similar)
	Ubicación
	Período de ejecución
(Fecha de inicio y finalización)
	% participación en Asociación (**)
	Nombre del Socio(s) (***) 
	Profesional Responsable (****)
	Monto en $us (Llenado de uso alternativo) 
	Monto final del contrato en Bs. (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)
	
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

	**
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	***
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	****
	Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	*****
	El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, (según lo requerido en el inciso H. Experiencia del Proponente y Requisitos del Personal de la Obra de las especificaciones técnicas) en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.
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FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA
(Llenar un formulario por cada personal de la obra, cuando corresponda)

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	FORMACIÓN ACADÉMICA

	UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN
	GRADO ACADÉMICO

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español.	
a. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, (según lo requerido en el inciso H. Experiencia del Proponente y Requisitos del Personal de la Obra de las especificaciones técnicas) en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

	









FORMULARIO A-6
[bookmark: _Toc351628705]EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA


	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	EQUIPO TOPOGRÁFICO
	PZA
	1
	
	-

	2
	MEZCLADORA DE HORMIGÓN 
	PZA
	1
	
	350 Lts

	3
	VIBRADORA DE HORMIGON
	PZA
	1
	
	1HP

	4
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	PZA
	1
	
	-

	5
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	6m3

	6
	CAMION CISTERNA (AGUA)
	PZA
	1
	-
	-

	7
	GENERADOR ELECTRICO
	PZA
	1
	-
	-

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 
En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área.






















FORMULARIO A-7
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

	N°
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	DURACIÓN
(DÍAS) 
	DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	k
	
	
	

	PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: 
	
	

	El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra
(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente.











































FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

“NO CORRESPONDE POR LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA”


























































FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

NOTA.- La información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) será generado de manera automática de acuerdo con la información registrada, por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4 (este último en caso de ser requerido). No siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENAR FÍSICAMENTE

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	









































FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Análisis de Precios Unitarios únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Proyecto
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Actividad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cantidad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Unidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Moneda
	:
	
	
	

	
	
	
	



	1. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL MATERIALES
	



	2. MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	

	CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) 
	
	

	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 
	
	

	TOTAL MANO DE OBRA
	



	3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTASNO PRESENTAR FÍSICAMENTE


	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	*
	HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	

	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	



	4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
	

	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	



	5. UTILIDAD

	
	COSTO TOTAL

	*
	UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
	

	TOTAL UTILIDAD
	



	6. IMPUESTOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
	

	TOTAL IMPUESTOS
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
	

	(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro.
NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.




FORMULARIO B-3
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA.- El proponente deberá registrar la información de los Precios Unitarios Elementales únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.


	1. MATERIALES

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	

	2. MANO DE OBRANO PRESENTAR FÍSICAMENTE


	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	

	3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	N
	
	
	

	(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la información del valor indicado en el Formulario B-4.
La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2.

(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4)






FORMULARIO B-4
COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS 
(Cuando corresponda)

“NO CORRESPONDE POR LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA”


































FORMULARIO B-5
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar y adjuntar una escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.


	N°
	Descripción
	Mes / Semana
	Total (%)

	1
	Anticipo (Si corresponde)
	
	

	2
	Pago Único (*)
	
	

	TOTAL
	100%


                           *(Según especificaciones técnicas)















































FORMULARIO C-1
METODOLOGÍA DE TRABAJO


Deberá Contener:

a) Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del   personal clave.
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.




















































FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES 

	“NO CORRESPONDE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”













ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS



Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas

Formulario V-1a	 Evaluación Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)
Formulario V-1b	 Evaluación Preliminar (Asociaciones Accidentales)
Formulario V-2   	Evaluación de la propuesta técnica
Formulario V-3	   Resumen de la Evaluación Técnica y Económica



















































FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Personas Naturales y Empresas)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	CUCE:
	
	
	 -
	
	
	
	
	 -
	
	
	 -
	
	
	
	
	
	
	 -
	
	 -
	
	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación (Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	

	
	SI
	NO
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito, cuando corresponda (No Corresponde). 
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. Formulario C-1 (Metodología de Trabajo). 
Debe Incluir
a) Organigrama para la ejecución de la obra el cual no solamente incluirá el detalle del   personal clave.
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

	
	
	
	

	5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa
	
	
	
	

	6. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa
	
	
	
	

	7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra
	
	
	
	

	8. Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda)
	
	
	
	

	9. Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra
	
	
	
	

	10. Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (No requerido para el presente proceso de contratación) 
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	11. Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico.
	
	
	
	

	12. 	Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos.
	
	
	
	















FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	CUCE:
	
	
	 -
	
	
	
	
	 -
	
	
	 -
	
	
	
	
	
	
	 -
	
	 -
	
	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación (Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	

	
	SI
	NO
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda.
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito cuando corresponda (No Corresponde).  
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo. 
Debe incluir: 
a) Organigrama para la ejecución de la obra el cual no solamente incluirá el detalle del   personal clave.
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.  

	
	
	
	

	5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra
	
	
	
	

	6. Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda)
	
	
	
	

	7. Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra
	
	
	
	

	8. Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (No requerido para el presente proceso de contratación)  
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	

	9. Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.
	
	
	
	

	10. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica)
	
	
	
	

	11. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica)
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	12. Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico
	
	
	
	

	13. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos.
	
	
	
	














FORMULARIO V-2
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Formulario C-1
	Organigrama
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Métodos constructivos
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de frentes a utilizar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Otros señalar)


	
	
	
	
	
	
	
	

	Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoja de Vida del Personal de la Obra. (Formulario A-5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8) (cuando corresponda) (No requerido para el presente proceso de contratación)
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)

































FORMULARIO V-3
 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

“NO CORRESPONDE PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”



ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
MODELO DE CONTRATO SANO-DLABS N° 91/2026
CUCE: 26-0951-00-0000000-1-1


Contrato Administrativo para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Inmueble ubicado en el Municipio de Warnes, camino a Claracuta - Santa Cruz”, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES) Las partes contratantes son:

1.1. El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la Zona Central, en la ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por _______ con Cédula de Identidad Nº _____ expedida en ____, como ______ de acuerdo a su designación efectuada mediante Memorándum N° ______/__ de ____de ___ de ___, y lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia (BCB), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 38/2026 de 31 de marzo de 2026, sus modificaciones y a la Resolución PRES – GAL N° 8/2026 de 6 de mayo de 2026, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2. ____________, empresa legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro actualizado en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) N° ________ (Matricula Anterior: ________), inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con NIT ____________, con domicilio en la __________________________________de la Zona de _________ de la ciudad de _______ - Bolivia, representada legalmente por ____________________________, con Cédula de Identidad N° _________, expedida en la ciudad de __________, conforme al Testimonio de Poder Nº ____/____ de ____de _______ de 20__, otorgado ante el (la) Notario (a)__________________, Notaría de Fe Pública Nº ___ del Distrito Judicial de _________, en adelante denominada el CONTRATISTA.

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO) La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE N° __/__ en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó el__ de __ de 2026 a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de la obra de Mejoramiento del Inmueble ubicado en el Municipio de Warnes, camino a Claracuta - Santa Cruz, con CUCE: ____, bajo los términos del DBC.
	
(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)

Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación de la Comisión de Calificación, ___ de __ de ________ de 2026, resolvió adjudicar la ejecución de la obra “Mejoramiento del Inmueble ubicado en el Municipio de Warnes, camino a Claracuta - Santa Cruz” al CONTRATISTA, mediante Comunicación Interna______ de __ de __ de  2026, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

· Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.
· Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control     Gubernamentales.
· Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
· Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009 de las Normas  Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
· Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia (BCB), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 38/2026 de 31 de marzo de 2026.
· Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (OBJETO Y CAUSA) EL CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra de Mejoramiento del Inmueble ubicado en el Municipio de Warnes, camino a Claracuta - Santa Cruz, en el inmueble de propiedad del BCB ubicado en el municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz, que se constituye en el objeto del Contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente Contrato y en los documentos que forman parte del mismo, que en adelante se denominará la OBRA, para ampliar y mejorar los ambientes destinados al custodia del inmueble y brindar condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones de resguardo y vigilancia del predio, orientadas a prevenir avasallamientos, asentamientos ilegales y cualquier otra afectación del derecho propietario.

Los Ítems de la OBRA son los siguientes:

	N°
	DESCRIPCION

	1
	INSTALACION DE FAENAS (OBRA PEQUEÑA)

	2
	LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL AREA A INTERVENIR

	3
	TRAZADO Y REPLANTEO

	4
	EXCAVACION DE 0 A 2,50 M (SIN AGOTAMIENTO)

	5
	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 

	6
	SOBRECIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA 

	7
	IMPERMEABILIZACION CON CARTON ASFALTICO

	8
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO

	9
	MURO DE LADRILLO GAMBOTE C/MORTERO DE CEMENTO (25X12X6.5)

	10
	MURO DE LADRILLO 6H C/MORTERO DE CEMENTO (24X15X10)

	11
	COLUMNA DE LADRILLO GAMBOTE 

	12
	VIGA CADENA DE HORMIGON ARMADO

	13
	CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA Nro 28 PREPINTADA C/MADERAMEN

	14
	BOTAGUAS DE LADRILLO CERAMICO

	15
	ACERA DE CEMENTO E=5 CM CON EMPEDRADO

	16
	REVOQUE INTERIOR DE YESO

	17
	REVOQUE INTERIOR  DE CEMENTO

	18
	CIELO FALSO DE PLAFON DE YESO PVC TIPO ARMSTRONG (0.60X0.60) Y ACCESORIOS

	19
	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 28 CORTE 33

	20
	CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA PLANA Nro 28 PREPINTADA

	21
	BAJANTE DE PVC 3"

	22
	PINTURA INTERIOR LATEX

	23
	PINTURA INTERIOR LATEX ENGOMADA

	24
	MESON DE HORMIGON ARMADO PARA COCINA

	25
	PROVISION Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE UNA FOSA CON ACCESORIOS 

	26
	REJILLA DE VENTILACION 

	27
	PISO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA

	28
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA

	29
	REVESTIMIENTO CERAMICO PARA MESON

	30
	ZOCALO DE CERAMICA C/CEMENTO COLA

	31
	PROVISION Y COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 20 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS

	32
	PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA TABLERO MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,80X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERIA)

	33
	PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA MIXTA METAL Y MADERA (1,00X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERIA)

	34
	TABLERO DE DISTRIBUCION (3 CIRCUITOS)

	35
	INSTALACION ELECTRICA (PUNTO DE ILUMINACION PANEL LED 24W) 

	36
	INSTALACION ELECTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE)

	37
	INSTALACION ELECTRICA (TOMA DE FUERZA) 

	38
	INSTALACION SANITARIA 

	39
	INSTALACION DE AGUA POTABLE

	40
	PROVISION Y COLOCADO DE DUCHA ELECTRICA

	41
	CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO GAMBOTE (25X12X6.5) (0,60X0,60)

	42
	PROVISION Y COLOCADO DE LAVANDERIA DE CEMENTO CON ACCESORIOS

	43
	PROVISION Y COLOCADO DE INODORO C/TANQUE BAJO Y ACCESORIOS

	44
	PROVISION Y COLOCADO DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS

	45
	PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 650 LITROS P/COSECHA DE AGUA

	46
	CAMARA SEPTICA DE PVC (1,50X1,20)

	47
	POZO ABSORBENTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA H=2,50

	48
	LIMPIEZA GENERAL



A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada. 

CLÁUSULA QUINTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la OBRA satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de OBRA en el plazo máximo de cuarenta (40) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el FISCAL DE OBRA por orden de la ENTIDAD, hasta la fecha de Recepción Provisional de la OBRA.

El plazo de ejecución de la OBRA, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo previsto en este Contrato.
Si el último día de plazo de entrega coincide con un día no hábil (sábado, domingo o feriado) este será trasladado al siguiente día hábil administrativo.

CLÁUSULA SEXTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs___ (________ __/100 Bolivianos).

El pago será único, a este fin el CONTRATISTA presentará al FISCAL DE OBRA, para el efecto, una planilla de liquidación final debidamente firmada, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos.

El FISCAL DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva la planilla de liquidación final indicará por escrito su aprobación o devolverá la planilla de liquidación final para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar la planilla de liquidación final, con la nueva fecha.

La planilla de liquidación final aprobada por el FISCAL DE OBRA, mediante Informe Técnico con la fecha de aprobación, será remitida a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

El pago de la planilla de liquidación final se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45)  días calendario siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para el cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 

- 	Documento Base de Contratación.
-	Formulario de Requerimiento de Servicios - Preventivo N° __ de __ de ___de 2026.
-	Propuesta Adjudicada.
-	Documento de Adjudicación, Comunicación Interna ____ de __ de ___ de 2026.
-	Escritura Pública de Constitución, cuando corresponda.
-	Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda. 
-	Poder del Representante Legal de CONTRATISTA, Testimonio de Poder N° ___/___ de __ de ___ de ___.
-	Garantía(s) cuando corresponda (n).
-	Certificado RUPE N° ___ de __ de ____, cuando corresponda.
· Certificado N° ______de __ de ___ de 2026, emitido por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que certifica que el CONTRATISTA no presenta periodos adeudados por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO) y al Sistema Integral de Pensiones (SIP).

CLÁUSULA OCTAVA.- (GARANTÍAS) 

8.1.	Garantía de Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la _____ N° ___, emitida por _______ el __ de ___ de ___, a favor de la ENTIDAD, por Bs_____ (____ ___/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el _____, de ______de______ hasta las _____. 

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras).

8.2. 	Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO de forma adicional con la ____ N° ___, emitida por _______ el __ de ___ de ___, a favor de la ENTIDAD, por Bs_____ (____ 00/100 Bolivianos), equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial y el valor de su propuesta económica, con vigencia hasta el _____, de ______ de ____hasta las ___. 

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la OBRA, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) devuelta (s), de acuerdo al numeral 25.3 de la Cláusula Vigésima Quinta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el FISCAL DE OBRA, quien llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo.

Las garantías establecidas en el presente Contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del FISCAL DE OBRA.

CLÁUSULA NOVENA. - (ANTICIPO) A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el cual podrá ser otorgado en un desembolso, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado en el pago de la Planilla de Liquidación Final, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATISTA deberá solicitar el anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) días calendario, computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del presente Contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la OBRA estipulada en el Contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo

El FISCAL DE OBRA llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

10.1.	Al CONTRATISTA: En _________________________, de la Zona de __________ de la ciudad de _______ - Bolivia.

10.2.	A la ENTIDAD: En su Edificio Principal ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado S/N, zona Central de la ciudad de La Paz – Bolivia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN) El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente en línea a favor de la ENTIDAD en el momento de la percepción del pago del pago de la Planilla de Liquidación Final.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicará este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin de que dé cumplimiento al párrafo precedente dentro del período establecido en el artículo 10 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

El CONTRATISTA, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes y dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal, estando obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo N° 0108 de 1 de mayo de 2009 y la Resolución Ministerial N° 527/09 de 10 de agosto de 2009.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA) El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la OBRA ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al FISCAL DE OBRA, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El FISCAL DE OBRA no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El FISCAL DE OBRA, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL DE OBRA podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL DE OBRA podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los quince (15) días hábiles. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (SUBCONTRATACIÓN) No se aceptará subcontratación en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) La modificación de la OBRA objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del artículo 89 de las NB-SABS y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el FISCAL DE OBRA con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

1. Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el FISCAL DE OBRA, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la OBRA. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

1. Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del Contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el FISCAL DE OBRA, quien con su recomendación pondrá en conocimiento de la ENTIDAD para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el Contrato original.

En el caso de suspensión de los trabajos, el FISCAL DE OBRA elaborará una Orden de Cambio.

1. Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el FISCAL DE OBRA podrá formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo máximo de veinte (20) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El FISCAL DE OBRA, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados. 

El informe de recomendación y antecedentes del FISCAL DE OBRA, será enviará dicha documentación en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a la ENTIDAD, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el artículo 89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el Contrato original.

Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto total del presente Contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA y el CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (CESIÓN) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (MULTAS) El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el uno por ciento (1%) del monto total del Contrato por cada día calendario de retraso en las fechas definidas para la Recepción Provisional y Recepción Definitiva, según corresponda.

La acumulación de las multas establecidas, no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total de Contrato, sin perjuicio de resolver el mismo y proceder a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por el CONTRATISTA.

De establecer el FISCAL DE OBRA que la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en la cláusula de terminación de Contrato.

En todos los casos de resolución de Contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL DE OBRA, bajo su directa responsabilidad, en la Planilla de Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley N° 1178.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del FISCAL DE OBRA, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el FISCAL DE OBRA llevara el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el FISCAL DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el FISCAL DE OBRA preparará la respectiva Orden de Cambio. 

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto. 

También el CONTRATISTA puede comunicar al FISCAL DE OBRA o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el FISCAL DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, el FISCAL DE OBRA tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL DE OBRA la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la OBRA. 

El FISCAL DE OBRA en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. En caso de aceptación expresa se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda. 

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Sexta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá bajo una de las siguientes causas:
21.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

21.2. Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del Contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

21.2.1. A requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

1. Disolución del CONTRATISTA.
1. Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
1. En caso de que el CONTRATISTA demore más de cinco (5) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos después de emitida la Orden de Proceder.
1. En caso de que el CONTRATISTA suspenda los trabajos sin justificación por más de cinco (5) días calendarios continuos y/o discontinuos, sin autorización del FISCAL DE OBRA.
1. Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma.
1. Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.
1. Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del FISCAL DE OBRA.
1. Por subcontratación de una parte de la OBRA sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del FISCAL DE OBRA.
1. Por falta de renovación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y/o Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.
1. De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.
1. De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

21.2.2. A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles a la ENTIDAD:

1. Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.
1. Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas.
1. Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.
1. Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la ejecución de la OBRA por más de treinta (30) días calendario. 

21.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce. 

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del  Contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El FISCAL DE OBRA a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el FISCAL DE OBRA, el CONTRATISTA preparará la planilla de liquidación final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

21.3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato.
La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la ejecución del Contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del Contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el FISCAL DE OBRA, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el FISCAL DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso. Con estos datos el FISCAL DE OBRA elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente Contrato, las PARTES acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los Contratos administrativos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN) La fiscalización y supervisión del presente Contrato considera lo siguiente:
23.1.	FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará el FISCAL DE OBRA el cual tendrá las siguientes funciones:

a) Emitir la Orden de Proceder al CONTRATISTA.
b) Es el responsable de velar directamente por la correcta ejecución de la OBRA en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.
c) Representar a la ENTIDAD en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la OBRA.
d) Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.
e) Aprobar el cronograma de obra presentado por CONTRATISTA.
f) Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de OBRA.
g) Conocer y controlar al personal de la OBRA y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección.
h) Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados.
i) Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la OBRA.
j) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.
k) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
l) Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobación de propuestas del CONTRATISTA para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los costos.
m) Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la OBRA y al trabajo desarrollado.
n) Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y alertar en caso de vencimiento.
o) Realizar las mediciones de los ítems ejecutados en OBRA en coordinación con el proponente adjudicado para la generación de las Planillas de Avance de Obra.
p) Evaluar y aprobar los informes del Contratista, las Actas de Recepción y Planilla de Liquidación Final.
q) Formular el documento técnico – financiero en el plazo máximo de veinte (20) días calendario en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen la modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio
r) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar la Planilla de Liquidación Final.
s) Determinar y cuantificar las multas que correspondan.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS) Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, planta, materiales y equipo) desde la fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la OBRA.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a su nombre para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra, seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA deberá verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA) A la conclusión de la OBRA, el CONTRATISTA solicitará al FISCAL DE OBRA una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del Contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la OBRA se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo para la Recepción Provisional, o antes mediante el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la OBRA.

Si la OBRA, a juicio técnico del FISCAL DE OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos y documentos del Contrato, hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

25.1. Recepción Provisional. 

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. 

La Recepción Provisional se iniciará en la fecha establecida por el FISCAL DE OBRA, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. 

El FISCAL DE OBRA deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de diez (10) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del FISCAL DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el FISCAL DE OBRA tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el FISCAL DE OBRA elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de cinco (5) días calendario subsiguientes elabore la Planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al FISCAL DE OBRA en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la OBRA.

Si el CONTRATISTA no elaborara la Planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el FISCAL DE OBRA en el plazo de cinco (5) días hábiles procederá a la elaboración de la Planilla o Certificado de Liquidación Final, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la Planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

25.2. Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Hasta cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la OBRA, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). 

El FISCAL DE OBRA señalará la fecha y hora para realizar este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA.
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA podrá considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula de multas del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada en la Planilla de Liquidación Final.
25.3. Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de las garantías.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (CIERRE DE CONTRATO) El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva, concluido el trámite precedentemente especificado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe de la Planilla o del Certificado Final los siguientes conceptos:

1. Reposición de daños, si hubieren.
1. El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo.
1. Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparada así la planilla de liquidación final y debidamente aprobada por el FISCAL DE OBRA en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos en cada una de las cláusulas del presente Contrato son de cumplimiento obligatorio por parte de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podrán ser modificados salvo por las causales previstas en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las responsabilidades por la función pública establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- (DEL CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez el ______________, en representación legal de la ENTIDAD y el ___________, en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, ____ de ____ de 2026.



	
	____________________
C.I. N° __________ __.
CONTRATISTA




_____/pmmc/shss/jwee.
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