BANCO  CENTRAL DE BOLIVIA

- DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

- PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SOLICITUD DE PROPUESTAS

### Código Único de Contratación Estatal

13-0951-00-______-1-1

Código BCB: LPN N° 009/2013-1C

PRIMERA CONVOCATORIA

REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1)

La Paz, diciembre de 2013

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	3

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

4.	ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)	3

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	4

6.	GARANTÍAS	4

7.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	5

8.	ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES	5

9.	DECLARATORIA DESIERTA	6

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	6

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	7

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

15.	IDIOMA	7

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	7

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	7

18.	INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	8

19.	PROPUESTA ECONÓMICA	10

20.	PROPUESTA TÉCNICA	11

21.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	11

22.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	11

23.	APERTURA DE PROPUESTAS	12

24.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	13

25.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	13

26.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	14

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CALIDAD	14

28.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	14

29.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	15

30.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	15

31.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	16

32.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16

33.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	17

34.	ENTREGA DE OBRA	18

35.	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	18

36.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	21

37.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	23

38.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	24

39.	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO	51

40.	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	52

41.	VOLÚMENES DE OBRA	52

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas.

- Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas.

- Micro y Pequeñas empresas –MyPE’s legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales de Micro y Pequeñas empresas- MyPE’s.

- Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o Micro y Pequeñas Empresas - MyPE’s.

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa

La inspección previa es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de los asistentes.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas no deberán modificar la estructura y el contenido del Modelo de DBC elaborado por el Órgano Rector.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC.

- Causas de fuerza mayor.

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipo de Garantías requerido

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, podrá requerir los siguientes tipos de garantía (Se aclara que estas garantías deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata. Por tanto, estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas):

- Boleta de Garantía.

- Garantía a Primer Requerimiento.

- Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

- Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento.

- Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando exista variación entre el precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

  - La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

  - La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

  - La falta de la propuesta económica o parte de ella.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

  - La presentación de una Garantía diferente a la solicitada por la entidad convocante, salvo que el tipo de garantía presentada sea de mayor solvencia.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%).

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de venta de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de pago.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En Convocatorias Internacionales, la propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

- Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a).

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4).

- Formulario de Currículum Vitae y experiencia del Gerente de Proyecto/Gerente de área/ Superintendente/Director/Residente (Formulario A-5).

- Formulario de Currículum vitae y experiencia del del(os) Especialista(s) Asignado(s), experiencia general y específica y compromiso de trabajo (Formulario A-6) (“No aplicable en el presente proceso de contratación”).

- Formulario de Equipo  mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).

- Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).

- Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9).

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b).

- Formulario de Currículum vitae y experiencia del Gerente de Proyecto/Gerente de área/Superintendente/Director/Residente (Formulario A-5).

- Formulario de Currículum vitae del Especialista asignado a la Obra y compromiso de trabajo (Formulario A-6) (“No aplicable en el presente proceso de contratación”).

- Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).

- Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).

- Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9).

- Garantía de Seriedad de Propuesta1, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b)

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4).

- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

  - Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

    - La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos siete (7) años.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras civiles en general” no deben ser incluidas como experiencia específica.

    - En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

    - La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.

    - La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro

    - La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras civiles en general” no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.

    - La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista, su experiencia y el compromiso de trabajo en la obra, del especialista propuesto.

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el proponente para movilizar la obra.

En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

  - Equipo mínimo comprometido para la obra

    - El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su disponibilidad durante el cronograma comprometido

    - En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

    - El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de obra.

    - En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del proponente.

  - Cronograma de ejecución de obra

Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

  - Cronograma de movilización de equipo

El cronograma de movilización de equipos deberá ser presentado detallando el equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un diagrama de barras Gantt.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica:

  - Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3)

El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

La variación del precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata de la propuesta.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4)

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”)

  - Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución de obra (Formulario B-5)

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

- Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave.

- Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.

- Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa y la Experiencia Específica de la Empresa.

- Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra.

- Cronograma de ejecución de la obra.

- Otros que considere la Entidad.

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación

    - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

Código Único de Contratación Estatal. 13-0951-00-______-1-1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:___________________________________ (indicar el tipo de empresa o asociación accidental) ## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 009/2013 CÓDIGO BCB: LPN Nº 009/2013–1C “REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1)” PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 11:00 del día viernes 24 de enero del 2014

    - La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

    - El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

    - La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados.

  - Plazo y lugar de presentación

    - Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

  - Modificaciones y retiro de propuestas

    - Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

    - Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

    - Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de Calificación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 (correspondiente).En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

En caso de Adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada tramo o paquete.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

- Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Calidad.

- Precio Evaluado Más Bajo

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta y la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

(Método que se aplicará en el presente proceso de contratación)

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta  deberá ser trasladado a la cuarta columna del Formulario V-3.

    - Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

      - De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética  de acuerdo a lo siguiente:

| # | PARTICIPACIÓN NACIONAL | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propuestas de empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 2 | Propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 3 | En otros casos. | 0% | 1.00 |

    - Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

Dónde:

Precio ajustado a efectos de calificación

Monto Ajustado por Revisión aritmética

Factor de ajuste

El resultado del  de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado el margen de preferencia, de la última columna del Formulario V-3 “Precio Ajustado” se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

    - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la propuesta y la información del Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-3 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de evaluación.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá: mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados.

- Los resultados de la calificación.

- Causales de descalificación, cuando corresponda.

- Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativos de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

  - En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de Licitación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en la licitación) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5 %) del monto del contrato principal.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la Licitación).

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza un empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, de la ejecución de la obra.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 |  |  | 3 |  | - | 0 | 9 | 5 | 1 |  | - | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1 | - | 1 |  |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  | “REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad | : |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de la entidad para identificar al proceso | : |  | LPN N° 009/2013-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión | : |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | : |  | Bs1.198.475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización de la Obra | : |  | Edificio Principal del Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega de la Obra (días calendario) | : |  | 90 días calendario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación | : |  |  | a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Calidad |  |  |  |  |  |  | X | c) Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de convocatoria | : |  | X | a) Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | : |  | X |  | a) Por el total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Por Tramos |  |  |  |  |  |  |  |  | c) Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para la Garantía de Seriedad de Propuestas | : |  | X |  | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para la Garantía de Cumplimiento de Contrato | : |  | X |  | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para el Anticipo (cuando corresponda) | : |  | X |  | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato (cuando corresponda) | : |  | X |  | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar para cuando es el requerimiento de la obra | : |  |  |  | - Para la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | - Para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores | : |  | # |  |  |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Recursos Propios del BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la entidad |  |  | : |  | Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  | : |  | Ciudad |  | Zona |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La Paz |  | Central |  | Calle Ayacucho esquina Mercado S/N |  |  |  |
| Teléfono: | 2409090 | Fax: | 2407368 |  |  | Correo electrónico: |  |  |  | bcb@bcb.gob.bo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |  |  |

| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Zabalaga |  | Estrado |  | Marcelo |  |  | Presidente a.i. |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Miranda |  | Vargas |  | Misael |  |  | Gerente General a.i. |  |
| Encargado de atender consultas | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Zapata |  | Goyzueta |  | José Edsson |  |  | Profesional en Compras y Contrataciones |  |

| - SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Pérez |  | Alandia |  |  |  |  | Abraham |  | Director |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Yujra |  | Segales |  |  |  |  | Reynaldo |  | Director |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Boyan |  | Téllez |  |  |  |  | Samuel Rafael |  | Director |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Marín |  | Ibáñez |  |  |  |  | Rolando |  | Director |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Rodríguez |  | Rojas |  |  |  |  | Álvaro |  | Director |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Miranda |  | Vargas |  |  |  |  | Misael |  | Gerente General a.i. |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Dominguez |  | Bohrt |  |  |  |  | Eduardo Germán |  | Gerente de Administración a.i. |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Perez |  | Paputsachis |  |  |  |  | Wilma |  | Gerente de Asuntos Legales |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Colque |  | Barrios |  |  |  |  | Emilio |  | Gerente de Auditoría Interna |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Colodro |  | Lopez |  |  |  |  | Carlos |  | Gerente de Entidades Financieras |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Espinoza |  | Torrico |  |  |  |  | David |  | Gerente de Operaciones Internacionales |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Rodriguez |  | Gonzales |  |  |  |  | Hugo |  | Gerente de Operaciones Monetarias |  |
|  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  | Cargo |  |
|  | Escalante |  | Eduardo |  |  |  |  | Pamela |  | Gerente de Recursos Humanos a.i. |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  | 12 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 |  | 01 |  | 2014 |  |  | 11 |  | 00 |  |  |  | Piso 7 del Edificio Principal del BCB, coordinar con Hector Romero Vargas, Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil – Tel. 2409090, Interno 4732. |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 |  | 01 |  | 2014 |  |  | 18 |  | 00 |  |  |  | Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la planta baja del Edif. Principal de BCB (Nota dirigida al RPC - Gerente General a.i., (Lic. Misael Miranda Vargas) |  |
| 4 | Reunión de aclaración |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 09 |  | 01 |  | 2014 |  |  | 10 |  | 00 |  |  |  | Departamento de Compras y Contrataciones Piso 7 del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado. |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  | 01 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 01 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  | 01 |  | 2014 |  |  | 11 |  | 00 |  |  |  | Presentación de Propuestas: Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la Planta Baja del Edificio principal del BCB. Apertura de Propuestas: Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |
| 8 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  | 02 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  | 02 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06 |  | 03 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  | 03 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suscripción de contrato (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 |  | 04 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas de la obra, son:

| N° | CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |
| --- | --- |
| A. | ANTECEDENTES |
|  | El año 2008 se realizó el ”Estudio Estructural del Edificio del BCB”, identificando las causas que han dado lugar a las diversas patologías que afectan la estabilidad del edificio del BCB y recomendando alternativas de solución a estas anomalías como el refuerzo estructural del área de Palieres de ascensores, ubicadas en el piso 20,19,18,17, dentro el marco de mantenimiento del edificio |
| B. | OBJETO |
|  | Contratar una Empresa Constructora para realizar el “Refuerzo Estructural de las Áreas de Palieres de Ascensores del Edificio del BCB (fase 1)” con el fin de controlar las patologías que perturban estructuralmente al edificio. |
| C. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA |
|  | ÍTEM 1: INSTALACIÓN DE FAENAS UNIDAD Global (GLB) DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de la obra que realizará el contratista, tales como: el cerco perimetral del área asignada para utilizar como almacén de materiales, equipo y herramientas, habilitar una oficina destinados a la dirección y supervisión de obra y el área de vestuario de los obreros, como otros trabajos relacionados con la instalación de faenas que ve por conveniente realizar el contratista. El ítem comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipos para la más adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. Se incluye también el cumplimiento estricto de los reglamentos de seguridad, tomando las medidas y precauciones necesarias para la protección y seguridad de las personas, instalaciones, equipos y otros bienes, tanto en la obra como en las calles y propiedades vecinas. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los materiales a utilizarse comprenden: madera de diferente escuadría o perfiles metálicos como bastidores o soportes de la calamina nueva, que debe estar fijada con clavos o pernos, accesorios y material eléctrico y otros materiales que requieren ser utilizados FORMA DE EJECUCIÓN Inmediatamente después de emitida la Orden de Proceder, el contratista deberá solicitar autorización para ejecutar el ítem a través del Libro de Órdenes, proponiendo el tipo de material y otros aspectos técnicos, en el sector designado para el depósito y oficinas.. El contratista previamente a la iniciación de obras debe presentar al Supervisor de Obra la propuesta de los trabajos auxiliares o complementarios al ítem, considerando calidad de ejecución y factibilidad técnica. En un plazo no mayor a los 3 días hábiles de atendida la solicitud de autorización para ejecutar el ítem por parte del Supervisor de Obra, el contratista procederá a instalar el depósito de materiales y herramienta en el lugar designado, así como a acopiar los materiales, equipos y herramientas, necesarias para iniciar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado. Es importante mencionar también como parte de la Instalación de faenas, considerar para el inicio de las obras que TODO el personal debe contar con ropa y elementos de trabajo, como ser botas, overoles, cascos de seguridad, lentes, guantes, protectores auditivos, etc. Cumpliendo con la seguridad industrial dentro la obra. El contratista debe organizar los materiales con las condiciones adecuadas para su almacenamiento, cumpliendo las recomendaciones de los fabricantes de los materiales. Esta actividad será aprobada por el Supervisor de obra, MEDICIÓN La medición de dicha actividad es de carácter global, por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, el precio unitario propuesto por ninguna razón se podar modificar. ÍTEM 2.- PROTECCIÓN ACÚSTICA CON PLACAS DE YESO Y LANA MINERAL Unidad.-metro cuadrado (m2) DESCRIPCIÓN El tipo de trabajo generara ruido y polvo y como protección a la contaminación acústica, se utilizara placas de yeso (draywall) atornilladas a una estructura interna de acero galvanizado con lana mineral o fibra de vidrio en el interior de esta, para proteger de los ruidos que debe ser menos a 40 decibelios al lado externo del muro, en el área donde el BCB realiza sus funciones. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El material a utilizarse debe ser material de primera clase: Placas de yeso (draywall) de espesor mayor a 10 mm y aprobada por el Supervisor. Material aislante acústico como lana metálica, fibra de vidrio u otro material que permita reducir la contaminación acústica menor a 40 decibelios. Estructura metálica que cumpla las funciones de bastidor del tabique aislante. El contratista debe contar con amoladora, taladro y otros hermanitas como equipo que requiera el ítem. El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. FORMA DE EJECUCIÓN Los tabiques aislantes deben estar ubicados en el lugar indicado en planos y aprobado por el supervisor de obra. La perfilaría metálica o bastidor debe contar con elementos verticales y horizontales, permitiendo el fijado de las placas de yeso con tornillos de encarne con sus respectivas volandas metálicas de acuerdo al grosor de la placa, en el espacio interno entre las placas se coloca una capa de lana mineral con las características que se requiere para alcanzar una contaminación inferior a 40 decibelios. El bastidor debe cumplir con las exigencias de estabilidad y debe ser aprobada por el supervisor de obra en el libro de órdenes antes de que se instale la placa de yeso instalada en horas que no perjudique o moleste a los funcionarios del piso intervenido. El cerramiento debe contar con una puerta de emergencia, direccionado a las gradas del edificio. FORMA DE MEDICIÓN La medición del ítem se medirá en metro cuadrado (m2), considerando la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem aprobadas por el Supervisor de Obra. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. El pago se efectuará de acuerdo al siguiente detalle : - 80% concluida la instalación del cerramiento acústico. - 20 % al retiro y limpieza del área donde fue instalada el tabique aislante acústico ÍTEM 3: REMOCIÓN DE CIELOS FALSOS UNIDAD metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem comprende el retiro de las placas de yeso prefabricados (cielo tex), cielo falso de entranquillado de perfilaría metálica que conforman el cielo falso del área central de los palieres, El contratista debe considera el acopio y cuidado de las placas retiradas del cielo falso, para la reposición indicada en el ítem 14 de este documento. Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. FORMA DE EJECUCIÓN El retiro de las placas de yeso se debe realizar con el cuidado que se requiere para evitar la rotura de las placas de yeso y los daños a la perfilaría metálica instalada. Se debe realizar el corte de la perfilaría metálica solo en las partes donde sea necesario para la adición las vigas de hormigón armado. MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por m2, terminado y aprobado por el supervisor verificando el retiro del escombro generado por el retiro de las placas de yeso. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 4: REMOCIÓN DE PISO DE CERÁMICA UNIDAD metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro de la cerámica de piso del área de intervenida en el refuerzo y adición de vigas de palier de ascensores. Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. FORMA DE EJECUCIÓN El retiro de la cerámica se realiza en forma manual utilizando herramientas menores, para evitar dañar algunas instalaciones que no son identificadas en el área a intervenir. MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2), aprobado por el supervisor verificando el retiro del escombro generado FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 5: REMOCIÓN DE CONTRA PISO DE HORMIGÓN SIMPLE UNIDAD metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro del contra piso del palier de área del palier de ascensores de espesor de 5 a 6 cm Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem (puntal de madera o metálico). FORMA DE EJECUCIÓN La losa intervenida debe ser apuntalada por la parte inferior, previo replanteo de la ubicación de las vigas adicionales, que se dejara libre el área para el picado de la losa. El retiro del contra piso se realiza en forma manual utilizando herramientas menores. MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2) terminado, aprobado por el supervisor y verificando el retiro del escombro generado. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 6: PICADO DE LOSA PARA INCORPORAR VIGAS ADICIONALES Y REFUERZO UNIDAD METRO CUADRADO (M3) DESCRIPCIÓN El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro del recubrimiento superior de la losa hasta legar a niveles del refuerzo superior , que comprende u espesor de 3 cm aproximadamente, El ítem contempla también el picado de la losa de hormigón armado, en los lugares donde se adicionaran las vigas de 25 x90 cm, estos trabajos requieren de una dirección y control minuciosos, para evitar daños a otros elementos de la estructura. Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. FORMA DE EJECUCIÓN Demoliciones y picados de hormigón Estos trabajos serán iniciados bajo la autorización previa del Supervisor en el libro de órdenes Estos trabajos deben ser realizados mediante equipo mecánico liviano de preferencia de accionamiento eléctrico, por las condiciones de la obra o por procedimientos manuales, cuidando de no cortar y dañar la armadura inferior y superior, como conductos y otras instalaciones que se hallen empotradas en el hormigón. Las demoliciones requieren en forma previa el apuntalado de la zona involucrada que garantice la estabilidad del resto de la estructura. Visualizada la armadura superior en la losa, el picado del recubrimiento superior de la losa de hormigón armado debe realizarse en forma manual utilizando herramientas menores para evitar desprender el fierro del hormigón. Por ningún motivo se debe cortar los fierros. Se debe retirar todos los materiales sueltos y polvo, con la ayuda de cepillos de acero, compresora y otras herramientas. Terminada la remoción del recubrimiento se debe retirar los escombros MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por metro cubico (m3) aprobado por el supervisor, verificando el retiro del escombro generado. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem será por m3 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo necesario empleado en las actividades a ejecución de este ítem. ÍTEM 7: ANCLAJE DE ACERO ESTRUCTURAL ADICIONAL EN VIGAS Y LOSA UNIDAD METRO LINEAL (m) DESCRIPCIÓN El ítem contempla actividades, tales como el picado y perforado de hormigones para el anclaje de la armadura adicional, el anclaje de la armadura adicional será realizado mediante resina epoxi tipo Sikadur 31 HMG o similar y otros trabajos inherentes, que requieren de una dirección y control minucioso a fin de no dañar otros elementos de la estructura. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem, fierro corrugado, resina epoxi, taladros, brocas y andamios. Forma de ejecución Anclaje de barras de refuerzo El Contratista deberá tener especial cuidado en la ubicación de los anclajes. En forma previa deberá efectuarse una verificación de las armaduras existentes a fin de no afectar o dañarlas, para lo cual se procederá a la detección de las mismas mediante un pachómetro magnético. - Una vez señaladas las posiciones de las armaduras existentes se procederá a fijar la posición de los orificios, los mismos que serán ejecutados mediante taladros eléctricos para el diámetro de armadura a anclar. - En general el orificio no deberá ser mayor en 1/8” que el diámetro de las barras a anclar. - Las longitudes de anclaje de las barras, y las correspondientes profundidades de perforación, se detallan en el siguiente cuadro: Diámetro de barra [mm]; Longitud mínima de anclaje [cm]. Ø 25 Ø 20 Ø 16 Ø 12 Ø 10 Ø 8; 35 25 20 15 12 10. Efectuadas todas las perforaciones se procederá a la limpieza de las mismas mediante cepillos cilíndricos y/o aire comprimido. Como puente de adherencia se utilizará una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 31 HMG de Sika o similar aprobado. Para el anclado se introducirá primero, mediante boquillas apropiadas el puente de adherencia, en cantidad suficiente para lograr una vez introducida la barra a anclar se rebose y se revista toda la superficie del orificio. La barra de fierro a anclar debe ser revestida con el puente de adherencia en la longitud a anclarse, que será luego introducida en forma lenta y continua haciendo girar la misma para asegurar un agarre perfecto en toda el área. Medición La perforación de los orificios y la longitud de anclaje serán medidas en metros, según el diámetro de las barras a anclar y la fijación de las armaduras de refuerzo. Considerando la longitud de anclaje mínimo de los valores de la tabla anterior. Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del trabajo. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será pagado por (m) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 8: ACERO ESTRUCTURAL UNIDAD kilogramo (kg) DESCRIPCIÓN Ese ítem se refiere a la provisión y la ubicación de la armadura adicional de refuerzo en la losa y la armadura de las vigas adicionales, constituidas por barras corrugadas de acero, en todos los elementos estructurales de acuerdo a planos y donde se justifique su utilización. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Las barras no deben presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal en diámetros menores o iguales a 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. Se considerará como límite elástico del acero, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0.2%. Se prohíbe la utilización de barras lisas trefiladas como armaduras para hormigón armado, excepto como componentes de mallas electro soldadas. Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones proporcionadas por la ASTM en sus grados intermedio y mínimo, con límites de fluencia mínimas de 5000 Kg/cm2. Según las normas A615; "Barras corrugadas de acero para el refuerzo de hormigón, en los grados 60 y 50”. En la prueba de doblado en frió no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar las barras con diámetro 3/4" o inferior en frió a 180° sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba, Para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será de 90°. No debe tener compuestos orgánicos. Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión media de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplen, simultáneamente las dos condiciones siguientes: - Diámetros inferiores a 8 mm: Tensión media de adherencia; > ó =; 7.0 MPa. Tensión de rotura de adherencia; > ó =; 11.5 MPa. - Diámetro de 8 a 32 mm., ambos inclusive: Tensión media de adherencia; > ó =; 8 - 0.12 * Ý MPa. Tensión de rotura de adherencia; > ó =; 13 - 0.20 * Ý MPa. Dónde: Ý = diámetro en mm. - Diámetros superiores a 32 mm: Tensión media de adherencia; > ó =; 4.0 MPa. Tensión de rotura de adherencia; > ó =; 7.0 MPa. No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°. Llevarán grabadas las marcas de identificación relativas a su tipo y fábrica de procedencia. Designación Clase de Acero; Límite Elástico >que; Límite de Rotura < que. AH 400.N.D.N.; 400; 520. AH 400 F.E.F.; 400; 440. AH 500 N.D.N; 500; 600. AH 500 F.E.F.; 500; 550. AH 600 N.D.N; 600; 700. AH 600 F.E.F.; 600; 660. FORMA DE EJECUCIÓN Las armaduras serán colocadas de acuerdo a los espaciamientos y características indicados en los planos de detalle correspondientes. Todas las armaduras estarán sujetas empleando alambre de amarre, mismos que deben estar considerados en la presupuesto de este ítem. Los detalles de colocación, empalmes están basados en ACI 318. Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso. MEDICIÓN La cuantificación métrica del ítem será por kilogramo (Kg), en conformidad la planilla de fierros, considerando el 10% como compensación a los cortes y perdidas FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por Kg de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 9: INCORPORACIÓN DE VIGAS ADICIONALES FORMIGONA SIMPLE EN VIGAS– Fck = 280 KG/CM2 UNIDAD metro cubico (M3) DESCRIPCIÓN El ítem contempla el encofrado de la viga con las dimensiones indicadas en planos, la limpieza de las áreas laterales de la losa picada, la colocación de puentes de adherencia y otros trabajos inherentes a la construcción de la viga y el comportamiento monolítico del hormigón, Este ítem durante su ejecución requiere de una dirección y control minucioso. El ítem de acero se pagara de manera independiente en el ítem 8. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Para el encofrado de la viga se debe utilizar madera de construcción o placas metálicas. El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de ser autorizado el hormigonado. La viga tendrá una composición básica de hormigón con resistencia característica de 280 Kg/cm2. El contratista está obligado a utilizar resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 32 o Colma Fix 32 de Sika o similar aprobado por supervisor como puente de adherencia El cemento, la arena y la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en las especificaciones técnicas de Materiales de construcción señalada en este documento líneas abajo. Las dimensiones de los áridos deberán ser tales, que permitan una adecuada mezcla, manipuleo y vaciado del hormigón, conforme a las dimensiones de los elementos indicados en los planos respectivos. FORMA DE EJECUCIÓN Encofrados - Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo. - Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar el aspecto de la obra terminada. - Deberán ser “estancos” o herméticos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón vertido debido al escurrimiento del agua de la mezcla. - En los ángulos o aristas de la parte inferior de la viga adicional, en el encofrado se colocarán molduras o filetes triangulares cepillados, - El terminado de la viga como hormigón visto, requiere utilizar tablones de buena calidad en lado interior. En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad. - Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas. - Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, sin embargo no deberán quedar películas de agua sobre las superficies horizontales del encofrado. - Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso. - El número máximo de usos del encofrado de madera se obtendrá del análisis de precios unitarios o como máximo tres usos. - Los puntales correspondientes a vigas y losas deberán ser como mínimo de Ø = 3” y colocados o separados cada 40cm. Desencofrado La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura. Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra. Los encofrados se retirarán progresivamente, sin que se les emita golpes y sin proporcionarle sacudidas ni vibraciones a la estructura. El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, las solicitaciones y los esfuerzos a los que va a estar sometido el elemento estructural durante y después del desencofrado. Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. Para condiciones atmosféricas favorables (temperatura mínima superior a 5ºC) se recomienda respetar los plazos mínimos de desencofrado siguientes: Encofrados laterales de vigas; 1 día. Encofrados de losas; 14 días. Fondos de vigas dejando puntales; 21 días. Retiro de puntales de seguridad; 28 días. HORMIGONADO DE LA VIGA - El Contratista informará con la debida anticipación, al Supervisor de Obra, las fechas de intervención de las diferentes partes de la estructura, a fin de que éste pueda efectuar las inspecciones de los sitios a intervenir. - Las áreas laterales de la losa después del picado y antes del encofrado, deben ser limpiada de toda suciedad, polvo y material suelto, mediante escarificadores de acero, cepillos de alambre, cepillos de cerdas, aire a presión y material disolvente en caso de manchas con pinturas y/o grasas, hasta que la superficie reúna las condiciones idóneas, en cuanto a cohesión y rugosidad, que garanticen la buena adherencia físico – química del hormigón nuevo. - Estas áreas de intervención deben ser tratadas con puente de adherencia antes del hormigonado, utilizando una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 32 o Colma Fix 32 de Sika o similar aprobado por supervisor, antes del hormigonado. - Los espaciamientos entre estribos, deberán sujetarse a las distancias establecidas en los planos, o según sea indicado en obra por el Supervisor. - El Supervisor de obra deberá aprobar la correcta ejecución de todas las actividades preliminares al vaciado, vale decir, nivelación y ubicación de ejes de replanteo, estructura de encofrado (estabilidad, control de dimensiones que se desean obtener, plomada), control de niveles de acabado y de todas aquellas que juzgue necesarias, antes de autorizar el vaciado del hormigón. Compactado y control de calidad del hormigón - La forma de ejecución deberá ajustarse a lo establecido para Obras de Hormigón Armado descrito líneas debajo de este documento MEDICIÓN La cuantificación métrica del hormigón simple para vigas adicionales será por metro cúbico (m3), en conformidad al precio unitario del ítem. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por (m3) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, por metro cúbico aceptado en la propuesta. ÍTEM 10 : LOCALIZACIÓN Y REFUERZO DE FISURAS EN VIGAS DE LOS EJES D Y E UNIDAD metro (M) DESCRIPCIÓN Comprende todos los trabajos de replanteo, trazado, y control de fisuras, localizadas en las vigas del palier ubicadas en los ejes D Y E de acuerdo a planos. La localización revisión visual minuciosa, alineamientos, elevaciones, niveles y longitudes serán marcados en la viga por el contratista para su verificación y aprobación por el supervisor de obra. Una vez realizada y aprobada el replanteo de las fisuras, el Contratista deberá preparar todas las actividades correspondientes al presente ítem, de manera que se prevean las perforaciones y los anclajes, a fin de que la estructura se pueda reforzar sin dificultad. El ítem comprende el curado de todo tipo de fisuras, la reparación de lugares desportillados y/o otros en la zona a intervenir, a fin que los refuerzos de láminas de carbodur se puedan instalar sin dificultad. MATERIALES Para las uniones se emplearán conectores de acero del tipo AH420, corrugado de alta adherencia, conformando grapas según lo señalen los planos o gráficos de diseño. Para el anclaje y fijación de las grapas se utilizará Sikadur 31 o similar aprobado, Como puente de adherencia se utilizará una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 31 HMG de Sika o similar Aprobado por el Supervisor de Obra. El mortero de reparación será del tipo pre dosificado Sika Rep de Sika o similar aprobado por el Supervisor de Obra Para el refuerzo se emplearán láminas de polímeros reforzados con fibra de carbón, CFRP, del tipo Sika Carbodur Tipo S de Sika o similar, con las dimensiones especificadas en los planos. En caso de no contarse con láminas en el ancho y espesor especificados, se podrá sustituir las mismas por otras con áreas equivalentes, previa aprobación del Supervisor. Para la fijación de las láminas se utilizara adhesivos epoxis del tipo Sikadur 30 de Sika o similar aprobado por el Supervisor de obra. Para el sellado de grietas y fisuras se utilizará una resina epóxica del tipo Sikadur 52 de Sika o similar aprobado. Si el SUPERVISOR lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo ensayos de laboratorio que confirmen las características fundamentales de los materiales utilizados, especialmente si los mismos no tienen respaldo técnico de los fabricantes que muestre las características técnicas de sus productos, o los mismos no sean de uso común en el medio. REQUERIMIENTOS DEL HORMIGÓN Las condiciones que debe reunir el soporte son las siguientes: - Resistencia al arrancamiento, mediante ensayo SATEC debe ser mayor de 1.45 MPa. (15kg/cm2). - Superficies regulares, o que las irregularidades sean: Bajo regla de 2 mm < 6 mm. Bajo regla de 0.20 m < 3. - La porosidad superficial deberá cumplir: Superficie del poro < 3 cm2 Profundidad < 5mm Se comprobaran además los siguientes aspectos: - Alcalinidad. - Humedad < 4% Manchas: exentos de aceites, grasas, productos de curado, moho, etc. FORMA DE EJECUCIÓN La localización y replanteo de las fisuras en las caras externa de las vigas se realizara de acuerdo a planos y una revisión visual minuciosa considerando que por alguna razón no se huera tomado en cuenta alguna fisura El replanteo de cada fisura debe ser marcada en la cara de la viga y debe llevar escrita lo más cerca posible la longitud y el ancho, escritas con marcador de color visible y debe prepararse un archivo fotográfico. La aprobación debe ser por medio del libro de órdenes y documentado con fotografías que debe ser presentadas adjuntas a la planilla de avance. No se puede proceder al picado o rellenado de las fisuras antes de la aprobación del replanteo por el supervisor de obra. Las grietas a ser tratadas deberán ser limpiadas de toda suciedad, polvo y material suelto, mediante escarificadores de acero, cepillos de alambre, cepillos de cerdas, aire a presión y material disolvente en caso de manchas con pinturas y/o grasas, hasta que la superficie reúna las condiciones idóneas, en cuanto a cohesión y rugosidad, que garanticen la buena adherencia físico – química del producto de pegado. Si las grietas a reparar se presentan en juntas de mampostería, éstas deberán removerse y limpiarse en una profundidad no menor a 2 cm. Aquellos lugares desportillados que requieran un curado mayor, serán igualmente limpiados para luego proceder al curado de los mismos mediante un mortero de cemento o mortero pre dosificado de marca, previa la colocación de puente de adherencia del tipo Sikadur 32. Este trabajo deberá ser ejecutado con la anticipación requerida para permitir el fraguado del mortero. Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutarán de manera de no alterar las partes adyacentes. El refuerzos de estructuras de hormigón contempla actividades, tales como el picado de hormigones, la colocación de puentes de adherencia, la ejecución de perforaciones para anclajes, el anclado de armaduras y otros trabajos inherentes a la construcción, pero que requieren de una dirección y control minuciosos a fin de no dañar otros elementos de la estructura. Una vez colocados los anclajes, deberá evitarse el movimiento de los mismos, esperando el tiempo de endurecimiento del epoxi, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cualquier anclaje flojo que resultare por la inobservancia de lo indicado, deberá ser reemplazado a costo del Contratista. Realizadas las operaciones anteriormente indicadas y con el fin de obtener superficies limpias, estas se someterán a cualquiera de los sistemas que a continuación se indican. a) Chorro de arena La más indicada para este tipo de trabajos. Consiste en proyectar sobre el hormigón un chorro de arena de sílice mediante un compresor de caudal variable en función de la distancia al soporte, con una presión de 7 atm aproximadamente. La granulometría de la arena estará comprendida entre 1 a 2 mm. El operario que realice el trabajo deberá estar protegido con una escafandra protectora ventilada con aire fresco. b) Agua a alta presión Consiste en proyectar sobre el hormigón agua con una presión mínima de 150 atm mediante un equipo especial, a través de una lanzadera provista de una boquilla adecuada y con una presión en bomba controlada por manómetro. c) Chorro de agua y arena Este sistema es una combinación de los otros mencionados, en el que se utiliza básicamente el equipo de chorro de agua alta presión y una lanza de proyección con un dispositivo que permite incorporar la arena de sílice en la boquilla (efecto de Venturi) Si se emplea cualquiera de los dos últimos tipos indicados, se comprobara posteriormente que la cohesión del hormigón (interna y en superficie) no ha sido afectada por el tratamiento (choque térmico o ataque químico). La lámina de refuerzo será colocada solo una vez que la superficie esté limpia y seca. Para el pegado de la lámina se utilizará un adhesivo epoxi del tipo Sikadur 30 de Sika, o similar aprobado. El adhesivo será aplicado sobre la superficie del hormigón, en un espesor de 0.5 mm a 1 mm. Una vez limpia la superficie de la lámina se aplicar el adhesivo sobre la lámina en una capa no mayor a 2 mm de espesor. Luego de aplicado el adhesivo sobre el hormigón y la lámina preparada, se procederá a colocar ésta sobre aquel. Se colocará la lámina sin ejercer presión hasta comprobar que está perfectamente situada en su sitio. Una vez que se haya conseguido la perfecta ubicación se procederá a ejercer presión sobre la lámina mediante un rodillo de goma dura que se ira pasando a lo largo de toda la longitud, ejerciéndose una presión tal de lograr que el adhesivo sobrante salga por los costados, así como las posibles burbujas de aire. El excedente de adhesivo deberá quitarse con una espátula. Al final debe quedar una superficie continua, sin burbujas de aire entre lámina y el hormigón. Por ningún motivo se aceptara relleno con mortero preparado en obra. Una vez terminada la intervención la viga será pintada con el tipo de pintura indica y aprobada por el supervisor. Si el SUPERVISOR lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo ensayos de laboratorio que confirmen las características fundamentales de los materiales utilizados. MEDICIÓN El ítem será medido en metros lineales, computando todo el desarrollo tanto vertical como horizontal de la misma, de acuerdo con los ítems del formulario de propuestas FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por (m) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 11: CARPETA DE HORMIGÓN H28 REFUERZO SOBRE LOSA HORMIGÓN SIMPLE EN VIGAS– Fck = 280 KG/CM2 UNIDAD metro cubico (M3) DESCRIPCIÓN El ítem contempla la limpieza de las área de la losa picada, la colocación de puentes de adherencia y otros trabajos Inherentes al hormigonado de una carpeta de hormigón con Fck= 280 Kg/cm2. Este ítem durante su ejecución requiere de una dirección y control minucioso. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de ser autorizado el hormigonado. La carpeta tendrá una composición básica de hormigón con resistencia característica de 280 Kg/cm2. El contratista está obligado a utilizar resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 32 o Colma Fix 32 de Sika o similar aprobado por supervisor como puente de adherencia El cemento, la arena y la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en las especificaciones técnica de "Materiales de construcción" descritas lineas debajo de este documento. Las dimensiones de los áridos deberán ser tales, que permitan una adecuada mezcla, manipuleo y vaciado del hormigón, conforme a las dimensiones de los elementos estipulados en los planos respectivos. FORMA DE EJECUCIÓN. HORMIGONADO DE LA LOSA - El Contratista informará con la debida anticipación, al Supervisor de Obra, las fechas de intervención de las diferentes partes de la estructura, a fin de que éste pueda efectuar las inspecciones de los sitios a intervenir. - La losa debe ser tratada con puente de adherencia antes del hormigonado, utilizando una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 32 o Colma Fix 32 de Sika o similar aprobado por supervisor, - El Supervisor de obra deberá aprobar la correcta ejecución de todas las actividades preliminares al vaciado, como la nivelación, limpieza y el colocado del puente de adherencia sobre de la losa picada. - El hormigonado de la losa de recubrimiento al acero de refuerzo debe tener una altura de 6 cm. Compactado y control de calidad del hormigón - La forma de ejecución deberá ajustarse a lo establecido en la Especificación Técnica para Obras de Hormigón Armado descrito líneas abajo MEDICIÓN La cuantificación métrica del hormigonado sobre la losa será medida en metro cúbico (m3), en conformidad al precio unitario del ítem. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por (m3) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, por metro cúbico aceptado en la propuesta. ITEM12: REPOSICIÓN DEL CONTRAPISO SOBRE LOSA HORMIGÓN Fck = 180 KG/CM2 UNIDAD metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem comprende la reposición del contra piso sobre losa de 3 cm de espesor mínimo y lograr una superficie nivelada y acabada para el pegado de cerámica. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. El contrapiso se construirá empleando hormigón, con un contenido mínimo de cemento portland de 300 Kg/cm3 y empleando agregados livianos o aditivos aireadores de manera que el peso específico del hormigón simple este comprendido en 1800 a 2000 Kg/m3. El tamaño máximo del agregado dependerá del espesor de la capa del contrapiso en general no deberá ser mayor a 1/8” FORMA DE EJECUCIÓN Antes de colocar el contrapiso de nivelación, se eliminará todo el polvo mediante aspiradores adecuados. La superficie de la losa estructural, se lavará empleando un chorro a presión de agua para eliminar todos los materiales adheridos saturando de agua la losa estructural para el vaciado la capa de contrapiso con un espesor medio del orden de 3 cm. El Contratista deberá definir el nivel superior del contrapiso, en función del tipo de acabado que se utilice para los pisos y de tal manera que los pisos terminados mantengan los niveles señalados en los planos de arquitectura, sin necesidad de vaciados adicionales. La terminación del contrapiso se efectuará de acuerdo al espesor de la cerámica a colocarse en los palieres de ascensores. MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2), terminado y aprobado por el supervisor verificando niveles terminados. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 13: REPOSICIÓN DE PISO DE CERÁMICA UNIDAD metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN UNIDAD metro cuadrado (M2) Descripción El ítem comprende todos los trabajos de reposición del piso de cerámica de buena calidad en el área de los palieres de ascensor. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO La cerámica debe ser de alto tráfico y de primera calidad con dimensiones, color y tomo similares a la cerámica retirada, con 2 a 3 mm de tolerancia en las dimensiones del largo y ancho aprobadas por el Supervisor de obra. El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo que requiera el ítem. El cemento cola u otro material similar deberá contar con la fecha de vencimiento en el envase respectivo y estar aprobado por el supervisor de obra. El material de sellado de juntas entre las piezas de cerámica, debe ser de buena calidad con características flexibles. FORMA DE EJECUCIÓN La reposición de la nueva cerámica en piso debe estar colocada a nivel, utilizando cemento cola para el pegado en una superficie nivelada del contrapiso, para luego ser emboquillado con cemento blanco u otro producto similar. Como punto de referencia para el pegado de las piezas de cerámica se debe considerar la línea externa de la caja de ascensores y los puntos de corte deben ser ubicados en las áreas menos visibles del área de palieres MEDICIÓN La medición se realizara por metro cuadrado (m2), el ítem terminado comprende el pegado de la cerámica y emboquillado de las juntas. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada por m2 que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 14: REPOSICIÓN DEL CIELO FALSO UNIDAD metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem comprende todos los trabajos de reposición de las placas de yeso prefabricadas (tipo cielo tex) de buena calidad en el área de los palieres de ascensor. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EL contratista reinstalara todas las piezas retiradas al inicio de la obra. El material utilizado en el sellado de juntas ente las piezas de yeso, debe masa corrida de buena calidad con características flexibles. FORMA DE EJECUCIÓN La reposición de las piezas retiradas al inicio de la obra deben ser reinstaladas en los lugares indicados Las juntas deben ser selladas utilizando la masa corrida. MEDICIÓN La medición se realizara por metro cuadrado m2, el ítem terminado con el emboquillado de las juntas. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada por m2 que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 15: REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE ZÓCALOS DE MADERA UNIDAD metro lineal (m) DESCRIPCIÓN El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro de los zócalos de madera, del área de intervención con todos los cuidados requeridos y recolocados posterior a conclusión de los trabajos de refuerzo. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. FORMA DE EJECUCIÓN El retiro y reposición de los zócalos de madera existentes en los muros de los palieres debe ser retirados con el cuidado que requiere estas piezas, para no dañar y volver a utilizar una vez terminado el colocado del piso de cerámica MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por mero lineal (m), aprobado por el supervisor verificando FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por m de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 16: PINTURA INTERIOR LÁTEX UNIDAD metro cuadrado (M2) Descripción El ítem comprende todos los trabajos referidos a la aplicación de pintura sobre las superficies de paredes interiores y cielos, utilizando pintura látex de alta calidad Materiales, herramientas y equipo El material a utilizarse debe ser material de primera clase y alta calidad, aprobada por el supervisor de obra y que cumpla con lo siguiente: La elección de colores y matices como la marca de la pintura, La calidad debe ser certificada por intermedio de un certificado de calidad otorgado por el proveedor. Se utilizaran pinturas a base de polímeros acrílicos y vinílicos de acabado mate sin brillo. El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. FORMA DE EJECUCIÓN La pintura será aplicada en superficie seca y bien pulida, en las partes donde pudiera presentarse alguna irregularidad en el revoque de yeso; se masillara con masa corrida y a continuación se aplicara una mano de imprimante Las manos de pintura sobre el imprimante no debe ser menos de tres y/o hasta que la pintura del muro no presente manchas MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado, (m2) aprobado por el Supervisor verificando el retiro de material sobrante y la limpieza El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipos empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. Ítem 17.- LIMPIEZA GENERAL UNIDAD GLOBAL (GLB) DESCRIPCIÓN El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro y traslado de material no utilizado e3n la obra, limpieza del área de intervención, retiro y traslado de los materiales utilizados en la construcción del depósito temporal, traslado de escombros hacia el botadero autorizado por el GAMLP. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. FORMA DE EJECUCIÓN El retiro y limpieza total de las áreas intervenidas MEDICIÓN La medición de dicha actividad es de carácter global, por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, el precio unitario propuesto por ninguna razón se podar modificar. DETALLES TÉCNICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN En todos los casos el Supervisor de Obra estará facultado para exigir al contratista la presentación de todos aquellos documentos que a su juicio demuestren la calidad de cualquiera de los materiales de construcción, tales como informes o reportes de ensayos específicos, catálogos, manuales, certificados de calidad, recibos y facturas de compra, etc. CEMENTO El cemento utilizado será Cemento Pórtland de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Pórtland tipo "IP-40" y cuya procedencia no haya sido observada por la Supervisión. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se justifique la necesidad de empleo de otros tipos de cemento, siempre que cumplan con las características y calidad requeridas para el uso destinado, o cuando el Supervisor de Obra lo autorice en forma escrita. El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición. El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y de la humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando constantemente sometido a examen por parte del Supervisor de Obra. Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores a 10 unidades y perfectamente apoyado sobre una base de madera tipo tarima, separada por lo menos 20 cm. del piso, en un ambiente seco como para evitar el fraguado parcial del cemento, estas características deberán ser verificadas por el Supervisor de Obra y aprobadas por su Autoridad. El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas, no será permitido. Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento que haya sido almacenado por el Contratista por un período de más de 60 días necesitará la aprobación del Supervisor antes de ser utilizado en la obra. En caso de disponerse de varios tipos de cemento, estos deberán almacenarse por separado. El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de: finura de molido, peso específico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser exigida su comprobación por el Supervisor de Obra. AGREGADOS a) Generalidades La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón. b) Tamaño máximo de los agregados Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas: - 1/5 de la mínima dimensión del elemento estructural que se vacíe. - 1/3 del espesor de las losas (para el caso del vaciado de losas). - 3/4 de la mínima separación entre barras. Los agregados se dividirán en dos grupos: - Arena de 0.02 mm a 7 mm - Grava de 7.00 mm a 30 mm ARENA Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar compuestas por partículas duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico u otros. Tampoco contendrán porcentajes mayores a: SUSTANCIAS NOCIVAS; % QUE PASA. Terrones de Arcilla; 1. Carbón y Lignito; 1. Material que pasa al tamiz No. 200; 5. Otras substancias nocivas ica, álcalis pizarra, partículas blandas; 1. La arena sometida al ensayo de durabilidad en una solución de sulfato de sodio según el método AASHTO T 104, después de 5 ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso superior al 10 %. Las probetas de mortero preparadas con la arena a utilizarse, deberán tener más resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de lo especificado por la norma. Con el objeto de controlar el grado de uniformidad, se determinará el módulo de fineza en muestras representativas de los yacimientos de arena. Los yacimientos de arena a ser utilizados por el Contratista, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, en base a los resultados que arrojen los ensayos realizados en muestras representativas de cada yacimiento. En caso de utilizarse arenas provenientes de machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no deberán acusar principios de descomposición. Se rechazarán de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los feldespatos). G R A V A La grava será igualmente limpia, libre de todo material pétreo descompuesto, sulfuros, estuco o compuestos ferrosos, que provengan de rocas blandas, friables o porosas. Los límites permisibles de las sustancias que podrá presentar la grava se dan en la siguiente tabla: SUSTANCIAS NOCIVAS; % QUE PASA. Terrones de Arcilla; 0.25. Partículas blandas; 5. Material que pasa al tamiz No.200; 1. La grava de origen machacado, no deberá contener polvo proveniente del machaqueo. La grava proveniente de ríos no deberá estar mezclada con arcilla. La granulometría de los agregados debe ser uniforme y entre los siguientes límites: ABERTURA DEL TAMIZ (mm); % QUE PASA. 31.5; 100. 16; 62; 80. 8; 38. 4; 23; 47. 2; 14; 37. 1; 8; 28. 0.2; 1; 8. AGUA Debe ser potable, limpia, clara y no contener más de 5 gr/lt de materiales en suspensión ni más de 15 gr/lt de materiales solubles perjudiciales al hormigón. No deberán emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son agresivas al hormigón, tampoco aguas con PH<5, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono. Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario. La temperatura será superior a 5°C. El Supervisor de Obra deberá aprobar por escrito las fuentes de agua a ser utilizadas. ACERO Generalidades Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal en diámetros menores o iguales a 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. Se considerará como límite elástico del acero, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0.2%. Se prohíbe la utilización de barras lisas trefiladas como armaduras para hormigón armado, excepto como componentes de mallas electro soldadas. Acero para estructuras Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones proporcionadas por la ASTM en sus grados intermedio y mínimo, con límites de fluencia mínimas de 4200 Kg/cm2 respectivamente, según las normas A615; "Barras corrugadas de acero para el refuerzo de hormigón, en los grados 60 y 40”. En la prueba de doblado en frió no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar las barras con diámetro 3/4" o inferior en frió a 180° sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba. Para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será de 90°. No debe tener compuestos orgánicos. Barras corrugadas Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión media de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplen, simultáneamente las dos condiciones siguientes: - Diámetros inferiores a 8 mm: Tensión media de adherencia; > ó =; 7.0 MPa. Tensión de rotura de adherencia; > ó =; 11.5 MPa. - Diámetros de 8 a 32 mm, ambos inclusive: Tensión Media de Adherencia; > ó =; 8 - 0.12 *Ý MPa. Tensión de Rotura de Adherencia; > ó =; 13 - 0.20 *Ý MPa. Dónde: Ý = diámetro en mm. - Diámetros superiores a 32 mm: Tensión Media de Adherencia; > ó =; 4.0 MPa. Tensión de Rotura de Adherencia; > ó =; 7.0 MPa. - No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado - desdoblado a 90°. - Llevarán grabadas las marcas de identificación relativas a su tipo y fábrica de procedencia. Designación Clase de Acero; Límite Elástico no < que; Límite de Rotura o < que. AH 400.N.D.N.; 400; 520. AH 400 F.E.F.; 400; 440. AH 500 N.D.N.; 500; 600. AH 500 F.E.F.; 500; 550. AH 600 N.D.N.; 600; 700. AH 600 F.E.F.; 600; 660. Colocación y empalmes Los detalles de colocación, empalmes están basados en ACI 318. MADERA La madera a utilizarse será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de Obra. ADITIVOS El uso de aditivos, tanto en lo referente a la marca, como a la dosificación, queda a criterio del Contratista. En caso de emplearse aditivos de marcas poco conocidas, el Contratista deberá demostrar mediante ensayos de laboratorio que el aditivo no influye negativamente en las propiedades mecánicas del hormigón. El Contratista solo podrá utilizar aditivos en el caso de que sean requeridos en este documento o que sean expresamente aprobados por el Supervisor. El trabajo, deberá ser encomendado a personal calificado. Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización deberán aparecer claramente especificadas en los correspondientes envases o en los documentos de suministro. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado indicadas en los planos del proyecto. Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los planos, de conformidad con las presentes y respectivas especificaciones técnicas. El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles requeridos para su satisfactorio cumplimiento. El hormigón a utilizarse tendrá resistencia característica en compresión a los 28 días de 280 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 380 Kg/m3. MATERIALES Los materiales como Cemento, Arena, Grava, Agua y Acero estructural deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". FORMA DE EJECUCIÓN Armado del Acero de Refuerzo El acero de refuerzo principal, secundario, de corte, de piel y de distribución requerido para cada elemento de hormigón armado será cortado, doblado y armado de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales de detalles correspondientes. Las cuantías mínimas de acero de refuerzo, longitudes de anclaje, longitudes de gancho, separaciones mínimas de barras longitudinales, separaciones mínimas de estribos y otros criterios normados serán definidos por la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 dentro la consideración de un análisis estático y serán ampliados por normas extranjeras dentro la consideración de un análisis dinámico, mismos que se señalaran en planos si correspondiera. No se aceptarán piezas de acero de refuerzo que hayan sufrido tres procesos de doblado y desdoblado en sectores alejados de dobleces de refuerzo señalado en planos o que hayan sufrido dos procesos de doblado y desdoblado en sectores de dobleces de refuerzo señalado en planos. Ningún elemento de acero de refuerzo podrá estar manchado con aceites, lubricantes, productos grasos, pinturas o cualquier producto que evite adherencia entre el acero y el hormigón. Si existiera la presencia de alguno de los materiales señalados en las piezas de acero se deberá hacer una adecuada limpieza de éstos hasta que las piezas de acero queden totalmente limpias, empleando compuestos químicos no contaminantes ni reactantes con el acero o elementos físicos de limpieza. Mezclado del Hormigón El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual: Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos. Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera, dado que se considerará a esta como parte de la cantidad de agua requerida. El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla. El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada mezcla correspondiente a una bolsa (50 kg) de cemento. El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados. La dosificación de la mezcla de hormigón debe estar abalada por un ensayo de laboratorio el cual debe especificar el tipo de material, características y procedencia, a emplear en la mezcla, granulometría, asentamiento de cono, cantidades en peso y volumen, relaciones agua cemento, debidamente firmado por el responsable de laboratorio. Estos ensayos deberán realizarse con el debido tiempo de anticipación para tener resultados de resistencia de hormigones ensayados a compresión a 28 días, tomando en cuenta posibles percances en cuanto a la resistencia exigida, para lo cual deberá realizarse nuevos ensayos. Por tanto la presentación de los resultados de los ensayos mencionados al Supervisor de Obra es requisito indispensable para iniciar el vaciado de los elementos estructurales de hormigón armado. Transporte del Hormigón Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. Se deberá evitar que la mezcla llegue a secarse o inicie su proceso de fraguado, situación que puede impedir o dificultar su puesta en obra y vibrado. En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera, con la intención de mejorar su trabajabilidad o manipuleo. Empleando los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el inicio de su preparación o mezclado. Vaciado del hormigón No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra. El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado o cronograma previamente presentado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra, se deberá tener en cuenta que el hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua. La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del vaciado se colocará una cama o capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que la correspondiente al hormigón. No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente. Por ningún motivo se podrá agregar agua a la mezcla de hormigón en el momento de su vaciado. El espesor máximo de la capa de hormigón vaciado no deberá exceder a 50 cm. para permitir una compactación eficaz, excepto cuando se vacíen columnas. La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados. No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos. En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal que al vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado. Vibrado del hormigón La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados. El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros especializados. De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla. En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado. Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm. entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación de la mezcla. Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinadas. El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón en su cara superior expuesta y con un golpeteo de los encofrados laterales. Queda prohibido el vibrado en las armaduras. Protección y curado del Hormigón El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, el sol y en general contra toda acción climática, física o química que lo perjudique. El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas, El proceso de curado consiste en hidratar los elementos de hormigón recién vaciados, mediante riego o mojado periódico de los mismos cada dos horas como mínimo. El tiempo de curado será de 7 días a partir del primer día de vaciado el elemento de hormigón armado. Juntas de dilatación y constructivas Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento estructural. Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de tensiones de compresión o allá donde su efecto sea menos perjudicial. Si una viga transversal intercepta en este punto, se deberá recorrer la junta en una distancia igual a dos veces el ancho de la viga. No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra. Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preverse de forma racional la posición de las juntas. Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se dejarán los áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida antes del vaciado del nuevo mortero. La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento como puente de unión, posteriormente se debe vaciar un hormigón con la misma dosificación y relación A/C del hormigón antiguo. Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de las juntas. Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las losas. El acero estructural deberá continuar a través de las juntas constructivas, salvo disposición expresa y escrita del Supervisor de Obra no se continuará la armadura a través de estas juntas, mientras que en las juntas de dilatación no será necesario dado que se construirán en los lugares indicados en los planos. La ejecución será cuidadosa y adecuada para garantizar su funcionamiento. Elementos embebidos en el hormigón Se deberá prever la colocación de los elementos que estarán embebidos en los elementos estructurales antes del hormigonado de los mismos. Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o cañerías de descarga de aguas servidas. Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra. Las tuberías eléctricas que serán embebidas tendrán dimensiones máximas de 1” y serán colocadas de tal forma que no reduzcan la resistencia del hormigón, ni la capacidad de la sección estructural. En ningún caso el diámetro de los tubos ya sean sanitarios, pluviales o eléctricos serán mayores a 1/3 del espesor del elemento estructural y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros del mayor. Reparación del hormigón armado El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra. Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor de Obra. El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria siempre y cuando no afecte la estabilidad de la estructura, si ésta estuviera en peligro se deberá proceder a la demolición total del elemento y a su posterior hormigonado, sin remuneración alguna por los trabajos y materiales adicionales. Cuando algún sector de las armaduras resulten expuestas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm. alrededor de la barra. La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los demás casos se utilizará mortero. La mezcla de parchado deberá ser con hormigón premezclado deberá ser formulado con la utilización de un aditivo que sirva de puente de adherencia con el hormigón fraguado. El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días. Ensayos de verificación de calidad del Hormigón Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior. - Laboratorio Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el Supervisor de Obra. - Frecuencia de los ensayos Durante la construcción de la obra y en especial durante el vaciado de todos los elementos de hormigón armado, se tomarán como mínimo 6 probetas por cada día de vaciado u hormigonado y por tipo de elemento, para ser analizadas 3 a los 7 días y 3 a los 28 días. Cualquier modificación en cuanto al número de probetas a ser tomadas en determinado vaciado deberá ser autorizada por el Supervisor de Obra quien podrá fundamentar esta decisión bajo los criterios técnicos apropiados según sea el caso. En el transcurso de la obra, durante cada proceso de vaciado se deberá tomar la cantidad de probetas adicionales que exija el Supervisor de Obra. El Contratista podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora de su elaboración, así como el elemento estructural al que corresponde. Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor de Obra. Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir la resistencia característica del hormigón requerido. El Contratista deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos de materiales correspondientes. Queda sobreentendido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. Evaluación y aceptación del hormigón Los resultados serán evaluados en forma separada para cada día de hormigonado o tipo de elementos vaciados con la misma mezcla que estarán representados por lo menos por 6 probetas. Se podrá aceptar el hormigón, cuando cuatro de seis ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 Kg/cm2 a la de diseño (Evaluation of Strength Test Results of Concrete ACI 214R-02). - Aceptación de la estructura Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado. Si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: - Resistencia del 80 a 90 %. Se procederá a: Ensayo con extracción de testigos, de acuerdo a la determinación del Supervisor de Obra, los cuales deberán ser enviados a un laboratorio de solvencia reconocida, para elaborar un informe específico sobre el tema en cuestión, para su análisis, aprobación o reprobación. Es importante prever el tipo de cuidados a asumir previo a la extracción de los testigos, con el Supervisor de Obra se determinará un plan de acción el cual debe contemplar inclusive la reparación de estos elementos de acuerdo a las características requeridas, siendo todos los costos descritos de entera responsabilidad del Contratista, sin que esto signifique incremento alguno ni modificación de plazos de entrega. Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura. - Resistencia inferior al 80 %. El Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los elementos estructurales afectados. Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el Contratista |
| D | LEYES SOCIALES y LABORALES - RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICADA |
|  | La Empresa deberá cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes y dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal. La Empresa está obligada a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108. La Empresa en caso de emergencia en la que pudiera afectarse la seguridad de personas de la obra, deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios. Los daños y/o problemas causados a las instalaciones (ductos e instalaciones eléctricas y telefónicas) en la ejecución de la obra, deberán ser reparados por el Contratista sin derecho a pago alguno y cumplir con todas las instrucciones del Supervisor de Obra relacionadas con el trabajo. El contratista al momento de suscribir el contrato, deberá presentar la documentación correspondiente al SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL, con vigencia desde el inicio de la obra hasta la recepción definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle: - SEGURO DE TODO RIESGO durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de seguro contra todo riesgo de la obra en ejecución por un valor superior al monto de contrato. - SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (pólizas nominales), los empleados y trabajadores del contratista, que trabajan en la obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legalización vigente por accidente de trabajo. - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, sin costo para el BCB, el contratista antes iniciar la ejecución de la obra deberá presentar la documentación correspondiente del Seguro de Responsabilidad Civil, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad. Bajo los términos establecidos en el contrato CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES emitidos por la FELCC de todo el personal que realice cualquier actividad relacionado con el refuerzo estructural al interior del BCB, el contratista deberá presentar los certificados y documentación correspondiente para la firma del contrato. |
| E. | PROPUESTA TÉCNICA |
|  | El proponente deberá elaborar su propuesta técnica en base a los formularios correspondientes. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA La empresa proponente deberá cumplir mínimamente con la siguiente experiencia: - En el Formulario A-3 (Experiencia General) La empresa debe tener una experiencia general mínima de diez (10) años en el área de la construcción, respaldada con fotocopias simples de Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que puedan acreditar la experiencia. - En el Formulario A-4 (Experiencia específica) La experiencia específica de la empresa proponente debe ser mínimo de cinco (5) obras de mantenimiento y reparación de patologías en estructuras de hormigón reforzado como edificios, puentes o estructuras especiales u obras similares. Que deberán ser acreditados con fotocopias simples de Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que puedan acreditar la experiencia. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA El proponente deberá elaborar su propuesta en base a los formularios A-6 y A-7 respectivamente - Un(1) Superintendente de obra (Director de obra) - Dos(2) Residentes de Obra Estos profesionales deben contar con Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil y con especialidad o mención o diplomado o maestría o doctorado en Ingeniería estructural o experiencia laboral y estar registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). - Experiencia General (Superintendente y Residente de Obra) Profesional de diez (10) años en trabajos de Ingeniería Civil: construcciones y/o proyecto civiles, estructurales, viales, hidráulicos, respaldada con Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acreditara la experiencia. - Experiencia especifica del Superintendente de obra. Profesional con experiencia de cinco (5) trabajos en mantenimiento o rehabilitación o refuerzo estructural de edificios, puentes o estructuras especiales, como Director de Obra o Supervisor de Obra o Fiscal de Obra, la experiencia debe ser respaldada con Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acredite la experiencia. - Experiencia especifica de los Residentes de obra. Profesional con experiencia especifica de cuatro (4) trabajos de mantenimiento o rehabilitación o refuerzo estructural de edificios, puentes o estructuras especiales, como Director de Obra o Supervisor de Obra o Fiscal de Obra, la experiencia debe ser respaldada con Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acredite la experiencia. Toda la documentación requerida deberá ser presentada por la empresa adjudicada en forma previa a la firma de contrato, según lo señalado en el Formulario A-1. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO La Empresa Proponente deberá presentar el detalle de la maquinaria y equipo mínimo a utilizar en la ejecución de la obra contratada, especificando la potencia, capacidad, modelo y año de fabricación, en lo que corresponda, en el Formulario de Equipo y Maquinaria, de acuerdo al requerimiento mínimo: Descripción; Unidad; Cantidad; Potencia; Capacidad. Pachometro Magnético; pieza; 1; -; -. Amoladora eléctrico; pieza; 4; 650W; ¾”. Taladro eléctrico con brocas de diferente diámetro; pieza; 2; 550W; ¾”. Cepillo de copa eléctrico.; pieza; 4; 400W; ¾”. Compresora de 1 HP; pieza; 2; 6KW; .015 m3. Vibradora eléctrica d=1”; pieza; 2; 2500W; 2000 rpm. Sierra de disco eléctrica.; pieza; 2; 550; 6”. Andamios metálicos.; pieza; 6; -; 250 kg. Equipo para prueba de adherencia en hormigones; pieza; 1; 5kN.m-; -. Hormigonera; pieza; 1; -. PROPUESTA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El proponente debe presentar una propuesta técnica en el Formulario C-1 que deberá contener: - Organigrama, detallado del personal técnico clave, obreros y personal de apoyo para la ejecución del refuerzo estructural. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros que la Empresa proponente considere necesario PROCEDENCIA Y MARCA DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE EN LA OBRA El proponente debe hacer conocer en la siguiente tabla la marca y la procedencia del material a utilizarse en la ejecución de la obra: N°; Descripción; Marca; Procedencia. 1; Fierro corrugado. 2; Material de refuerzo Carbodur. 3; Puentes de adherencia. 4; Puente de anclaje de fierros. 5; Hormigón pre dosificado. 6; Cemento portland. 7; Cerámica. 8; Pintura Látex. |
| F. | VOLÚMENES DE OBRA |
|  | Se detalla el volumen de obra en el siguiente cuadro: ÍTEM; D E S C R I P C I O N; UNIDAD; CANTIDAD. OBRAS GENERALES. 1; Instalación de faenas; Glb; 1. 2; Protección acústico con placas de yeso y lana mineral; m2; 230. 3; Remoción del cielo falso; m2; 112. 4; Remoción del piso de cerámica; m2; 196. 5; Remoción del contrapiso de hormigón simple; m2; 196. 6; Picado de losa para incorporar vigas y refuerzos; m3; 14. 7; Anclaje de acero estructural adicional en vigas y losa; m; 196. 8; Acero estructural; Kg; 3200. 9; Incorporación de vigas adicionales de hormigón H 28; m3; 10. 10; Localización y refuerzo de fisuras en vigas de los ejes D y E; m; 40. 11; Carpeta de hormigón h28 refuerzo sobre losa; m3; 18. 12; Reposición del contrapiso sobre losa; m2; 196. 13; Reposición de piso de cerámica; m2; 196. 14; Reposición del cielo falso; m2; 100. 15; Remoción y reposición de zócalos de madera; m; 132. 16; Pintura interior látex; m2; 720. 17; Limpieza General; Glb; 1. |
| G. | LUGAR DE EJECUCIÓN Y HORARIO DE TRABAJO |
|  | El trabajo se realizara en el Edificio Principal del BCB, ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado; el contratista deberá trabajar de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:30 a 12:00, deberá prever que debido al ruido o polvo que se genere, en casos extraordinarios se modificaran los horarios de trabajo previa coordinación con el Supervisor de Obra y la aprobación de las instancias correspondientes. |
| H. | REQUISITOS COMPLEMENTARIOS |
|  | El costo del transporte de los materiales y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos por la Empresa adjudicada. |
| I. | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
|  | La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de noventa (90) días calendario computable desde la fecha de la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra, por orden del BCB hasta la Recepción Provisional, misma que deberá ser registrada en el Libro de Órdenes; el plazo incluye todos los trabajos necesarios de instalación de faenas, provisión de materiales, demoliciones, refuerzos, reposición de cielos falsos, de cerámica de pisos, de zócalos y limpieza general y otros trabajos inherentes al cumplimiento del Contrato, que debe ser presentado en un cronograma de ejecución de obra sujeta a revisión y aprobación del supervisor; este cronograma debe ser presentado adjunto a la propuesta técnica administrativa. |
| J. | FORMA DE PAGO |
|  | El BCB procederá al pago contra entregas parciales, según planillas o certificados de avance de obra aprobado por el Supervisor de Obra y el Fiscal de Obra, dentro de los cinco (5) días hábiles a cada mes vencido la Empresa contratada presentará al Supervisor la Planilla o Certificado de pago debidamente firmado, con todos los respaldos técnicos y administrativos requeridos para el efecto. El Supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes indicará por escrito su aprobación o devolverá la documentación para enmienda a las observaciones, en este caso se deberá reiniciar el proceso con nuevas fechas. Pago Final: Posterior a la entrega definitiva de la obra y emitida la Certificación de Conformidad por el Supervisión, el Fiscal procederá a la autorización de la liquidación a la empresa contratista, por el saldo restante del monto de contrato Anticipo La Empresa Constructora adjudicada podrá solicitar en forma escrita, el pago de anticipo hasta el veinte por ciento (20%) como máximo del monto total del Contrato, contra entrega de la Boleta de Correcta Inversión de Anticipo. El tipo de garantía solicitada es “Boleta de Garantía”. El importe del anticipo será descontado de cada planilla o certificado de Avance de Obra, |
| K. | MULTAS |
|  | La demora en la entrega de la obra será penalizada con el descuento establecido en el modelo de contrato del DBC |
| L. | DERECHOS DEL BCB |
|  | El BCB se reserva los siguientes derechos: - Verificar toda la documentación presentada como respaldo en el presente proceso, de acuerdo a los requerimientos establecidos. - Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de contrataciones estatales (D.S. N° 181 – NB SABS). |
| M. | FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |
|  | Fiscalización: Los trabajos de estarán a cargo del Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil, dependiente del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, entre las principales funciones tendrá las siguientes : - Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra. - Exigir directamente el cumplimiento del contrato de Supervisión, realizando seguimiento y control de los actos del supervisor en la supervisión técnica de la obra. - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra. - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los certificados de obra aprobados por el supervisor. - Coordinar todos los asuntos relacionados con los contratos de construcción y supervisión de obra. Supervisión técnica: La Supervisión de la obra será realizada por un profesional consultor contratado para el efecto con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones: - Organizar y dirigir la oficina regional del supervisor en el mismo lugar de la obra. - Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el contratista. - Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Proceder - Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo, por el cual comunicará al contratista la iniciación de obra y el proceso de ejecución. - Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago. - En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración de la entidad a efectos de su aprobación. - Realizar mediciones conjuntas con el contratista y aprobar los certificados o planillas de avance de obra. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad a través del fiscal de obra, la ejecución de estas cuando corresponda. - El supervisor de obra establecerá el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no debe exceder de los ciento ochenta (180) días calendario. |
| N | GARANTÍAS |
|  | - Para la presentación de propuestas, el proponente deberá presentar la siguiente garantía: - Garantía de Seriedad de Propuesta: Boleta de Garantía por el uno por ciento (1%) del valor de su propuesta económica. La vigencia de esta garantía deberá exceder treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta. - Asimismo, en caso de que el proponente resulte adjudicado, éste deberá presentar las siguientes garantías: - Garantía de Cumplimiento de Contrato: Boleta de Garantía por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato, La vigencia de esta garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la fecha estimada de recepción definitiva de la obra. - Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (Si corresponde): En caso de que la propuesta económica del proponente adjudicado este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar una Boleta de Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (Si corresponde): En caso de que el proponente adjudicado requiera un anticipo, este deberá presentar una Boleta de Garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo (fecha estimada por el BCB), debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. El importe del anticipo será descontado de cada planilla o certificado de Avance de Obra, El importe de la garantía podrá ser cobrado por el BCB en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la orden de proceder o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra. La empresa constructora elegirá el tipo de garantía a presentar, la misma deberán expresar su carácter de revocable, irrevocable y de ejecución inmediata, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS. |
| O. | IMPUESTOS |
|  | Correrá por cuenta de la Empresa el pago correspondiente de todos los impuestos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. |

- PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:

| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR |  |
|  |  |  | N° | CARGO |
| 1 | Ingeniero Civil | Superintendente de Obra (Director de Obra) | 1 | Director de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
|  |  |  | 2 | Fiscal de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
|  |  |  | 3 | Supervisor de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
| 2 | Ingeniero Civil | Residente de Obra | 1 | Director de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
|  |  |  | 2 | Fiscal de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
|  |  |  | 3 | Supervisor de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
| 3 | Ingeniero Civil | Residente de Obra | 1 | Director de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
|  |  |  | 2 | Fiscal de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |
|  |  |  | 3 | Supervisor de Obra en Mantenimiento o Rehabilitación o Refuerzo Estructural de Edificios, Puentes o Estructuras Especiales. |

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Pachometro Magnético | pieza | 1 | - | - |
| 2 | Amoladora eléctrico | pieza | 4 | 650W | ¾” |
| 3 | Taladro eléctrico con brocas de diferente diámetro | pieza | 2 | 550W | ¾” |
| 4 | Cepillo de copa eléctrico. | pieza | 4 | 400W | ¾” |
| 5 | Compresora de 1 HP | pieza | 2 | 6KW | .015 m3 |
| 6 | Vibradora eléctrica d=1” | pieza | 2 | 2500W | 2000 rpm |
| 7 | Sierra de disco eléctrica. | pieza | 2 | 550 | 6” |
| 8 | Andamios metálicos. | pieza | 6 | - | 250 kg |
| 9 | Equipo para prueba de adherencia en hormigones | pieza | 1 | 5kN.m- | - |
| 10 | Hormigonera | pieza | 1 | - |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | - | - | - | - | - |
| … | - | - | - | - | - |
| N | - | - | - | - | - |

- VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de faenas | Glb | 1 |
| 2 | Protección acústico con placas de yeso y lana mineral | m2 | 230 |
| 3 | Remoción del cielo falso | m2 | 112 |
| 4 | Remoción del piso de cerámica | m2 | 196 |
| 5 | Remoción del contrapiso de hormigón simple | m2 | 196 |
| 6 | Picado de losa para incorporar vigas y refuerzos | m3 | 14 |
| 7 | Anclaje de acero estructural adicional en vigas y losa | m | 196 |
| 8 | Acero estructural | Kg | 3200 |
| 9 | Incorporación de vigas adicionales de hormigón H 28 | m3 | 10 |
| 10 | Localización y refuerzo de fisuras en vigas de los ejes D y E | m | 40 |
| 11 | Carpeta de hormigón h28 refuerzo sobre losa | m3 | 18 |
| 12 | Reposición del contrapiso sobre losa | m2 | 196 |
| 13 | Reposición de piso de cerámica | m2 | 196 |
| 14 | Reposición del cielo falso | m2 | 100 |
| 15 | Remoción y reposición de zócalos de madera | m | 132 |
| 16 | Pintura interior látex | m2 | 720 |
| 17 | Limpieza General | Glb | 1 |

PARTE III

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

|  | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA LICITACIÓN PÚBLICA N°009/2013-1C PRIMERA CONVOCATORIA CÓDIGO BCB: LPN N° 009/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se convoca públicamente a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación, para lo cual los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES, de acuerdo a la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  | : |  |  | REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1) |  |  |  |
| CUCE |  | : |  |  | 13-0951-00-_______-1-1 |  |  |  |
| Tipo de convocatoria |  | : |  |  | Nacional |  |  |  |
| Forma de adjudicación |  | : |  |  | Por el TOTAL |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  | : |  |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |
| Precio Referencial |  | : |  |  | Bs1.198.475,00 |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  | : |  |  |  |  | Edsson Zapata Goyzueta – Profesional en Compras y Contrataciones (Consultas) Hector Romero Vargas - Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil (Consultas Técnicas) |  |
| Teléfono |  | : |  |  |  |  | 2664719 (Consultas Administrativas) 2664732 (Consultas Técnicas) |  |
| Fax |  | : |  |  |  |  | 2407368 – 2406922 |  |
| Correo Electrónico para consultas |  | : |  |  |  |  | jgzapata@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) hvromero@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas) |  |
| Inspección previa |  | : |  |  |  | El día lunes 06.01.14, a horas 11:00, en el Piso 5 del BCB. Coordinar con Hector Romero Vargas– Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil – Tel. 2664732 |  |  |
| Consultas escritas |  | : |  |  |  | Hasta horas 18:00 del día martes 07.01.14, (En la Ventanilla Única de Correspondencia – Planta Baja del Edificio Principal del BCB Calle Ayacucho Esq. Mercado - Nota dirigida a Gerencia General - RPC) |  |  |
| Reunión de Aclaración |  | : |  |  |  | El día jueves 09.01.14, a horas 10:00 en el Piso 7 del edificio principal del BCB. |  |  |
| Presentación de Propuestas |  | : |  |  |  | Hasta horas 11:00 del día viernes 24.01.14, en Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB. |  |  |
| Acto de Apertura de Propuestas (Fecha, Hora y Dirección) |  | : |  |  |  | El día viernes 24.01.14, a horas 11:00 en el piso 7 del edificio principal del BCB. |  |  |

ANEXO 2

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (Bs1.000.000 A BS40.000.000) | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (Bs40.000.001 ADELANTE) |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Experiencia del Gerente/Superintendente/Director de Obra/Residente (Formulario A-6) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| Experiencia de los Especialistas (Formulario A-7) |  |  |
| Experiencia General | Tres años | Cinco años |
| Experiencia Específica | Dos años | Tres años |

El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante

ANEXO 3

OBRAS SIMILARES

- Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.

- Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

- Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

- Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.

- Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base y pavimento de cualquier tipo.

- Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

- Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Enlosetados

- Empedrados

- Adoquinados

- Cunetas, aceras y cordones

- Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.

- Obras de Saneamiento Básico y Riego. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Redes de agua potable

- Redes de alcantarillado sanitario y pluvial

- Obras civiles para redes en general

- Plantas de tratamiento

- Obras de riego, y micro riego

- Drenaje fluvial cerrado o abierto

- Rellenos sanitarios

- Obras Hidráulicas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Diques, presas y represas

- Túneles de trasbase

- Canales

- Embovedados

- Regulación de ríos

- Puertos fluviales

- Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas

- Defensivos

- Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Edificios

- Hospitales

- Centros de salud

- Centros educativos

- Centros sociales y comerciales

- Instalaciones deportivas y recreativas

- Terminales

- Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares

- Galpones y hangares

- Remodelaciones y restauraciones

- Instalación de redes de gas.

- Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Montaje de Sub-estaciones

- Tendido de líneas eléctricas

- Tendido de ductos y poliductos

- Tendido de líneas telefónicas

- Puentes y Viaductos.

- Túneles.- Independiente del tipo de revestimiento

- Perforación de pozos.

Nota: Cada entidad pública podrá complementar o mejorar el presente Anexo de acuerdo a su criterio técnico.

ANEXO 4

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales

Formulario A-2c	identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental

Formulario A-3		Formulario de Experiencia General de la empresa

Formulario A-4		Formulario de Experiencia Específica de la empresa

Formulario A-5	Formulario de Currículum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente de la Obra

Formulario A-6	Formulario de Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s), experiencia general y específica. (Cuando corresponda)

Formulario A-7		Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra

Formulario A-8		Formulario de Cronograma de ejecución de obra

Formulario A-9		Formulario de Cronograma de movilización de equipo

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por ítems y general de la obra

Formulario B-2		Análisis de precios unitarios

Formulario B-3		Precios unitarios elementales

Formulario B-4		Costo de trabajo de los equipos

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1		(Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a las Especificaciones Técnicas)

Formulario C-2		Condiciones Adicionales.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  | 1 | 3 | - | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  | 5 |  | 1 |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra) (Para procesos por tramos o paquetes, se debe detallar los precios de cada tramo o paquete al que se presente el proponente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ |  |  |  |

      - De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa.

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales propuestos.

- Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas.

      - De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), h), k), l), m) n) y p).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT).

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Documento que respalde la aplicación del margen de preferencia (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, de acuerdo al siguiente detalle:

- Certificados de Antecedentes Policiales emitidos por la FELCC de todo el personal que realice cualquier actividad relacionado con el refuerzo estructural al interior del BCB.

- Documentación que acredite la experiencia, tanto de la Empresa como del Personal Clave de la empresa de acuerdo con lo detallado en el punto E de las Especificaciones Técnicas.

- Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho millones 00/100 Bolivianos).

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | Empresa Extranjera |  |  |  |  |  |  | Otro: (Señalar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato(Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal ). Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite un Representante Legal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  |  |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País | : |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de notificación | : |  | a) Vía correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) Vía fax al número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  |  |  | Año) |  |
| Poder del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia |  |  |  |  |  |  | Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación (Formulario A-2c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizado) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DELA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación | Monto final del contrato en Bs. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Monto final del contrato en Bs. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

CURRÍCULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Mes / Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Criterio de Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Mes / Año) |  |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

### FORMULARIO A-6

CURRÍCULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

(“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |
| --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN | GRADO ACADÉMICO |

| EXPERIENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

### FORMULARIO A-7

### EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

|  | PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |  |
|  | DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
|  | N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |  |
|  | En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) (*) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Señalar Actividad 1 |  |  |
| 2 | Señalar Actividad 2 |  |  |
| 3 | Señalar Actividad 3 |  |  |
| .. |  |  |  |
| k | Señalar Actividad k |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (*) Se deberá tomar en cuenta el plazo de ejecución de cada actividad a fin de establecer multas por incumplimiento al plazo señalado de acuerdo a la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato. (**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-9

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| - EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro |  |  |
| NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| * Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4. El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(Cuando corresponda)

| N° | Descripción | Potencia | Básico $/Unidad | Reparación Repuestos $/Unidad | Combustible Lubricantes $/Unidad | Otros $/Unidad | TOTAL (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * El valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

| N° | Descripción | Mes / Semana | Parcial | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |  |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

El proponente debe presentar toda la información, formularios y documentación requerida en el inciso E. PROPUESTA TÉCNICA, de las Especificaciones Técnicas, numeral 38, Parte II del DBC.

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES ADICIONALES

(“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”)

ANEXO 5

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)

FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

FORMULARIO V-2	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-4	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO V-5	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 3 | - | 0 | 9 | 5 |  | 1 | - | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | 1 |  |
| Objeto De la Contratación | : |  | REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Pagina N° | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Currículum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente de la Obra, experiencia general y específica |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s), experiencia general y específica. (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Precios unitarios elementales |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4. Costo de los equipos |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 3 | - | 0 | 9 | 5 |  | 1 | - | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | 1 |  |
| Objeto De la Contratación | : |  | REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Pagina N° | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta |  |  |  |  |  |
| - formulario A-2b Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Currículum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente de la Obra, experiencia general y específica |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s), experiencia general y específica. (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Precios unitarios elementales |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4. Costo de los equipos |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a Formulario de Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 9 | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  | REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA (Numeral y Literal) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El presente Formulario será suscrito por los presentes que así lo deseen en el Acto de Apertura de Propuestas. |  |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 9 | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  | REFUERZO ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE PALIERES DE ASCENSORES DEL EDIFICIO BCB (FASE 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (*) |  |  |
|  |  | (a) | (b) | (c) | (b)x(c) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta  debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética

FORMULARIO V-4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Otros señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Currículum Vitae, Experiencia General y Especifica del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Currículum Vitae y Experiencia del Especialista Asignado a La Obra (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

FORMULARIO V-5

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Para el Método de Selección y Adjudicación

Calidad, Propuesta Técnica y Costo)

(“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”)

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
|  | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 30 puntos |
|  | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 70 puntos |
|  | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | …… | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el Sub Numeral 26.1.4.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-4. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 6

MODELO DE CONTRATO DE OBRA

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.-		Partes Contratantes

Segunda.-		Antecedentes Legales del Contrato

Tercera.-		Objeto del Contrato

Cuarta.-		Plazo de Ejecución de la Obra

Quinta.-		Monto del Contrato

Sexta.-		Anticipo

Séptima.-		Garantías

Octava.-		Domicilio a Efectos de Notificación

Novena.-		Vigencia del Contrato

Décima.-		Documentos de Contrato

Décima Primera.-	Idioma

Décima Segunda.-	Legislación Aplicable al Contrato

Décima Tercera.-	Derechos del Contratista

Décima Cuarta.-	Estipulaciones sobre Impuestos

Décima Quinta.-	Cumplimiento de Leyes Laborales

Décima Sexta.-	Reajuste de Precios

Décima Séptima.-	Protocolización del Contrato

Décima Octava.-	Subcontratos

Décima Novena.-	Intransferibilidad del Contrato

Vigésima.-		Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito

Vigésima Primera.-	Terminación del Contrato

Vigésima Segunda.-	Solución de Controversias

Vigésima Tercera.-	Modificaciones al Contrato

- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigésima Cuarta.-	Representante del Contratista

Vigésima Quinta.- 	Libro de Órdenes de Trabajo

Vigésima Sexta.-	Fiscalización y Supervisión de la Obra

Vigésima Séptima.-	Medición de Cantidades de Obra

Vigésima Octava -	Forma de Pago

Vigésima Novena.-	Facturación

Trigésima.-		Modificación de las obras

Trigésima Primera.-	Pago de Trabajos Adicionales

Trigésima Segunda.-	Morosidad y sus Penalidades

Trigésima Tercera.-	Responsabilidad y Obligaciones del Contratista

Trigésima Cuarta.-	Seguro contra accidentes personales

Trigésima Quinta.-	Inspecciones

Trigésima Sexta.-	Suspensión de los Trabajos

Trigésima Séptima-	Comisión de Recepción de Obras

Trigésima Octava.-	Recepción de obra

Trigésima Novena.-	Planilla de Liquidación Final

Cuadragésima.-	Procedimiento de pago de la planilla o certificado de liquidación final

Cuadragésima Primera.-	Conformidad

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de “Refuerzo Estructural del Área de Palieres de Ascensores del Edificio BCB (Fase 1)”, sujeto a las siguientes cláusulas:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA representado por su Gerente General a.i., Lic. Misael Miranda Vargas, en mérito a su designación realizada mediante Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2013-167 de 1 de julio de 2013 y lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Banco Central de Bolivia y el artículo 1 de la Resolución PRES – GAL N° 03/2013, de 15 de febrero de 2013, en adelante denominado la  ENTIDAD.

  - _____, sociedad legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ___, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° _____, con domicilio en ____, de la zona ____ de la ciudad de ____ - Bolivia, representada ____, con Cédula de Identidad N° ____, expedida en la ciudad de ___, en virtud al ___, de ___de ___ de ___, otorgado ante la ___, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ____, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. ________, convocó a empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos y propuesta técnicas y económicas, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución Administrativa GG – GAL N° ___ de ____, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y con base en el cual se pronunció la Resolución Administrativa GG – GAL N° _____, resolviendo adjudicar la ejecución de la obra al CONTRATISTA, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para el refuerzo estructural de palieres de ascensores del edificio de la ENTIDAD (Fase 1), ubicado en la calle Ayacucho y Mercado de la ciudad de La Paz, hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal (Especificaciones Técnicas del DBC, que contiene toda la información requerida para ejecutar la obra). En adelante el objeto del contrato se denominará la OBRA.

Para garantizar la correcta ejecución de la OBRA hasta su conclusión, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos de Licitación y Propuesta adjudicada.

La OBRA se realizará de acuerdo a los siguientes Ítems:

- Ítem 1: Instalación de Faenas.

- Ítem 2: Protección Acústica con Placas de Yeso y Lana Mineral.

- Ítem 3: Remoción de Cielos Falsos.

- Ítem 4: Remoción de Piso de Cerámica.

- Ítem 5: Remoción de Contra Piso de Hormigón Simple.

- Ítem 6: Picado de Losa para Incorporar Vigas Adicionales y Refuerzo.

- Ítem 7: Anclaje de Acero Estructural Adicional en Vigas y Losa.

- Ítem 8: Acero Estructural.

- Ítem 9: Incorporación de Vigas Adicionales.

- Ítem 10: Localización y Refuerzo de Fisuras en Vigas de los Ejes D y E.

- Ítem 11: Carpeta de Hormigón H28 Refuerzo sobre Losa.

- Ítem 12: Reposición del Contrapiso sobre Losa.

- Ítem 13: Reposición de Piso de Cerámica.

- Ítem 14: Reposición del Cielo Falso.

- Ítem 15: remoción y Reposición de Zócalos de Madera.

- Ítem 16: Pintura Interior Látex.

- Ítem 17: Limpieza General.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de la Obra en el plazo de noventa (90) días calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden de la ENTIDAD. En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

Emitida la Orden de Proceder, que constará en el Libro de Órdenes, comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de cinco (5) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Cuando la ENTIDAD así lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio.

- Por demora en el pago de planillas de avance de obra.

- Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de Bs_____(___00/100 Bolivianos)

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada,  en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que puedan tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO). La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al CONTRATISTA, cuya suma no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. El importe del anticipo será descontado dentro de cinco (5) días calendario establecidos al efecto, o en el caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el Contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua, hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo en el plazo determinado por la ENTIDAD, caso contrario se entenderá por Anticipo no solicitado.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la Boleta de Garantía N° ________ emitida por ______ el _______ de ____  de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ de 20 _____, a la orden de la ENTIDAD, por el siete por ciento (7%) del valor del CONTRATO, que corresponde a Bs _______(____00/100 Bolivianos).

A solo requerimiento por la ENTIDAD, el importe de esta garantía será ejecutada en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.  El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

  - Al CONTRATISTA: ____ de la ciudad de___

  - A la ENTIDAD: en la calle Ayacucho esquina Mercado de la zona Central de la ciudad de La Paz -  Bolivia.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción pro ambas PARTES, debiendo cumplirse con los siguientes trámites:

- Otorgarse el Anticipo, cuando sea solicitado.

- Ser protocolizado.

- Ser registrado en la Contraloría General del Estado.

La falta de realización de estos trámites no afecta la validez y eficacia del presente documento contractual.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente documento, sin necesidad de su protocolización, excepto los numerales 10.1.3., 10.3.2. y 10.4.4., las Especificaciones Técnicas, planos y toda otra documentación referente a la Obra y que tienen por finalidad complementarse mutuamente, asimismo, constituyen parte esencial del presente contrato los siguientes documentos:

  - DBC y/o sus enmiendas (si existiesen).

    - Especificaciones Técnicas.

    - Propuesta adjudicada.

    - Resolución de Adjudicación.

    - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

    - Certificado del RUPE.

    - Proyecto a Diseño Final.

    - Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalarlos que correspondan).

  - Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Cronograma y Método de Ejecución.

  - Fotocopias legalizadas de:

    - Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho MILLONES 00/100 Bolivianos)

    - Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA (cuando corresponda).

  - Originales de:

    - Certificado de Actualización de Matrícula, expedido por el Registro de Comercio de Bolivia. (FUNDEMPRESA)

    - Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.

    - Contrato de Asociación Accidental (si corresponde).

    - Garantía de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión de Anticipo.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborada en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO). El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa,  se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

- Las demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISIÓN de la obra, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motiva el reclamo.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación a la ENTIDAD a través del FISCAL, para que en el plazo de diez (10) días hábiles pueda aceptar, solicitar su aclaración o rechazar la recomendación, que se comunicará de manera escrita al CONTRATISTA.

En caso que el reclamo sea complejo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta a la SUPERVISIÓN y de ésta a la ENTIDAD

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN.

La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

  - Eventos compensables de plazo.

Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo cuando:

      - La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la Obra en la Fecha de ejecutar la Orden de Proceder.

      - El SUPERVISOR de Obra no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.

      - El SUPERVISOR de Obra ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

      - El SUPERVISOR de Obra niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

      - Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.

      - El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

      - Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el presente Contrato y que ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

      - El Anticipo sea pagado con retraso.

      - El SUPERVISOR de Obra demore más allá de lo razonable en la emisión del Certificado de Recepción Final.

      - El SUPERVISOR de Obra determine que Otros Eventos sean aplicables.

      - Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determine que son aplicables.

Si un  Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la evaluación y determinación de la SUPERVISIÓN técnica.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará la ampliación del plazo del presente Contrato.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los cinco (5) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, los disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procede ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Minuta del Contrato (Original).

- Instrumento legal de Designación de la MAE de la ENTIDAD y poder de representación legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).

- Garantías (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las PARTES.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta previsión de subcontrato estuviese contemplada en el DBC, siempre que el SUPERVISOR autorice la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total del presente Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos pueda constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme lo estipulado en la Cláusula Trigésima.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

21.1	Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

21.2	Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato:

21.2.1	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

- Disolución del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociación de empresas Constructoras).

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización a la obra, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- Cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato (decisión optativa), o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

    - Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de  treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

- Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL DE OBRAS a la ENTIDAD.

  - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requeriente de la Resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos, si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las PARTES que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente contrato, las PARTES acudirán a los términos y condiciones del contrato el DBC y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidos en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

      - Dirigir la realización de la obra.

      - Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.

      - Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

      - Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

      - Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.

      - Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA.

Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observación impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre PARTES, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)

26.1	FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil, quien tendrá a su cargo:

- Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

- Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

  - Reemplazo del FISCAL DE OBRA y SUPERVISOR: En  caso  de  renuncia o muerte del FISCAL DE OBRA, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por un consultor contratado por la ENTIDAD para el efecto, denominado en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, la ejecución de estas cuando corresponda.

- Aprobar el cronograma de avance de la obra presentado por el CONTRATISTA, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Proceder.

- Establecer el plazo máximo para la Recepción Definitiva que no deberá exceder de los ciento ochenta (180) días calendario.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de la Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

  - Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo  con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

  - Trabajos topográficos

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

  - Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

  - Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del presente Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

  - Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

  - Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

  - Inspección de la calidad de los trabajos

- La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

- El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

- La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

- Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

  - Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

  - Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días, previos a la recepción definitiva.

  - Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados de acuerdo a los precios unitarios establecidos y a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA el respectivo Certificado de Pago dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL DE OBRA, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin, el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente de obra, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR.  En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).

  - La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181 y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

  - En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

  - El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

  - El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo  Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.  Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a la Gerencia de Administración, para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.

En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

  - La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

  - Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

  - En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la cláusula trigésima.- Modificación de las obras, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación  en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la actividad en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

Dónde:

El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada  sumando las multas establecidas por cada actividad, de acuerdo a la siguiente fórmula:

De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora es del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 47 de la Ley N° 1178.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

  - El CONTRATISTA realizará la obra en el edificio principal de la ENTIDAD, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:30 a 12:00, dicho horario en caso extraordinario debido al ruido o polvo que se genere será modificado previa coordinación con el SUPERVISICIÓN DE OBRA.

  - El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

  - En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

  - En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

  - EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

  - Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

  - Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

  - Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra, el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

  - El Superintendente de Obra deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente Contrato.

  - Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

  - EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD, tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

  - El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

  - El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra.  En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

  - EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

  - El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL). Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1	Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2	Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3	Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

- Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.

- Ambas PARTES deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES). El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras.  Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un Evento Compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS). La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días hábiles. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo, en ningún caso se reconocerá el pago por equipo paralizado.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total.  En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos lo diez (10) días hábiles establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS). Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE, estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito y estará integrada por:

- El fiscal asignado a la obra.

- Un representante del Unidad Administrativa

- Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

- Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el DBC, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA). A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La  Limpieza final de la Obra.  Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada.  Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato.

Si el SUPERVISOR no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.

  - Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes de emitido el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra.

El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Lic. Eduardo Pardo, en representación legal de la ENTIDAD, y el  __________ en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

La Paz, __ de ___ de 2013

| Lic. Misael Miranda Vargas Gerente General a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ______________________ C.I. N° _______ PROVEEDOR |
| --- | --- |

JBV/wee

Aclaración: Estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas (renovable, irrevocable y de ejecución inmediata).